## 2024
| 2024-01-01 |  |  | Я | [30 empty] | Ф | [28 empty] | М | [30 empty] | Ап | [29 empty] | М | [30 empty] | Ин | [29 empty] | Ил | [30 empty] | Ав | [30 empty] | С | [29 empty] | О | [30 empty] | Н | [29 empty] | Д
 | time axis 2024-01-01 to 2024-12-31
 | time axis 2024-01-01 to 2024-12-31
Калитин
| Разбивка трасс, мест установки КТП | 2024-09-16 | 2024-09-17
| Установка опор 0,4 | 2024-10-02 | 2024-10-02
| заземление 0,4 | 2024-10-02 | 2024-10-02
| ЗУ КК 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03
| ЗУ КК 2 | 2024-10-03 | 2024-10-03
| ЗУ КК 3 | 2024-10-04 | 2024-10-04
| ЗУ КК 4 | 2024-10-04 | 2024-10-04
| ЗУ КК 5 | 2024-10-07 | 2024-10-07
| ЗУ КК 6 | 2024-10-07 | 2024-10-07
| Котлованы ГНБ 0,4 | 2024-10-07 | 2024-10-08
| ЗУ КК 7 | 2024-10-08 | 2024-10-08
| ЗУ КК 8 | 2024-10-08 | 2024-10-08
| ГНБ 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08
| ГНБ 3 | 2024-10-08 | 2024-10-08
| Разработка траншеи | 2024-10-10 | 2024-10-12
| песчаное основание | 2024-10-10 | 2024-10-12
| прокладка труб | 2024-10-11 | 2024-10-12
| кабель | 2024-10-12 | 2024-10-14
| Засыпка кабеля песком | 2024-10-14 | 2024-10-16
| ПЗК | 2024-10-14 | 2024-10-16
| Засыпка кабеля песком | 2024-10-14 | 2024-10-17
| КТП №1 фунд | 2024-10-23 | 2024-10-24
| КТП №1 заз | 2024-10-25 | 2024-10-26
| Разработка котлованов 10 | 2024-10-29 | 2024-11-03
| КТП №2 фунд | 2024-10-30 | 2024-11-01
| Установка опор 10 | 2024-11-01 | 2024-11-03
| ГНБ 1 | 2024-11-01 | 2024-11-01
| ГНБ 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01
| КТП №2 заз | 2024-11-02 | 2024-11-03
| ЗУ 10 | 2024-11-02 | 2024-11-03
| Разработка траншеи | 2024-11-02 | 2024-11-05
| песчаное основание | 2024-11-02 | 2024-11-05
| прокладка труб | 2024-11-03 | 2024-11-05
| кабель | 2024-11-03 | 2024-11-05
| Засыпка кабеля песком | 2024-11-04 | 2024-11-07
| ПЗК | 2024-11-05 | 2024-11-07
| Засыпка кабеля песком | 2024-11-05 | 2024-11-07
Парфененко
| Разбивка трассы и места установки КТПН | 2024-10-31 | 2024-10-31
| Организация строительной площадки | 2024-11-04 | 2024-11-04
| Поставка материлов | 2024-11-04 | 2024-11-05
| Разработка котлована для установки КТПН | 2024-11-06 | 2024-11-07
| Устройство песчаного основания | 2024-11-07 | 2024-11-07
| Устройство щебеночного основания | 2024-11-07 | 2024-11-07
| Установка блоков ФБС | 2024-11-08 | 2024-11-08
| Установка КТПН на подготовленный фундамент | 2024-11-09 | 2024-11-09
| Монтаж трансформатора ТМГ в КТПН | 2024-11-11 | 2024-11-11
| Работы внутри КТПН | 2024-11-11 | 2024-11-13
| Разработка траншеи для монтажка контура заземления КТПН | 2024-11-12 | 2024-11-12
| Монтаж контура заземления КТПН | 2024-11-12 | 2024-11-12
| Огрунтовка и окраска сварных соединений | 2024-11-12 | 2024-11-12
| Обратная засыпка траншей | 2024-11-13 | 2024-11-13
| Разработка котлованов для выполнения ГНБ | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №1 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №2 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №3 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №4 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №5 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №6 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №7 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №8 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №9 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №10 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №11 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №12 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №13 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Выполнение ГНБ №14 | 2024-11-11 | 2024-11-20
| Обратная засыпка котлованов | 2024-11-19 | 2024-11-22
| Разработка траншеи для прогладки КЛ-10кВ | 2024-11-11 | 2024-11-13
| Организация песчаной подсыпки | 2024-11-11 | 2024-11-13
| Прокладка труб в траншее | 2024-11-12 | 2024-11-13
| Прокладка кабеля КЛ-10кВ в траншее | 2024-11-12 | 2024-11-14
| Засыпка кабеля песком | 2024-11-13 | 2024-11-14
| Прокладка плит ПЗК | 2024-11-14 | 2024-11-15
| Обрантая засыпка траншеи грунтом | 2024-11-14 | 2024-11-15
| Заводка кабеля в КТПН | 2024-11-15 | 2024-11-15
| Разработка траншеи для прогладки КЛ-0,4кВ | 2024-11-18 | 2024-11-19
| Организация песчаной подсыпки | 2024-11-18 | 2024-11-19
| Прокладка труб в траншее | 2024-11-19 | 2024-11-19
| Прокладка кабеля КЛ-0,4кВ в траншее | 2024-11-18 | 2024-11-19
| Засыпка кабеля песком | 2024-11-18 | 2024-11-19
| Прокладка плит ПЗК | 2024-11-19 | 2024-11-20
| Обрантая засыпка траншеи грунтом | 2024-11-19 | 2024-11-20
| Сборка кабельных киосков | 2024-11-18 | 2024-11-18
| Разработка траншеи для монтажка контура заземления КК-0,4кВ | 2024-11-18 | 2024-11-19
| Монтаж контура заземления КК | 2024-11-18 | 2024-11-19
| Обратная засыпка траншей | 2024-11-18 | 2024-11-19
| Заводка кабеля в КК | 2024-11-18 | 2024-11-18
| Выполнение ПНР | 2024-11-20 | 2024-11-20
| Подготовка КИС | 2024-11-20 | 2024-11-20
| Демонтаж строительной площадки | 2024-11-21 | 2024-11-21
| Вывоз мусора | 2024-11-21 | 2024-11-21
| Восстановление благоустройства | 2024-11-21 | 2024-11-22
| Вывод персонала | 2024-11-22 | 2024-11-22

## Лист2
|  | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31
2024-01-10 | 2024-01-15
2024-01-10 | 2024-01-15