## Для ГНБ
ОБЩАЯ ИНФО | [8 empty] | ПОДПИСАНТЫ |  |  |  | Должность | ФИО | ИОФ
Вид коммуникации |  | Прокладка 2-х труб ПНД ПЭ100 D-110 мм. методом ГНБ | [6 empty] | Ответственный за составление доков |  |  |  | Буровой мастер | Киселев Д.В. | Д.В. Киселев | [5 empty] | Полимер REAMAX | Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | [6 empty] | Руководитель буровых работ |  |  |  | Оператор буровой установки | Петров П.М. | П.М. Петров | [5 empty] | Бентонит D-D* | Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Длина одной буровой штанги |  | 4,57 м | [10 empty] | Начальник участка | Карпов С.А. | С.А. Карпов | [5 empty] | Труба | Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Система локации, тип зонда |  | Digitrack Eclipse | [19 empty] | Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ
| Название ГНБ | Кол-во расширений | Диаметр | Длина | Количество труб | Начало работ | Окончание работ | Труба | Участок |  | Диаметр | Бентонит | Полимер | Время работы |  | Расширения:
1 | Закрытый переход №1 | 4 | 400 | 64 | 2 | 26.06.2024 г. | 28.06.2024 г. | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 | Т.1 | Т.2 | 160 | 3680.64 | 368.6 | 46 ч |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
2 | Закрытый переход №1 | 4 | 400 | 64 | 2 | 26.06.2024 г. | 28.06.2024 г. | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 | Т.1 | Т.2 | 160 | 3680.64 | 368.6 | 46 ч |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
3 | Закрытый переход №1 | 4 | 400 | 64 | 2 | 26.06.2024 г. | 28.06.2024 г. | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 | Т.1 | Т.2 | 160 | 3680.64 | 368.6 | 46 ч |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
4 | Закрытый переход №1 | 4 | 400 | 64 | 2 | 26.06.2024 г. | 28.06.2024 г. | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 | Т.1 | Т.2 | 160 | 3680.64 | 368.6 | 46 ч |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
5 | Закрытый переход №1 | 4 | 400 | 64 | 2 | 26.06.2024 г. | 28.06.2024 г. | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 | Т.1 | Т.2 | 160 | 3680.64 | 368.6 | 46 ч |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
6 | Закрытый переход №1 | 4 | 400 | 64 | 2 | 26.06.2024 г. | 28.06.2024 г. | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 | Т.1 | Т.2 | 160 | 3680.64 | 368.6 | 46 ч |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500

## АкПС 1
АКТ №1 | [6 empty] | АкПС 1
приемки скважины | [6 empty] | 10
Объект:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Участок: | Закрытый переход №1 |  |  | 28.06.2024 г.
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика: |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО
«Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ, выполненных:
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по поэтапному расширению скважины до 400 мм: |  |  |  |  | ФИЛЬТР | Этап | Диаметр
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 2 | 250
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 3 | 300
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 4 | 400
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 5 | 500
1
Комиссии предъявлены: |  |  |  |  | 1
1
| 1.Рабочий проект ООО «СЭТ», СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | 1
| 2.Протокол бурения скважины методом горизонтально направленного бурения |  |  |  | 1
| 3.Исполнительная схема закрытого перехода |  |  |  | 1
| 4.Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  |  | 1
1
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, |  |  |  |  | 1
установила: | бурение скважины выполнено в 5 этапа: |  |  |  | 1
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
С использованием буровой установки типа:
Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 26.06.2024 г.
| Окончание работ: | 28.06.2024 г.
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D*. Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
На основании рассмотренных данных решили:
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации:
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
протяжка футляра из труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2
(наименование работ и конструкций)
Представители:
Организации-производителя работ: |  |  | _________________ | С.А. Карпов
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Генерального подрядчика: |  |  | _________________ | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Тех. Надзора заказчика: |  |  | _________________ | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Иных лиц: |  |  | _________________ | А.А. Величко
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## АПРС 1
|  |  | Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  | АПРС 1
10
|  |  | Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №1
приемки расширенной скважины
и готовности для протягивания трубопровода
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
28.06.2024 г.
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что расширение пилотной скважины на участке от Т.1 до Т.2 в соответствии с проектной документацией:
№ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Скважина расширена до диаметра | 400 мм | , принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  |  |  | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АППП 1
Акт №1 | [8 empty] | АППП 1
проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | [8 empty] | 10
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из 4-х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | Т.1 | до ПК/км | Т.2 | от | 28.06.2024 г.
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела осмотр сварных швов |  |  |  | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 (Закрытый переход №1)
Осмотром установлено:
Сварка труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2, с толщиной стенки 9,5 мм, поверхность сварки 3490 mm2 производилась ручным способом, сварочным аппаратом HST-315R с подогревом до температуры 220±10 ºС, давление образ. грата 15.7 bar, высота грата 1.6 мл., давление при перегреве 2.4 bar, время подогрева 167 sec. с последующим охлаждением под давлением продолжительностью 16 min. Давление остывания 15.8 bar
Заключение:
Сварные швы соответствуют требованиям ГОСТ 16971-71
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## АППТ 1
[11 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АППТ 1
[11 empty] | Приложение E | 10
Акт
приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
(пересечение №1)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из 4-х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | Т.1 | до ПК/км |  | Т.2 | от | 28.06.2024 г.
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ | [5 empty] | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Сертификаты качества (другие документы) материалов и изделий, использованных при сборке трубопровода.
Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
4. | Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, установила:
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода, пакет труб)
общей длиной |  | 64х2 | м собран из труб |  | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, др. способом) по ГОСТ (ТУ) 18599-2001
в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра | [7 empty] | 400 | мм.
На основании рассмотренных данных решили:
1. | Подготовленный к протягиванию трубопровод (уч-к трубопровода, пакет труб) соответствует РД.
2. | Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. | Разрешить протягивание трубопровода, с усилием тяги не более 16,34 тс.
организации-производителя работ | [9 empty] | С.А. Карпов
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [9 empty] | А.А. Величко
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)

## АПВО 1
[9 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АПВО 1
[9 empty] | Приложение М | 10
Акт
приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ
(пересечение №1)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из 4-х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | Т.1 | до ПК/км | Т.2 | от | 28.06.2024 г.
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ выполненных |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Выполнение работ по прокладке футляров из 2-х труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2
методом горизонтально-направленного бурения (пересечение №1)
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ |  |  |  |  | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Протокол бурения скважины №1 от 28.06.2024 г.
4. | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №1 от 28.06.2024 г.
5. | Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
6. | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
|  | Трубопровод длиной | 64х2 | м, диаметром | 160 | мм, проложен методом ГНБ с использованием
|  |  | буровой установки типа | Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 26.06.2024 г.
| Окончание работ: | 28.06.2024 г.
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX
Бентонит D-D*
Труба ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2. Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу)
по прокладке электрокабеля
(наименование работ и конструкций)
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## ЖПБР 1
Журнал производства буровых работ | [10 empty] | ЖПБР 1
Дата, смена | Участок работ, место | Номер скважины | Параметры бурения скважин |  |  | Буровое оборудование | Время бурения, нач.конец., ч, мин | Пробурено за смену, м | Примечания | Подпись | 10
|  |  | глубина, см | диаметр, мм | угол бурения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
26.06.2024 г.-28.06.2024 г. | Т.1-Т.2 | ГНБ №1 |  | 100 250 300 400 500 |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | 46 ч | 64 | Пилотное бурение Расширение скв. Протяжка трубы
Строительство: |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЗП ГНБ №1
(наименование объекта, участка).

## ЖКПБ 1
Журнал | [10 empty] | ЖКПБ 1
Контроля параметров бурового раствора №1 | [10 empty] | 10
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Прокладка труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 - 2 шт. в одной скважине Ø400 мм методом ГНБ
Показатель активности ионов водорода воды: ед. рН Состав бурового раствора на прокол реагент для подготовки воды, Бентонит D-D* 3680.64 кг. Полимер REAMAX 368.6 кг. специальные добавки,0 кг (л.)
Дата, смена | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель, Ф.И.О. подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа с | ДНС, Па | СНС 10сек, Па | СНС 10 мин, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
26.06.2024 г.-28.06.2024 г. | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | 1.41 | 73.5 | 13.8 | 2.9 | 19 | 30 | 73.1 | 157.7 | Карпов С.А.

## ИППТ 1
ИППТ 1
Исполнительный паспорт №1 |  |  |  | 10
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) | 64 м.п. Трубопровод собран из 2-х труб. Труба ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 Трубопровод собран из 2-х труб. Труба ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля)
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей | Фактические координаты: Н вх.=0,44 Н вых.=0,75 вх= -22% вых.= 17,8% 100 мм Digitrack Eclipse/черный 3,5 часа режуще-уплотняющий, D = 100 мм D = 250 мм D = 300 мм D = 400 мм D = 500 мм | 0.44 | 0.75 | -22 | 17.8 | 100 | 3.5 | режуще-уплотняющий
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) | обратная протяжка; 4,5 часа 16,34 т |  |  |  |  | 16.34 | 4,5 часа | обратная протяжка
| 3.4 Дата приемки трубопровода | 28.06.2024 г.
| Начальник участка | / С.А. Карпов /

## ПБУР 1
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | ПБУР 1
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  | 10
МЕТОДОМ ГНБ №1
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №1
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка 2-х труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М.
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения)
1 | 0 | -22.02 | 44 | Стартовый котлован
2 | 4.57 | -25.41 | 128
3 | 9.14 | -21.41 | 255
4 | 13.71 | -10.82 | 320
5 | 18.28 | -4.33 | 355
6 | 22.85 | 0.55 | 355
7 | 27.42 | 26696 | 337
8 | 31.99 | 22341 | 320
9 | 36.56 | 23743 | 300
10 | 41.13 | 30317 | 301
11 | 45.7 | 16619 | 275
12 | 50.27 | 26573 | 222
13 | 54.84 | 13759 | 173
14 | 59.41 | 25173 | 143
15 | 64 | 17.78 | 65 | Приемный котлован
Количество расширений пилотной скважины: 4 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м: 64
Диаметр окончательного расширения, мм: 400 |  |  |  | Дата начала работ: 26.06.2024 г. Дата окончания работ: 28.06.2024 г.
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## ФОРМА
Общая информация
Заказчик | ПАО "Россети Ленэнерго" | Отдел капитального строительства филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48. | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783401001, 196601, Санкт-Петербург, поселок Белоостров, Новое шоссе, дом 53, литера А., тел. +7 (812) 451‒73‒29 | Город | Санкт-Петербург
Генподрядчик | ООО «Электромонтаж-110» |  | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 |  | Год | 2024
Монтажная организация | ООО «Электромонтаж-110» |  | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Эксплуатация | Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" "Курортный РЭС" |  | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, ш. Новое, д. 53, литера А, тел: +7 (812) 494-33-35 | Количество экземпляров | 2
Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес возврата демонтажа
Проектировщик | ООО «СЭТ» |  | ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
Проект | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Акт технической готовности электромонтажных работ | 1. Прокладка КЛ-0,4 кВ направлениием от ТП-869 до нового кабельного киоска кабелем АПвБШп 4х240, Lстр=132,47м, в том числе методом ГНБ в термостойкой трубе ТЗК 160 Энергопласт (+1 резерв), L=106,4м; 2. Строительство КК-0,4кВ №1/869 - 1 шт. | Дата начала работ по прокладке кабеля (ВЛ) | 2024-01-29
Дата составления акта | 2024-03-29 | Ф11 и 14а | 2024-01-29 |  |  | Виды работ для подписантов |  |  | +
Ф17 | 2024-01-29 | Ф15 и 18 | 2024-01-29 | [5 empty] | 1
Тип труб | ПНД | Ф6б | 2024-01-29 |  |  | ВЛ | КЛ | ТП | 0
|  | Ф19 | 2024-01-31 |  |  |  |  | +
АГРО КЛ-10кВ | 1 | 2024-03-03 | кабельной линии 10кВ | План строительства
АГРО ВЛ-10кВ | 2 | 2024-03-03 | воздушной линии 10кВ | План строительства
АГРО КЛ-0,4кВ | 3 | 2024-03-03 | кабельной линии 0,4кВ | План строительства
АГРО ВЛ-0,4кВ | 4 | 2024-03-03 | воздушной линии 0,4кВ | План строительства
АГРО ТП | 5 | 2024-03-03 | трансформаторной подстанции | План строительства
АРОК КЛ-10кВ | 1 | 2024-03-03 | кабельной линии 10кВ | План строительства
АРОК ВЛ-10кВ | 2 | 2024-03-03 | воздушной линии 10кВ | План строительства
АРОК КЛ-0,4кВ | 3 | 2024-03-03 | кабельной линии 0,4кВ | План строительства
АРОК ВЛ-0,4кВ | 4 | 2024-03-03 | воздушной линии 0,4кВ | План строительства
АРОК ТП | 5 | 2024-03-03 | трансформаторной подстанции | План строительства
Акт расчистки |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | ВЛ | 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли - 0,28 Га ;
Акт приемки |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | ВЛ | Исполнительные схемы по расчистке трассы
Для журнала сварочных работ и АКЗ
Титул для журнала
Строительство КТП-1000кВА с трансформатором 1 МВА, КТП-400кВА с трансформатором 0,40МВА, КТП-400кВА с трансформатором 0,40МВА, КТП-400кВА с трансформатором 0,40МВА, МТП-160кВА с трансформатором 0,16МВА, МТП-250кВА с трансформатором 0,25МВА
| Проекты | Количество: |  | Дата начала работ: | 15 | 9 | 2024
КТП | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | 3 |  | Дата окончания работ: | 2 | 9 | 2024
ВЛ-0,4кВ | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | 15
ВЛ-10кВ | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | 1 |  | Температура: | + | 10 | 15
КК | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | 1 |  |  | + | 10 | 15
[5 empty] | + | 10 | 15
[5 empty] | + | 20 | 50
Ведомость
Подписи
Note on D6: Автор: Для ГНБ
Note on C9: Автор: Для ГНБ

## ПОДПИСИ
КТО | Должность | Фамилия Имя Отчество | ФИО | ФИО | Приказы | Формы
Генподрядчик | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | Шлёнский С.В. | Шлёнский С.В. | С.В. Шлёнский | Приказ №2201/224 от 22.01.2024 | 4, дем., 5, 14а, 17 | Приказ №2201/224 от 22.01.2024 |  | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Тугульбаев Сергей Васильевич | С.В. Тугульбаев | Приказ №336 от 28.03.2023
Заказчик | Начальник Курортного РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | Алексеев С.В. | Алексеев С.В. | С.В. Алексеев |  | 2, 5
Эксплуатация ТП | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин |  | 4, 6, 8, А.болт.соед., 25
Эксплуатация ВЛ | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин |  | 4, дем., 14а, 15, 17, 24, 6а, 11, 23, А.ОПН, А.барабан
Эксплуатация КЛ | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин
Эксплуатация ГНБ | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин |  | АРОК, АООК, АОСР
Геодезист заказчика | Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР" | Филёва Н.О. | Филёва Н.О. | Н.О. Филёва | Приказ №414 от 10.04.2024 | АРОК, АООК
Представитель иных лиц | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Величко А.А. | Величко А.А. | А.А. Величко | Приказ №414 от 10.04.2024 | АОСР |  | Приказы уникальные
Производитель работ | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | Курбатов А.В. | Курбатов А.В. | А.В. Курбатов |  | 2, 3, 5, 6б, 8, 14а, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 6а, вед.Ф8, А.болт.соед., 11, 14, 23, 25, А.ОПН, А.барабан, АРОК, АООК, АОСР |  | Приказ №2201/224 от 22.01.2024 |  | Приказ №2201/224 от 22.01.2024
Монтажная организация | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | Шлёнский С.В. | Шлёнский С.В. | С.В. Шлёнский |  | 2 |  | 0 |  | 0
| Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110» | Фатахова Е.Я. | Фатахова Е.Я. | Е.Я. Фатахова
Руководитель проекта | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | Шлёнский С.В. | Шлёнский С.В. | С.В. Шлёнский |  | 6, А.болт.соед., АРОК, АООК, АОСР
Тех надзор | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | Шлёнский С.В. | Шлёнский С.В. | С.В. Шлёнский |  | АРОК, АООК, АОСР
Проектировщик | [5 empty] | АРОК, АООК, АОСР
Пусконаладка | Начальник электролаборатории ООО "НДК" | Калинин М.Ю. | Калинин М.Ю. | М.Ю. Калинин |  | 6б
Генподрядчик | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | Шлёнский С.В. | Шлёнский С.В. | С.В. Шлёнский
Представители иных лиц
| Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Величко А.А. | Величко А.А. | А.А. Величко
Ведомость
Общая инфо

## АКТЫ скрытых работ
АОСР № | № | Наименование работ | дата начала |  |  | дата окончания |  |  | При выполнении работ применены, ссылки на паспорта и сертификаты | Схемы, чертежи, результаты экспертиз и исследований | СНиП, ГОСТ | Последующие работы | Приложения
АОСР_1 | 1-ОП | Разработка котлована для установки стоек | 11 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №3.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №3.2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Установка опор | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек
АОСР_2 | 2-ОП | Установка опор | 11 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-ОП от 13 марта 2024г. Установка опор
АОСР_3 | 3-ОП | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием | 11 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №3.6 Обратная засыпка скважин | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж провода | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-ОП от 13 марта 2024г. Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием
АОСР_4 | 1-КЗ_КК | Разработка грунта траншеи | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Разработка грунта траншеи
АОСР_5 | 2-КЗ_КК | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Уголок г/к 63х63х5мм. Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления
АОСР_6 | 3-КЗ_КК | Монтаж горизонтального заземлителя | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя
АОСР_7 | 4-КЗ_КК | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Огрунтовка и окраска сварных соединений
АОСР_8 | 5-КЗ_КК | Обратная засыпка траншеи | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Обратная засыпка траншеи
АОСР_9 | 1-КЛ0,4 | Разработка грунта траншеи, приемных и стартовых котлованов | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.4 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания | - | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Разработка грунта траншеи, приемных и стартовых котлованов
АОСР_10 | 2-КЛ0,4 | Устройство песчанного основания | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.3 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Прокладка труб в траншее | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Устройство песчанного основания
АОСР_11 | 4-КЛ0,4 | Устройство ГНБ перехода | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1 | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Устройство ГНБ перехода
АОСР_12 | 5-КЛ0,4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Кабель силовой АПвБШп 4х240мс(N)-1. Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.5 Прокладка КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком | Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1
АОСР_13 | 6-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком; Исполнительная схема №2.7 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Заводска кабеля в КК | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №6-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Засыпка кабеля песком
АОСР_14 | 7-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Разработка грунта траншеи | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №7-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Засыпка кабеля песком
АОСР_15 | 3-КЛ0,4 | Прокладка труб в траншее | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Трубы ПНД. Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023 | Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство ГНБ перехода | Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Прокладка труб в траншее
АОСР_16 | 1-КЗ_ОП | Разработка грунта траншеи | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Разработка грунта траншеи
АОСР_17 | 2-КЗ_ОП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Уголок г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления
АОСР_18 | 3-КЗ_ОП | Монтаж горизонтального заземлителя | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя
АОСР_19 | 4-КЗ_ОП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Огрунтовка и окраска сварных соединений
АОСР_20 | 5-КЗ_ОП | Обратная засыпка траншеи | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Обратная засыпка траншеи
АОСР_21 | 1-Ф_КТП | Разработка грунта котлована | 04 | марта | 2024 | 04 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-Ф_КТП от 04 марта 2024г. Разработка грунта котлована
АОСР_22 | 2-Ф_КТП | Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой | 04 | марта | 2024 | 04 | марта | 2024 | Полотно геотекстильное Дорнит. Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026 | Исполнительная схема №1.2. Укладка геотекстиля | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-Ф_КТП от 04 марта 2024г. Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
АОСР_23 | 3-Ф_КТП | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Песок для строительных работ. Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025 | Исполнительная схема №1.3. Устройство песчаного основания котлована | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
АОСР_24 | 4-Ф_КТП | Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Щебень. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | Исполнительная схема №1.4. Устройство щебеночного основания котлована | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж блоков ФБС | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
АОСР_25 | 5-Ф_КТП | Монтаж блоков ФБС | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Блоки ФБС. Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ" | Исполнительная схема №1.5. Монтаж блоков ФБС | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Установка КТП | Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ" | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №5-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж блоков ФБС
АОСР_26 | 1-КЗ_КТП | Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП
АОСР_27 | 2-КЗ_КТП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Уголок стальной г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления
АОСР_28 | 3-КЗ_КТП | Монтаж горизонтального заземлителя | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Полоса г/к 40х5. Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя
АОСР_29 | 4-КЗ_КТП | Обратная засыпка траншеи | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №2.4 Обратная засыпка траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Обратная засыпка траншеи
АООК_30 | 1_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АООК_31 | 2_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АООК_32 | 3_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АООК_33 | 4_ОП_10 | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | - | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ
АОСР_27 |  | Установка сетчатого забора |  |  |  |  | января | [6 empty] | ТП
АОСР_28 | 23 | Бурение котлованов для установки столбов сетчатого ограждения | 5 | 2021-04-01 | 2022 | 5 | января | 2022 | Не применялись | Исполнительная схема №6.1. Бурение котлованов для установки столбов сетчатого ограждения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения |  | ТП
АОСР_29 | 24 | Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения | 6 | 2021-04-01 | 2022 | 6 | января | 2022 | ЦПС М-150. Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.12845/18 (до 21.12.23) | Исполнительная схема №6.2. Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Монтаж заборных секций и калитки | Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.12845/18 (до 21.12.23) | ТП
|  | Прокладка КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | января | [6 empty] | ТП
АОСР_30 | 1-КЛ0,4 | Разработка грунта траншеи | 15 | июля | 2022 | 18 | января | 2022 | Не применялись | Исполнительная схема №4.1 Разработка грунта под монтаж КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | - | ТП
АОСР_31 | 2-КЛ0,4 | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | 18 | июля | 2022 | 20 | января | 2022 | Песок для строительных работ. Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | Исполнительная схема №4.2 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Закладка х/ц труб БНТ-100 на вводе в кабельные помещения ТП и ГРЩ с последующей заделкой и герметизацией труб | Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | ТП
АОСР_32 | 3-КЛ0,4 | Закладка х/ц труб БНТ-100 на вводе в кабельные помещения ТП и ГРЩ с последующей заделкой и герметизацией труб | 21 | июля | 2022 | 21 | января | 2022 | Трубы хризотилцементные БНТ-100. Паспорт качества №19 от 02.12.2019, сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н01158 от 13.02.2020 сроком действия до 12.02.2023; Раствор строительный М150. Отказное письмо №427-5-1345 от 29.05.2018 ФБУ "ТЕСТ-С.-Петербург"; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт"; Стекло жидкое. Отказное письмо №318/120419/НА36 от 12.04.2019 ООО "ТНК"; Уплотнитель УКПт-100/22. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос" | Исполнительная схема №4.3 Закладка х/ц труб на вводе в кабельные помещения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Устройство переходов в местах пересечения с коммуникациями и проездами трубами ТЗК с последующей заделкой (уплотнением) концов труб уплотнителем и гидроизоляцией вводных труб | Паспорт качества №19 от 02.12.2019, сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н01158 от 13.02.2020 сроком действия до 12.02.2023; Раствор строительный М150. Отказное письмо №427-5-1345 от 29.05.2018 ФБУ "ТЕСТ-С.-Петербург"; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт"; Стекло жидкое. Отказное письмо №318/120419/НА36 от 12.04.2019 ООО "ТНК"; Уплотнитель УКПт-100/22. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос" | ТП
АОСР_33 | 4-КЛ0,4 | Устройство переходов в местах пересечения с коммуникациями и проездами трубами ТЗК с последующей заделкой (уплотнением) концов труб уплотнителем и гидроизоляцией вводных труб | 21 | июля | 2022 | 21 | января | 2022 | Трубы ТЗК 110. Сертификат соответствия №ФЦС RU.В1447.ПР12.0056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт" | Исполнительная схема №4.4 Устройство перехода в местах пересечения с проездами | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | Сертификат соответствия №ФЦС RU.В1447.ПР12.0056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт" | ТП
АОСР_34 | 5-КЛ0,4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | 22 | июля | 2022 | 26 | января | 2022 | Кабель силовой АПвБШп-1 4х240. Барабан №3098 от 11.2021 АО "Завод "Чувашкабель"; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00284/20 с 10.03.2020 сроком действия до 09.03.2025; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Паспорт качества продукции №12827/2 от 20.05.2020, сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | Исполнительная схема №4.5 Прокладка КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком с послойным трамбованием | Барабан №3098 от 11.2021 АО "Завод "Чувашкабель"; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00284/20 с 10.03.2020 сроком действия до 09.03.2025; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Паспорт качества продукции №12827/2 от 20.05.2020, сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | ТП
АОСР_35 | 5-КЛ0,4 | Установка соединительных муфт | 6 | 2021-04-01 | 2022 | 6 | января | 2022 | Соединительная муфта POLJ-12/1x120-240-CEE01 Сертификат соответствия ЕАЭС RU С.СН.АМ03.В.01162/19 (срок действия c 15.04.2019 г. по 14.04.2024 г.) | Исполнительная схема №2.4. Установка соединительных муфт | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Монтаж заборных секций и калитки | Сертификат соответствия ЕАЭС RU С.СН.АМ03.В.01162/19 (срок действия c 15.04.2019 г. по 14.04.2024 г.) | ТП
АОСР_36 | 6-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком с послойным трамбованием | 25 | июля | 2022 | 27 | января | 2022 | Песок для строительных работ. Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | Исполнительная схема №4.6 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Укладка плитки ПЗК | Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | ТП
АОСР_37 | 7-КЛ0,4 | Укладка плитки ПЗК | 26 | июля | 2022 | 27 | января | 2022 | Плитка ПЗК. Технический паспорт б/н от 12.03.2021, отказное письмо исх. №074/р-п от 08.07.2011 ООО "Севзапстройтрест" | Исполнительная схема №4.7 Укладка плитки ПЗК | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи вырытым грунтом с послойным трамбованием | Технический паспорт б/н от 12.03.2021, отказное письмо исх. №074/р-п от 08.07.2011 ООО "Севзапстройтрест" | ТП
АОСР_38 | 8-КЛ0,4 | Обратная засыпка траншеи вырытым грунтом с послойным трамбованием | 28 | июля | 2022 | 29 | января | 2022 | - | Исполнительная схема №4.8 Обратная засыпка траншеи грунтом | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»" | - | - | ТП
| 3-КТП | Укладка двустенной гофрированной трубы d160мм | 17 | января | 2024 | 17 | января | 2024 | Двустенная гофрированная труба d160мм.Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.05292 от 21.10.2020 сроком действия до 20.10.2023 | Исполнительная схема №3.3. Укладка двустенной гофрированной трубы | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | 0 | Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.05292 от 21.10.2020 сроком действия до 20.10.2023
| 4-КЗ_КТП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 01 | марта | 2024 | 02 | марта | 2024 | Грунт ГФ-021, Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №4 Устройство заземления СТП 25-10/0,4кВ и опоры №3.3 ВЛЗ-10кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | 0 | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Материалы для Ф.5
Наименование электрооборудования | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |  | Оборудование | 1
[5 empty] | Материалы | 2
Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 | СВ110-3,5 (у) | шт. | 20 | 2
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 49 | 2
Зажим плашечный | ПС2-1 | шт. | 71 | 2
Траверса | ТМ73 | шт. | 3 | 2
Оголовок | ОГ56 | шт. | 12 | 2
Траверса | ТМ2а | шт. | 5 | 2
Траверса | ТМ54 | шт. | 1 | 2
Штырьевой изолятор | ШФ-10Г1 | шт. | 43 | 2
Лоток стальной | ЛК 3 м | шт. | 3 | 2
Узел крепления лотка |  | шт. | 9 | 2
Надставка | ТС1 | шт. | 1 | 2
2
Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | ЛМ-50 | м | 75 | 2
Изолятор штыревой | ШФ-10Г1 | шт. | 43 | 2
Бугель для фиксации ленты | B 20 | шт. | 75 | 2
Скоба | СК-7-1А | шт | 18 | 2
Зажим натяжной | НБ-2-6 | шт. | 15 | 2
Изолятор | ЛК 70 | шт. | 15 | 2
Вязка спиральная | СВ 120 | шт. | 86 | 2
Колпачок | К22 | шт. | 43 | 2
2
Вывод заземлителя стальной | 40х4 | шт. | 21 | 2
Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 | м | 150 | 2
Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм | м | 180 | 2
Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм | м | 162 | 2
2
Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 | шт. | 6 | 2
Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 | шт. | 11 | 2
2
2
Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО34.01-24-001-2015 | шт. | 15 | 2
Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ -10 метров"; СТО 34.0 | шт. | 15 | 2
2
2
Песок строительный класс 1 |  | м3 | 86.76 | 2
Труба электротехническая термостойка трехслойная | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16 | м | 228.38 | 2
Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 | шт | 1107 | 2
Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* | шт. | 10 | 2
Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 | шт. | 1000 | 2
Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 | шт. | 20 | 2
Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 | шт. | 18 | 2
Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 | шт. | 18 | 2
Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 | шт. | 22 | 2
Заглушка для труб | ЗУП160 мм | шт. | 12 | 2
2
Метизы |  | кг | 5 | 2
2
Труба электротехническая термостойка трехслойная | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16 | м | 368.42 | 2
Вода для приготовления бурового раствора |  | м3 | 326.16 | 2
Бентонит | BentoPro Ultra | кг | 6523.2 | 2
Полимер | EZ-MUD | т | 0.65232 | 2
2
2
Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 | СВ110-3,5 (у) | шт. | 3 | 2
2
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 21 | 2
Зажим плашечный | ПС2-1 | шт. | 24 | 2
Оголовок | ОГ56 | шт. | 2 | 2
Траверса | ТМ2а | шт. | 5 | 2
Надставка | ТС1 | шт. | 2 | 2
Лоток стальной | ЛК 3 м | шт. | 2 | 2
Узел крепления лотка |  | шт. | 6 | 2
Хомут | Х51 | шт. | 17 | 2
2
Линейная арматура |  |  |  | 2
Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 | м | 15 | 2
Изолятор штыревой | ШФ-10Г1 | шт. | 21 | 2
Бугель для фиксации ленты | B 20 | шт. | 15 | 2
Зажим натяжной | НБ-2-6 | шт. | 6 | 2
Колпачок | К22 | шт. | 21 | 2
Вязка спиральная | СВ 120 | шт. | 42 | 2
Металлопрокат |  |  |  | 2
Вывод заземлителя стальной | 40х4 | шт. | 8 | 2
Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 | м | 30 | 2
Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм | м | 36 | 2
Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм | м | 54 | 2
Стандартные изделия |  |  |  | 2
Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 | шт. | 2 | 2
Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 | шт. | 3 | 2
Прочее |  |  |  | 2
Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 | шт. | 4 | 2
Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров"; СТО 34.0 | шт. | 4 | 2
Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19 |  |  |  | 2
Материалы |  |  |  | 2
Песок строительный класс 1 |  | м3 | 8.67 | 2
Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 | шт | 27 | 2
Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* | шт. | 2 | 2
Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 | шт. | 200 | 2
Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 | шт. | 10 | 2
Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 | шт. | 12 | 2
Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 | шт. | 12 | 2
Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 | шт. | 6 | 2
Прочие материалы |  |  |  | 2
Метизы |  | кг | 3 | 2
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 526-406 |  |  |  | 1
Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | 1
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120 |  |  | 1
Оборудование на напряжение выше 1000 В |  |  |  | 1
Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08 |  |  | 1
Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъединителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК |  |  | 1
Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1 |  |  | 1
Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1 |  |  | 1
Привод разъединителя качающегося типа РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 с заземлителями с двух сторон | ПР-02-7УХЛ1 |  |  | 1
Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1
Разъединитель наружной установки качающегося типа с заземлителями с двух сторон Iном = 400А | РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 |  |  | 1
Разрядник мультикамерный | РМК-20-IV-УХЛ1 |  |  | 1
Строительство КЛ-10 кВ ф. 526-406 |  |  |  | 1
Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | 1
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 |  |  | 1
Провод одножильный медный | ПугВ 1х70 |  |  | 1
Муфты |  |  |  | 1
Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б) |  |  | 1
Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б) |  |  | 1
Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (комплект поставки на одну фазу) | ПСТ(с)-10-150/240(Б) |  |  | 1
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 631-19 |  |  |  | 1
Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | 1
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120 |  |  | 1
Оборудование на напряжение выше 1000 В |  |  |  | 1
Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08 |  |  | 1
Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъеденителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК |  |  | 1
Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1 |  |  | 1
Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1 |  |  | 1
Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1
Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19 |  |  |  | 1
Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | 1
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АПвПу2г 1х240/70-10 |  |  | 1
Провод одножильный медный | ПугВ 1х70 |  |  | 1
Муфты |  |  |  | 1
Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б) |  |  | 1
Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б) |  |  | 1

## Тит.
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
ИНН7806094783 КПП 780601001 ОГРН 1157847087386 195176, г. Санкт-Петербург Пискарёвский пр-кт, дом № 25, литер А, пом. 8н офис 404/2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 1
Форма 1
Приложение 2
к Акту технической готовности от
2024-03-29
(дата)
ВЕДОМОСТЬ технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | [10 empty] | Есть ЛЭСР? | +
Разделы | Состав документации | Номер документов |  | Количество листов |  | Примечание
1 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | Форма 1 |  | 2 | [5 empty] | 1
2 | Ведомость объемов работ | б/н |  | 3 | [5 empty] | 1
3 | Акт технической готовности электромонтажных работ | Форма 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | Акт демонтажа оборудования | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | Форма 3 |  | 1 | [5 empty] | 1
5 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | Форма 4 |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | Ведомость смонтированного электрооборудования | Форма 5 |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | Ведомость смонтированных материалов | Форма 5 |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | Форма 6 |  | 1 | [5 empty] | 1
7 | Справка о ликвидации недоделок | Форма 6а |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт передачи смонтированного оборудования для производства пуско-наладочных работ | Форма 6б |  | 1 | [5 empty] | 1
8 | Акт о приемке и монтаже силового трансформатора | форма 7 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно | Форма 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Ведомость смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электричсеких подстанций | Приложение к Протоколу по Форме 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт проверки соединения шин | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием | Форма 11 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт приемки траншей, каналов, теннелей и блоков под монтаж кабелей | Форма 14а |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой | Форма 15 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием | Форма 17 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Журнал прокладки кабелей | Форма 18 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Журнал монтажа кабельных муфт | Форма 19 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Паспорт воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ | Форма 22 |  | 1 | [5 empty] | 1
10 | Паспорт воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4кВ | Форма 22 |  | 1 | [5 empty] | 1
11 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛЗ до пересекаемого объекта | Форма 23 |  | 1 | [5 empty] | 1
12 | Исполнительная схема пересечений | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
13 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛИ до пересекаемого объекта | Форма 23 |  | 1 | [5 empty] | 1
14 | Исполнительная схема пересечений | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
14 | Паспорт заземляющего устройства ТП | Форма 24 |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | Исполнительная схема заземляющего устройства ТП | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | Паспорт заземляющего устройства ВЛЗ | Форма 24 |  | 1 | [5 empty] | 1
16 | Исполнительная схема заземляющего устройства ВЛЗ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
17 | Паспорт заземляющего устройства ВЛИ | Форма 24 |  | 1 | [5 empty] | 1
18 | Исполнительная схема заземляющего устройства ВЛИ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
19 | Акт покрытия кабельных линий огнезащитным составом | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
20 | Акт внешнего осмотра и регулировки линейного разъединителя | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
21 | Акт внешнего осмотра ОПН | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
22 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ВЛ-10кВ | Форма 25 |  | 1 | [5 empty] | 1
23 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ВЛ-0,4кВ | Форма 25 |  | 1 | [5 empty] | 1
23 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ТП | Форма 25 |  | 0 | [5 empty] | 0
24 | Акт приемки защитного покрытия ВЛ-10кВ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
25 | Акт приемки защитного покрытия ВЛ-0,4кВ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
25 | Акт приемки защитного покрытия ТП | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
26 | Акт нанесения постоянных знаков на опоры | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
27 | Акт нанесения постоянных знаков на опоры | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
28 | Акт осмотра провода на барабане/смотке | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
28 | Акт осмотра провода на барабане/смотке | б/н |  | 1 | [5 empty] | 0
28 | Акт освидетельствования работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья | № |  | 0 | [5 empty] | 0
28 | Исполнительные схемы по расчистке трассы | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
28 | Акт приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
28 | Исполнительные схемы по расчистке трассы | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
29 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства кабельной линии 10кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
30 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
31 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства воздушной линии 10кВ | №2 |  | 1 | [5 empty] | 1
32 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
33 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства кабельной линии 0,4кВ | №3 |  | 1 | [5 empty] | 1
34 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
35 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства воздушной линии 0,4кВ | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
36 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
37 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства трансформаторной подстанции | №5 |  | 1 | [5 empty] | 1
38 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
39 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности кабельной линии 10кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
40 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
41 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности воздушной линии 10кВ | №2 |  | 1 | [5 empty] | 1
42 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
43 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности кабельной линии 0,4кВ | №3 |  | 1 | [5 empty] | 1
44 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
45 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности воздушной линии 0,4кВ | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
46 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
47 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности трансформаторной подстанции | №5 |  | 1 | [5 empty] | 1
48 | План строительства | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
49 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка котлована для установки стоек' | №1-ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_1 | 1 | 2
50 | Исполнительная схема №3.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных | №3.1 |  | 1 | [5 empty] | 1
51 | Исполнительная схема №3.2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных | №3.2 |  | 1 | [5 empty] | 1
51 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
51 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
52 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Установка опор' | №2-ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_2 | 2 | 3
53 | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор | №3.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
54 | Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор | №3.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
54 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
54 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
55 | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
55 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
55 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
55 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
55 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
55 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
55 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
55 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
55 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
55 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
56 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием' | №3-ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_3 | 3 | 4
57 | Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка скважин | №3.5 |  | 1 | [5 empty] | 1
58 | Исполнительная схема №3.6 Обратная засыпка скважин | №3.6 |  | 1 | [5 empty] | 1
58 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
58 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
58 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
59 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка грунта траншеи' | №1-КЗ_КК |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_4 | 4 | 5
60 | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
60 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
60 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
60 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
61 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Монтаж вертикальных электродов контура заземления' | №2-КЗ_КК |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_5 | 5 | 6
62 | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
62 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
62 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
62 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
63 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
63 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
64 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Монтаж горизонтального заземлителя' | №3-КЗ_КК |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_6 | 6 | 7
65 | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
65 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
65 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
65 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
66 | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
66 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
66 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
66 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
66 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
66 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
66 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
66 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
66 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
66 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
67 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Огрунтовка и окраска сварных соединений' | №4-КЗ_КК |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_7 | 7 | 8
68 | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
68 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
68 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
68 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
69 | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
69 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
69 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
69 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
69 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
69 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
69 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
69 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
69 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
69 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
70 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Обратная засыпка траншеи' | №5-КЗ_КК |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_8 | 8 | 9
71 | Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
71 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
71 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
71 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
72 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка грунта траншеи, приемных и стартовых котлованов' | №1-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_9 | 9 | 10
73 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ | №2.1 |  | 1 | [5 empty] | 1
74 | Исполнительная схема №2.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ | №2.2 |  | 1 | [5 empty] | 1
75 | Исполнительная схема №2.3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ | №2.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
76 | Исполнительная схема №2.4 Устройство песчаного основания траншеи | №2.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
76 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
76 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
76 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
76 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
76 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
76 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
76 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
76 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
76 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
76 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
77 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Устройство песчанного основания' | №2-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_10 | 10 | 11
78 | Контрольно-исполнительная съемка | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
79 | Исполнительная схема №2.3 Устройство песчаного основания траншеи | №2.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
79 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
79 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
80 | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
80 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
80 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
80 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
80 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
80 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
80 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
80 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
80 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
80 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
81 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Устройство ГНБ перехода' | №4-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_11 | 11 | 12
82 | Контрольно-исполнительная съемка | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
83 | Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1 | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
83 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
83 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
84 | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
85 | Протокол бурения | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
86 | Журнал контроля параметров бурового раствора | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
87 | Исполнительный паспорт | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
88 | Акт приемки трубопровода | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
89 | Акт приемки скважины | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
90 | Акт приемки подземного перехода | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
91 | Журнал буровых работ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
92 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
93 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
94 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1' | №5-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_12 | 12 | 13
95 | Контрольно-исполнительная съемка | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
96 | Исполнительная схема №2.5 Прокладка КЛ-0,4кВ | №2.5 |  | 1 | [5 empty] | 1
96 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
96 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
97 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
97 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
98 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Засыпка кабеля песком' | №6-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_13 | 13 | 14
99 | Контрольно-исполнительная съемка | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
100 | Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком | №2.6 |  | 1 | [5 empty] | 1
101 | Исполнительная схема №2.7 Обратная засыпка кабеля песком | №2.7 |  | 1 | [5 empty] | 1
101 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
102 | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
102 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
102 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
102 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
102 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
102 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
102 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
102 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
102 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
102 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
103 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Засыпка кабеля песком' | №7-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_14 | 14 | 15
104 | Контрольно-исполнительная съемка | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
105 | Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком | №2.6 |  | 1 | [5 empty] | 1
105 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
105 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
106 | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
106 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
106 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
106 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
106 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
106 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
106 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
106 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
106 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
106 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
107 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Прокладка труб в траншее' | №3-КЛ0,4 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_15 | 15 | 16
108 | Контрольно-исполнительная съемка | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
109 | Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее | №2.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
109 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
109 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
110 | Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023 | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
110 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
110 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
110 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
110 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
110 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
110 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
110 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
110 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
110 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
111 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка грунта траншеи' | №1-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_16 | 16 | 17
112 | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ) | №2.1 |  | 1 | [5 empty] | 1
112 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
112 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
112 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
113 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Монтаж вертикальных электродов контура заземления' | №2-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_17 | 17 | 18
114 | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ) | №2.2 |  | 1 | [5 empty] | 1
115 | Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ) | №3.2 |  | 1 | [5 empty] | 1
115 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
115 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
116 | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
116 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
116 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
116 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
116 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
116 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
116 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
116 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
116 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
116 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
117 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Монтаж горизонтального заземлителя' | №3-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_18 | 18 | 19
118 | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ) | №2.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
119 | Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ) | №3.3 |  | 1 | [5 empty] | 1
119 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
119 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
120 | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
120 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
120 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
120 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
120 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
120 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
120 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
120 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
120 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
120 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
121 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Огрунтовка и окраска сварных соединений' | №4-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_19 | 19 | 20
122 | Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ) | №2.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
123 | Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ) | №3.4 |  | 1 | [5 empty] | 1
123 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
123 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
124 | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | б/н |  | 1 компл | [5 empty] | 1
124 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
124 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
124 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
124 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
124 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
124 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
124 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
124 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
124 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
125 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Обратная засыпка траншеи' | №5-КЗ_ОП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_20 | 20 | 21
126 | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ) | №2.5 |  | 1 | [5 empty] | 1
126 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
126 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
127 | Акт освидетельствования скрытых работ 'Разработка грунта котлована' | №1-Ф_КТП |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | АОСР_21 | 21 | 22
128 | Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП | №1.1 |  | 1 | [5 empty] | 1
128 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
128 |  | #VALUE! |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | Протокол бурения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | Акт приемки трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | Акт приемки подземного перехода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | Журнал буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
128 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
129 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации |  |  | 7 | [5 empty] | 1
130 | Техническое задание на присоединение к электрическим сетям | №23-060986 |  | 5 | [5 empty] | 1
131 | Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление строительного контроля на объекте, АО "ЛЭСР" | Приказ №414 от 10.04.2024 |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
132 | Приказы о начале работ и назначении ответственных за производство работ на объекте, ООО «Электромонтаж-110» | Приказ №2201/224 от 22.01.2024 |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
133 | Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование | - |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
134 | Общий журнал работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
135 | Журнал сварочных работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
136 | Журнал антикоррозийных работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
137 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
138 | Акт входного контроля |  |  | 1 компл | [5 empty] | 1
139 | Журнал учета результатов входного контроля продукции для строительства, реконструкции | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
Представитель электромонтажной организации |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР и ОК

## ВОР
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | Наименование работ |  |  |  | ед. изм. |  | кол-во
1 | Разбивка трассы ВЛЗ-10кВ |  |  |  | м |  | 2915.8
Погрузо-разгрузочные работы (монтаж)
2 | Погрузка и разгрузка прочих материалов, деталей с использованием погрузчика (провод) |  |  |  | т |  | 3.7876 |  | 0.445 | 8511.525
3 | Погрузка и разгрузка прочих материалов, деталей с использованием погрузчика (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12 |  | 1.18 | 84
4 | Погрузка и разгрузка прочих материалов, деталей с использованием погрузчика (металлоконструкции) |  |  |  | т |  | 9.18 |  | 9.18
Работы транспорта (монтаж)
5 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (провод) |  |  |  | т |  | 3.7876
6 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
7 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
8 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
9 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
10 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
11 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
12 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
13 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
14 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
15 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
16 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
17 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
18 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
19 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
20 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
21 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
22 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
23 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
24 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
25 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
26 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
27 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
28 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
29 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
30 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
31 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
32 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
33 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
34 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
35 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
36 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
37 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
38 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
39 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
40 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
41 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
42 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
43 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
44 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
45 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
46 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
47 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
48 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
49 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
50 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
51 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
52 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
53 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
54 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
55 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
56 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
57 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
58 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
59 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
60 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
61 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
62 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
63 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
64 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
65 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
66 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
67 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
68 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
69 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
70 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
71 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
72 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
73 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
74 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
75 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 9.18
76 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т
77 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 3.7876
78 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (ж/б опоры) |  |  |  | т |  | 99.12
7 | Перевозка строительных грузов 1 класс груза автотранспортом на расстояние 46 км (металлоконструкции) |  |  |  | т |  | 9.18
Работы по монтажу новой ВЛЗ 10кВ
8 | Расчистка трассы ВЛЗ-10кВ от деревьев и кустарников |  |  |  | га |  | 12.5
9 | Развозка конструкций и материалов одностоечных железобетонных опор ВЛЗ-10кВ по трассе. |  |  |  | опор/ стоек |  | 48/48 |  | 48
10 | Развозка конструкций и материалов сложных железобетонных опор ВЛЗ-10кВ по трассе. |  |  |  | опор/ стоек |  | 16/36 |  | 12 | 2 | 4 | 3
11 | Развозка материалов оснастки одностоечных железобетонных опор ВЛЗ-10кВ по трассе. |  |  |  | шт |  | 48
12 | Развозка материалов оснастки сложных железобетонных опор ВЛЗ-10кВ по трассе. |  |  |  | шт |  | 16
13 | Подвеска самонесущего изолированного провода СИП-3 (1х120) в населенной местности с помощью механизмов |  |  |  | м |  | 8145 |  | 2915.8
14 | Установка опор, всего стоек: |  |  |  | опор/ стоек |  | 64/84
15 | -промежуточная железобетонная опора типа Пж20-1 |  |  |  | опор/ стоек |  | 48/48
16 | -угловая анкерная железобетонная опора типа УАЖ20-1 |  |  |  | опор/ стоек |  | 4/12
17 | -анкерная железобетонная опора типа АЖ20-1 |  |  |  | опор/ стоек |  | 12/24
18 | Бурение котлованов для установки опор на глубину 2,5м |  |  |  | шт |  | 84
19 | Монтаж линейной арматуры |  |  |  | опор |  | 64
20 | Нанесение постоянного знака на опоре |  |  |  | шт |  | 126 |  | 128
21 | Установка разъединителя РЛК-1Б-10-IV/400 УХЛ1 с ручным приводом на анкерной опоре |  |  |  | компл |  | 6 |  | 6
22 | Монтаж металлической рамы под привод |  |  |  | шт |  | 6
23 | Монтаж арматуры крепления разъединителя |  |  |  | шт |  | 6
24 | Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-10 |  |  |  | шт |  | 39 |  | 39
21 | Устройство для наложения защитного заземления СЕ 3 |  |  |  | шт |  | 48 |  | 20
Устройство заземления опор ВЛ-10/0,4кВ
22 | Разработка грунта вручную без крепления в траншеях шириной до 0,5 м, глубиной до 0,7 м, при длине до 8 м, группа грунтов II |  |  |  | м3 |  | 35 |  |  |  | 28?
23 | Засыпка вручную траншеи, пазух, котлованов и ям, группа грунтов II |  |  |  | м3 |  | 35 |  | 12.2544
24 | Заземляющий проводник, ст. Д=10мм |  |  |  | м |  | 156 | [5 empty] | 14
25 | Вертикальный заземляющий электрод, ст. уголок. 63х63х5, (lед.=2м) |  |  |  | шт |  | 60
26 | Горизонтальный заземляющий электрод, ст. полоса 40х5 |  |  |  | м |  | 100
27 | Горизонтальный заземляющий электрод, ст. полоса 40х5 по опоре до видимого разрыва |  |  |  | м |  | 60
Пусконаладочные работы ВЛ-10/0,4кВ
32 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м |  |  |  | изм |  | 64
33 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | точек |  | 64
34 | Разъединитель напряжением до 11 кВ |  |  |  | шт |  | 6
35 | Определение удельного сопротивления грунта |  |  |  | изм |  | 1
36 | Измерение сопротивления изоляции ВЛЗ-10кВ |  |  |  | линия |  | 9 |  | 3 | - три участка ВЛ между КЛ
37 | Испытания ОПН-10 |  |  |  | шт |  | 39
| Работы по монтажу новой КЛ 10кВ | [7 empty] | ГНБ | Всего
38 | Трасса (Вынос КЛ в натуру, из них 761 м - ГНБ) |  |  |  | м |  | 980 |  | 761 | 980
39 | Разработка котлованов под прокол (1,5х2,5х1,5м х 12 шт.) |  |  |  | м3 |  | 67.5
40 | Погрузка и вывоз грунта после разработки котлованов для ГНБ на расстояние 8 км |  |  |  | м3 |  | 67.5
41 | Обратная засыпка котлованов под прокол песком с подвозкой |  |  |  | м3 |  | 67.5
42 | Монтаж установки ГНБ с тяговым усилием 20 тс (200Кн) |  |  |  | шт |  | 6
43 | Демонтаж установки ГНБ |  |  |  | шт |  | 6
44 | Сварка «встык» труб ПЭ 160*8,9 SN12 ПВ-0 |  |  |  | шт |  | 130
45 | Монтаж трубных блоков: (ГНБ - переходы) в т.ч.:
46 | - 2 трубы ПЭ 160*8,9 SN12 ПВ-0 L=187 м (расширение скважины до 400 мм) |  |  |  | м/п |  | 92.8
47 | - 2 трубы ПЭ 160*8,9 SN12 ПВ-0 L=82 м (расширение скважины до 400 мм) |  |  |  | м/п |  | 229.6
48 | - 2 трубы ПЭ 160*8,9 SN12 ПВ-0 L=116 м (расширение скважины до 400 мм) |  |  |  | м/п |  | 90.3
49 | - 2 трубы ПЭ 160*8,9 SN12 ПВ-0 L=150 м (расширение скважины до 400 мм) |  |  |  | м/п |  | 40.1
50 | - 2 трубы ПЭ 160*8,9 SN12 ПВ-0 L=27 м (расширение скважины до 400 мм) |  |  |  | м/п |  | 89.6
51 | - 2 трубы ПЭ 160*8,9 SN12 ПВ-0 L=199 м (расширение скважины до 400 мм) |  |  |  | шт |  | 93.9
52 | Заделка концов резервных труб пластиковыми заглушками |  |  |  | м |  | 14
53 | Разработка грунта 2 группы экскаватором |  |  |  | м3 |  | 98.55
54 | Погрузка и вывоз грунта на расстояние 8 км |  |  |  | м3 |  | 98.55
55 | Устройство песчаной постели для укладки ПНД труб и кабеля |  |  |  | м3 |  | 10.95
56 | Монтаж труб ПЭ 160*8,9 SN12 ПВ-0 в траншее |  |  |  | м |  | 8
57 | Кабель марка АПвПу2г-10 (1*240/70) в т.ч.: |  |  |  | м |  | 2940
58 | Прокладка кабеля по переходной опоре |  |  |  | м |  | 120
59 | Прокладка кабеля в траншее |  |  |  | м |  | 525
60 | Прокладка кабеля в трубах (траншея) |  |  |  | м |  | 12
61 | Прокладка кабеля в трубах (ГНБ) |  |  |  | м |  | 2283
62 | Заделка кабеля в трубах смоляной лентой |  |  |  | шт |  | 14
63 | Покрытие КЛ плиткой ПЗК |  |  |  | м |  | 175
64 | Покрытие КЛ плиткой ПЗК |  |  |  | шт |  | 364.5833
65 | Монтаж концевых муфт ПКВТ(Н)нг-LS-О-10-150...240 (подключение ПС-325) |  |  |  | шт |  | 1
66 | Монтаж концевых муфт ПКВТ(Н)нг-LS-О-10-150...240 (подключение на переходной опоре) |  |  |  | шт |  | 4
67 | Огнезащита кабеля |  |  |  | м2 |  | 7.5
68 | Заделка концов труб огнезащитной монтажной пеной |  |  |  | шт |  | 1
69 | Обратная засыпка траншеи песком погрузчиком |  |  |  | м3 |  | 87.6
Пусконаладочные работы КЛ 10кВ
70 | Фазировка электрической линии |  |  |  | фаз |  | 2
71 | Испытания кабеля силового |  |  |  | исп |  | 2
72 | Измерение сопротивления изоляции КЛ |  |  |  | шт |  | 0
1 | 2 | [6 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин |  | 0
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 0
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин |  | 0
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 0
1
Представитель генподрядной организации |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | С.В. Шлёнский |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
1
Представитель электромонтажной организации |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | А.В. Курбатов |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1

## Форма 2
Форма 2
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [6 empty] | (заказчик)
[7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [6 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [6 empty] | (дата)
АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  |  | Начальник Курортного РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Алексеев С.В.
представителя генерального подрядчика |  |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Шлёнский С.В.
представителя электромонтажной организации | [5 empty] | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
провела осмотр электрооборудования и проверку электромонтажных и пусконаладочных работ
выполненных |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование электромонтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
1. Прокладка КЛ-0,4 кВ направлениием от ТП-869 до нового кабельного киоска кабелем АПвБШп 4х240, Lстр=132,47м, в том числе методом ГНБ в термостойкой трубе ТЗК 160 Энергопласт (+1 резерв), L=106,4м; 2. Строительство КК-0,4кВ №1/869 - 1 шт.
(перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную
в объеме требований ПУЭ и СП 76.13330.2016.
5. Индивидуальные испытания электрооборудования | [8 empty] | проведены
(проведены, не проведены)
6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их
устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4 (форма 5).
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям
СП 76.13330.2016 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>:
а) организации работы рабочей комиссии о приемки оборудования после индивидуальных испытаний;
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.
Представитель заказчика | [11 empty] | С.В. Алексеев
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель генерального подрядчика | [11 empty] | С.В. Шлёнский
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [11 empty] | А.В. Курбатов
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Сдали: | [7 empty] | Приняли:
|  |  | С.В. Шлёнский | [7 empty] | С.В. Алексеев
(Подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (Подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| М.П. | [8 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт дем.оборуд
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ДЕМОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями Договора ООО «Электромонтаж-110» демонтировало следующее оборудование:
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во | Примечание
1 | Трансформатор тока | Т-0,66 |  |  |  | 3 шт.
2 | Счетчик электроэнергии | ЦЭ 2727У |  |  |  | 1 шт.
и предало на слад заказчика по адресу: | [7 empty] | ФИЛЬТР
Представитель заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Представитель заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 0
Представитель заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 0
Представитель генподрядной организации |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | С.В. Шлёнский | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 3
Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
2024-03-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА
№ | Состав изменений и |  | Причина изменений |  |  | Кем, когда согласовано, номер документа
п.п. | отступлений
Изменения и отступления от проекта отсутствуют
Представитель электромонтажной организации |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | А.В. Курбатов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 4
Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
2024-03-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ
№ | Недоделки |  | Срок устранения |  |  | Кто устраняет
п.п.
Электромонтажные недоделки, не припятствуюшие комплексному опробованию отсутствующие
1 | [9 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин |  | 0
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 0
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин |  | 0
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 0
Представитель генподрядной организации |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | А.В. Курбатов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 5_Обор.
[8 empty] | Форма 5 | 0
[8 empty] | Приложение 4 | 0
к Акту технической готовности от
2024-03-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во |  | Примечание | Фильтр
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
0 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
1 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 526-406 |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
2 | Кабельно-проводниковая продукция |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
3 | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | СИП-3 1x120
4 | Оборудование на напряжение выше 1000 В |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
5 | Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08
6 | Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъединителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | КМЧ РЛК
7 | Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ОПН-П-10/12/10/550 У1
8 | Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ПР-01-07 УХЛ1
9 | Привод разъединителя качающегося типа РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 с заземлителями с двух сторон | ПР-02-7УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ПР-02-7УХЛ1
10 | Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1
11 | Разъединитель наружной установки качающегося типа с заземлителями с двух сторон Iном = 400А | РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | РЛК.2-10.IV/400УХЛ1
12 | Разрядник мультикамерный | РМК-20-IV-УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | РМК-20-IV-УХЛ1
13 | Строительство КЛ-10 кВ ф. 526-406 |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
14 | Кабельно-проводниковая продукция |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
15 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | АпвПу2г 1х240/70-10
16 | Провод одножильный медный | ПугВ 1х70 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ПугВ 1х70
17 | Муфты |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
18 | Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1ПКНТ-10-150/240(Б)
19 | Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1ПКВТ-10-150/240(Б)
20 | Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (комплект поставки на одну фазу) | ПСТ(с)-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ПСТ(с)-10-150/240(Б)
21 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 631-19 |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
22 | Кабельно-проводниковая продукция |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
23 | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | СИП-3 1x120
24 | Оборудование на напряжение выше 1000 В |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
25 | Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08
26 | Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъеденителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | КМЧ РЛК
27 | Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ОПН-П-10/12/10/550 У1
28 | Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ПР-01-07 УХЛ1
29 | Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1
30 | Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19 |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
31 | Кабельно-проводниковая продукция |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
32 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АПвПу2г 1х240/70-10 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | АПвПу2г 1х240/70-10
33 | Провод одножильный медный | ПугВ 1х70 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ПугВ 1х70
34 | Муфты |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1
35 | Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1ПКНТ-10-150/240(Б)
36 | Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б) | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1ПКВТ-10-150/240(Б)
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 |  | 0
1 | [8 empty] | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представитель генподрядной организации |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представитель электромонтажной организации |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | А.В. Курбатов | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители иных лиц |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
Ведомость
Общая инфо

## Форма 5_Мат.
[8 empty] | Форма 5 | 0 |  | Ø
[8 empty] | Приложение 4 | 0
к Акту технической готовности от
2024-03-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата) | [5 empty] | 221
ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во |  | Примечание | Фильтр
1 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 | СВ110-3,5 (у) |  |  |  | 20 шт. | 20 |  | 1 |  |  |  | СВ110-3,5 (у)
1 | [6 empty] | 21 |  | 0
2 | Заземляющий проводник | ЗП1 |  |  |  | 49 м | 22 |  | 1 |  |  |  | ЗП1
3 | Зажим плашечный | ПС2-1 |  |  |  | 71 шт. | 23 |  | 1 |  |  |  | ПС2-1
4 | Траверса | ТМ73 |  |  |  | 3 шт. | 24 |  | 1 |  |  |  | ТМ73
5 | Оголовок | ОГ56 |  |  |  | 12 шт. | 25 |  | 1 |  |  |  | ОГ56
6 | Траверса | ТМ2а |  |  |  | 5 шт. | 26 |  | 1 |  |  |  | ТМ2а
7 | Траверса | ТМ54 |  |  |  | 1 шт. | 27 |  | 1 |  |  |  | ТМ54
8 | Штырьевой изолятор | ШФ-10Г1 |  |  |  | 43 шт. | 28 |  | 1 |  |  |  | ШФ-10Г1
9 | Лоток стальной | ЛК 3 м |  |  |  | 3 шт. | 29 |  | 1 |  |  |  | ЛК 3 м
10 | Узел крепления лотка |  |  |  |  | 9 шт. | 30 |  | 1
11 | Надставка | ТС1 |  |  |  | 1 шт. | 31 |  | 1 |  |  |  | ТС1
11 | [6 empty] | 32 |  | 0
12 | Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | ЛМ-50 |  |  |  | 75 м | 33 |  | 1 |  |  |  | ЛМ-50
13 | Изолятор штыревой | ШФ-10Г1 |  |  |  | 43 шт. | 34 |  | 1 |  |  |  | ШФ-10Г1
14 | Бугель для фиксации ленты | B 20 |  |  |  | 75 шт. | 35 |  | 1 |  |  |  | B 20
15 | Скоба | СК-7-1А |  |  |  | 18 шт | 36 |  | 1 |  |  |  | СК-7-1А
16 | Зажим натяжной | НБ-2-6 |  |  |  | 15 шт. | 37 |  | 1 |  |  |  | НБ-2-6
17 | Изолятор | ЛК 70 |  |  |  | 15 шт. | 38 |  | 1 |  |  |  | ЛК 70
18 | Вязка спиральная | СВ 120 |  |  |  | 86 шт. | 39 |  | 1 |  |  |  | СВ 120
19 | Колпачок | К22 |  |  |  | 43 шт. | 40 |  | 1 |  |  |  | К22
19 | [6 empty] | 41 |  | 0
20 | Вывод заземлителя стальной | 40х4 |  |  |  | 21 шт. | 42 |  | 1 |  |  |  | 40х4
21 | Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 |  |  |  | 150 м | 43 |  | 1 |  |  |  | 40х4
22 | Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм |  |  |  | 180 м | 44 |  | 1 |  |  |  | 63х63х6 L-3000 мм
23 | Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм |  |  |  | 162 м | 45 |  | 1 |  |  |  | d10 мм (цинк) L-7800 мм
23 | [6 empty] | 46 |  | 0
24 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 |  |  |  | 6 шт. | 47 |  | 1 |  |  |  | Болт М20х260
25 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 |  |  |  | 11 шт. | 48 |  | 1 |  |  |  | Гайка М20
25 | [6 empty] | 49 |  | 0
25 | [6 empty] | 50 |  | 0
26 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО34.01-24-001-2015 |  |  |  | 15 шт. | 51 |  | 1 |  |  |  | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО34.01-24-001-2015
27 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ -10 метров"; СТО 34.0 |  |  |  | 15 шт. | 52 |  | 1 |  |  |  | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ -10 метров"; СТО 34.0
27 | [6 empty] | 53 |  | 0
27 | [6 empty] | 54 |  | 0
28 | Песок строительный класс 1 |  |  |  |  | 86,76 м3 | 55 |  | 1
29 | Труба электротехническая термостойка трехслойная | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16 |  |  |  | 228,38 м | 56 |  | 1 |  |  |  | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16
30 | Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 |  |  |  | 1107 шт | 57 |  | 1 |  |  |  | ПЗК 240х480х16
31 | Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* |  |  |  | 10 шт. | 58 |  | 1 |  |  |  | УКТ*
32 | Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 |  |  |  | 1000 шт. | 59 |  | 1 |  |  |  | 300х4,2
33 | Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 |  |  |  | 20 шт. | 60 |  | 1 |  |  |  | У-135
34 | Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 |  |  |  | 18 шт. | 61 |  | 1 |  |  |  | ТМЛ 70-12-10
35 | Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 |  |  |  | 18 шт. | 62 |  | 1 |  |  |  | ГМЛ 70-12
36 | Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 |  |  |  | 22 шт. | 63 |  | 1 |  |  |  | УКПТ 205/55
37 | Заглушка для труб | ЗУП160 мм |  |  |  | 12 шт. | 64 |  | 1 |  |  |  | ЗУП160 мм
37 | [6 empty] | 65 |  | 0
38 | Метизы |  |  |  |  | 5 кг | 66 |  | 1
38 | [6 empty] | 67 |  | 0
39 | Труба электротехническая термостойка трехслойная | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16 |  |  |  | 368,42 м | 68 |  | 1 |  |  |  | ТЗК Энергопласт ТС3 160 мм SN16
40 | Вода для приготовления бурового раствора |  |  |  |  | 326,16 м3 | 69 |  | 1
41 | Бентонит | BentoPro Ultra |  |  |  | 6523,2 кг | 70 |  | 1 |  |  |  | BentoPro Ultra
42 | Полимер | EZ-MUD |  |  |  | 0,65232 т | 71 |  | 1 |  |  |  | EZ-MUD
42 | [6 empty] | 72 |  | 0
42 | [6 empty] | 73 |  | 0
43 | Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 | СВ110-3,5 (у) |  |  |  | 3 шт. | 74 |  | 1 |  |  |  | СВ110-3,5 (у)
43 | [6 empty] | 75 |  | 0
44 | Заземляющий проводник | ЗП1 |  |  |  | 21 м | 76 |  | 1 |  |  |  | ЗП1
45 | Зажим плашечный | ПС2-1 |  |  |  | 24 шт. | 77 |  | 1 |  |  |  | ПС2-1
46 | Оголовок | ОГ56 |  |  |  | 2 шт. | 78 |  | 1 |  |  |  | ОГ56
47 | Траверса | ТМ2а |  |  |  | 5 шт. | 79 |  | 1 |  |  |  | ТМ2а
48 | Надставка | ТС1 |  |  |  | 2 шт. | 80 |  | 1 |  |  |  | ТС1
49 | Лоток стальной | ЛК 3 м |  |  |  | 2 шт. | 81 |  | 1 |  |  |  | ЛК 3 м
50 | Узел крепления лотка |  |  |  |  | 6 шт. | 82 |  | 1
51 | Хомут | Х51 |  |  |  | 17 шт. | 83 |  | 1 |  |  |  | Х51
51 | [6 empty] | 84 |  | 0
52 | Линейная арматура | [5 empty] | 85 |  | 1
53 | Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 |  |  |  | 15 м | 86 |  | 1 |  |  |  | F 207
54 | Изолятор штыревой | ШФ-10Г1 |  |  |  | 21 шт. | 87 |  | 1 |  |  |  | ШФ-10Г1
55 | Бугель для фиксации ленты | B 20 |  |  |  | 15 шт. | 88 |  | 1 |  |  |  | B 20
56 | Зажим натяжной | НБ-2-6 |  |  |  | 6 шт. | 89 |  | 1 |  |  |  | НБ-2-6
57 | Колпачок | К22 |  |  |  | 21 шт. | 90 |  | 1 |  |  |  | К22
58 | Вязка спиральная | СВ 120 |  |  |  | 42 шт. | 91 |  | 1 |  |  |  | СВ 120
59 | Металлопрокат | [5 empty] | 92 |  | 1
60 | Вывод заземлителя стальной | 40х4 |  |  |  | 8 шт. | 93 |  | 1 |  |  |  | 40х4
61 | Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 |  |  |  | 30 м | 94 |  | 1 |  |  |  | 40х4
62 | Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм |  |  |  | 36 м | 95 |  | 1 |  |  |  | 63х63х6 L-3000 мм
63 | Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм |  |  |  | 54 м | 96 |  | 1 |  |  |  | d10 мм (цинк) L-7800 мм
64 | Стандартные изделия | [5 empty] | 97 |  | 1
65 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 |  |  |  | 2 шт. | 98 |  | 1 |  |  |  | Болт М20х260
66 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 |  |  |  | 3 шт. | 99 |  | 1 |  |  |  | Гайка М20
67 | Прочее | [5 empty] | 100 |  | 1
68 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 |  |  |  | 4 шт. | 101 |  | 1 |  |  |  | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015
69 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров"; СТО 34.0 |  |  |  | 4 шт. | 102 |  | 1 |  |  |  | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров"; СТО 34.0
70 | Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19 | [5 empty] | 103 |  | 1
71 | Материалы | [5 empty] | 104 |  | 1
72 | Песок строительный класс 1 |  |  |  |  | 8,67 м3 | 105 |  | 1
73 | Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 |  |  |  | 27 шт | 106 |  | 1 |  |  |  | ПЗК 240х480х16
74 | Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* |  |  |  | 2 шт. | 107 |  | 1 |  |  |  | УКТ*
75 | Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 |  |  |  | 200 шт. | 108 |  | 1 |  |  |  | 300х4,2
76 | Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 |  |  |  | 10 шт. | 109 |  | 1 |  |  |  | У-135
77 | Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 |  |  |  | 12 шт. | 110 |  | 1 |  |  |  | ТМЛ 70-12-10
78 | Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 |  |  |  | 12 шт. | 111 |  | 1 |  |  |  | ГМЛ 70-12
79 | Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 |  |  |  | 6 шт. | 112 |  | 1 |  |  |  | УКПТ 205/55
80 | Прочие материалы | [5 empty] | 113 |  | 1
81 | Метизы |  |  |  |  | 3 кг | 114 |  | 1
81 | [6 empty] | 115 |  | 0
81 | [6 empty] | 116 |  | 0
81 | [6 empty] | 117 |  | 0
81 | [6 empty] | 118 |  | 0
81 | [6 empty] | 119 |  | 0
81 | [6 empty] | 120 |  | 0
81 | [6 empty] | 121 |  | 0
81 | [6 empty] | 122 |  | 0
81 | [6 empty] | 123 |  | 0
81 | [6 empty] | 124 |  | 0
81 | [6 empty] | 125 |  | 0
81 | [6 empty] | 126 |  | 0
81 | [6 empty] | 127 |  | 0
81 | [6 empty] | 128 |  | 0
81 | [6 empty] | 129 |  | 0
81 | [6 empty] | 130 |  | 0
81 | [6 empty] | 131 |  | 0
81 | [6 empty] | 132 |  | 0
81 | [6 empty] | 133 |  | 0
81 | [6 empty] | 134 |  | 0
81 | [6 empty] | 135 |  | 0
81 | [6 empty] | 136 |  | 0
81 | [6 empty] | 137 |  | 0
81 | [6 empty] | 138 |  | 0
81 | [6 empty] | 139 |  | 0
81 | [6 empty] | 140 |  | 0
81 | [6 empty] | 141 |  | 0
81 | [6 empty] | 142 |  | 0
81 | [6 empty] | 143 |  | 0
81 | [6 empty] | 144 |  | 0
81 | [6 empty] | 145 |  | 0
81 | [6 empty] | 146 |  | 0
81 | [6 empty] | 147 |  | 0
81 | [6 empty] | 148 |  | 0
81 | [6 empty] | 149 |  | 0
81 | [6 empty] | 150 |  | 0
81 | [6 empty] | 151 |  | 0
81 | [6 empty] | 152 |  | 0
81 | [6 empty] | 153 |  | 0
81 | [6 empty] | 154 |  | 0
81 | [6 empty] | 155 |  | 0
81 | [6 empty] | 156 |  | 0
81 | [6 empty] | 157 |  | 0
81 | [6 empty] | 158 |  | 0
81 | [6 empty] | 159 |  | 0
81 | [6 empty] | 160 |  | 0
81 | [6 empty] | 161 |  | 0
81 | [6 empty] | 162 |  | 0
81 | [6 empty] | 163 |  | 0
81 | [6 empty] | 164 |  | 0
81 | [6 empty] | 165 |  | 0
81 | [6 empty] | 166 |  | 0
81 | [6 empty] | 167 |  | 0
81 | [6 empty] | 168 |  | 0
81 | [6 empty] | 169 |  | 0
81 | [6 empty] | 170 |  | 0
81 | [6 empty] | 171 |  | 0
81 | [6 empty] | 172 |  | 0
81 | [6 empty] | 173 |  | 0
81 | [6 empty] | 174 |  | 0
81 | [6 empty] | 175 |  | 0
81 | [6 empty] | 176 |  | 0
81 | [6 empty] | 177 |  | 0
81 | [6 empty] | 178 |  | 0
81 | [6 empty] | 179 |  | 0
81 | [6 empty] | 180 |  | 0
81 | [6 empty] | 181 |  | 0
81 | [6 empty] | 182 |  | 0
81 | [6 empty] | 183 |  | 0
81 | [6 empty] | 184 |  | 0
81 | [6 empty] | 185 |  | 0
81 | [6 empty] | 186 |  | 0
81 | [6 empty] | 187 |  | 0
81 | [6 empty] | 188 |  | 0
81 | [6 empty] | 189 |  | 0
81 | [6 empty] | 190 |  | 0
81 | [6 empty] | 191 |  | 0
81 | [6 empty] | 192 |  | 0
81 | [6 empty] | 193 |  | 0
81 | [6 empty] | 194 |  | 0
81 | [6 empty] | 195 |  | 0
81 | [6 empty] | 196 |  | 0
81 | [6 empty] | 197 |  | 0
81 | [6 empty] | 198 |  | 0
81 | [6 empty] | 199 |  | 0
81 | [6 empty] | 200 |  | 0
81 | [6 empty] | 201 |  | 0
81 | [6 empty] | 202 |  | 0
81 | [6 empty] | 203 |  | 0
81 | [6 empty] | 204 |  | 0
81 | [6 empty] | 205 |  | 0
81 | [6 empty] | 206 |  | 0
81 | [6 empty] | 207 |  | 0
81 | [6 empty] | 208 |  | 0
81 | [6 empty] | 209 |  | 0
81 | [6 empty] | 210 |  | 0
81 | [6 empty] | 211 |  | 0
81 | [6 empty] | 212 |  | 0
81 | [6 empty] | 213 |  | 0
81 | [6 empty] | 214 |  | 0
81 | [6 empty] | 215 |  | 0
81 | [6 empty] | 216 |  | 0
81 | [6 empty] | 217 |  | 0
81 | [6 empty] | 218 |  | 0
81 | [6 empty] | 219 |  | 0
81 | [6 empty] | 220 |  | 0
81 | [6 empty] | 221 |  | 0
81 | [6 empty] | 222 |  | 0
81 | [6 empty] | 223 |  | 0
81 | [6 empty] | 224 |  | 0
81 | [6 empty] | 225 |  | 0
81 | [6 empty] | 226 |  | 0
81 | [6 empty] | 227 |  | 0
81 | [6 empty] | 228 |  | 0
81 | [6 empty] | 229 |  | 0
81 | [6 empty] | 230 |  | 0
81 | [6 empty] | 231 |  | 0
81 | [6 empty] | 232 |  | 0
81 | [6 empty] | 233 |  | 0
81 | [6 empty] | 234 |  | 0
81 | [6 empty] | 235 |  | 0
81 | [6 empty] | 236 |  | 0
81 | [6 empty] | 237 |  | 0
81 | [6 empty] | 238 |  | 0
81 | [6 empty] | 239 |  | 0
81 | [6 empty] | 240 |  | 0
81 | [6 empty] | 241 |  | 0
81 | [6 empty] | 242 |  | 0
81 | [6 empty] | 243 |  | 0
81 | [6 empty] | 244 |  | 0
81 | [6 empty] | 245 |  | 0
81 | [6 empty] | 246 |  | 0
81 | [6 empty] | 247 |  | 0
81 | [6 empty] | 248 |  | 0
81 | [6 empty] | 249 |  | 0
81 | [6 empty] | 250 |  | 0
81 | [6 empty] | 251 |  | 0
81 | [6 empty] | 252 |  | 0
81 | [6 empty] | 253 |  | 0
81 | [6 empty] | 254 |  | 0
81 | [6 empty] | 255 |  | 0
81 | [6 empty] | 256 |  | 0
81 | [6 empty] | 257 |  | 0
81 | [6 empty] | 258 |  | 0
81 | [6 empty] | 259 |  | 0
81 | [6 empty] | 260 |  | 0
81 | [6 empty] | 261 |  | 0
81 | [6 empty] | 262 |  | 0
81 | [6 empty] | 263 |  | 0
81 | [6 empty] | 264 |  | 0
81 | [6 empty] | 265 |  | 0
81 | [6 empty] | 266 |  | 0
81 | [6 empty] | 267 |  | 0
81 | [6 empty] | 268 |  | 0
81 | [6 empty] | 269 |  | 0
81 | [6 empty] | 270 |  | 0
81 | [6 empty] | 271 |  | 0
81 | [6 empty] | 272 |  | 0
81 | [6 empty] | 273 |  | 0
81 | [6 empty] | 274 |  | 0
81 | [6 empty] | 275 |  | 0
81 | [6 empty] | 276 |  | 0
81 | [6 empty] | 277 |  | 0
81 | [6 empty] | 278 |  | 0
81 | [6 empty] | 279 |  | 0
81 | [6 empty] | 280 |  | 0
81 | [6 empty] | 281 |  | 0
81 | [6 empty] | 282 |  | 0
81 | [6 empty] | 283 |  | 0
81 | [6 empty] | 284 |  | 0
81 | [6 empty] | 285 |  | 0
81 | [6 empty] | 286 |  | 0
81 | [6 empty] | 287 |  | 0
81 | [6 empty] | 288 |  | 0
81 | [6 empty] | 289 |  | 0
81 | [6 empty] | 290 |  | 0
81 | [6 empty] | 291 |  | 0
81 | [6 empty] | 292 |  | 0
81 | [6 empty] | 293 |  | 0
81 | [6 empty] | 294 |  | 0
81 | [6 empty] | 295 |  | 0
81 | [6 empty] | 296 |  | 0
81 | [6 empty] | 297 |  | 0
81 | [6 empty] | 298 |  | 0
81 | [6 empty] | 299 |  | 0
81 | [6 empty] | 300 |  | 0
81 | [6 empty] | 301 |  | 0
81 | [6 empty] | 302 |  | 0
81 | [6 empty] | 303 |  | 0
81 | [6 empty] | 304 |  | 0
81 | [6 empty] | 305 |  | 0
81 | [6 empty] | 306 |  | 0
81 | [6 empty] | 307 |  | 0
81 | [6 empty] | 308 |  | 0
81 | [6 empty] | 309 |  | 0
81 | [6 empty] | 310 |  | 0
81 | [6 empty] | 311 |  | 0
81 | [6 empty] | 312 |  | 0
81 | [6 empty] | 313 |  | 0
81 | [6 empty] | 314 |  | 0
81 | [6 empty] | 315 |  | 0
81 | [6 empty] | 316 |  | 0
81 | [6 empty] | 317 |  | 0
81 | [6 empty] | 318 |  | 0
81 | [6 empty] | 319 |  | 0
81 | [6 empty] | 320 |  | 0
81 | [6 empty] | 321 |  | 0
81 | [6 empty] | 322 |  | 0
81 | [6 empty] | 323 |  | 0
81 | [6 empty] | 324 |  | 0
81 | [6 empty] | 325 |  | 0
81 | [6 empty] | 326 |  | 0
81 | [6 empty] | 327 |  | 0
81 | [6 empty] | 328 |  | 0
81 | [6 empty] | 329 |  | 0
81 | [6 empty] | 330 |  | 0
81 | [6 empty] | 331 |  | 0
81 | [6 empty] | 332 |  | 0
81 | [6 empty] | 333 |  | 0
81 | [6 empty] | 334 |  | 0
81 | [6 empty] | 335 |  | 0
81 | [6 empty] | 336 |  | 0
81 | [6 empty] | 337 |  | 0
81 | [6 empty] | 338 |  | 0
81 | [6 empty] | 339 |  | 0
81 | [6 empty] | 340 |  | 0
81 | [6 empty] | 341 |  | 0
81 | [6 empty] | 342 |  | 0
81 | [6 empty] | 343 |  | 0
81 | [6 empty] | 344 |  | 0
81 | [6 empty] | 345 |  | 0
81 | [6 empty] | 346 |  | 0
81 | [6 empty] | 347 |  | 0
81 | [6 empty] | 348 |  | 0
81 | [6 empty] | 349 |  | 0
81 | [6 empty] | 350 |  | 0
81 | [6 empty] | 351 |  | 0
81 | [6 empty] | 352 |  | 0
81 | [6 empty] | 353 |  | 0
81 | [6 empty] | 354 |  | 0
81 | [6 empty] | 355 |  | 0
81 | [6 empty] | 356 |  | 0
81 | [6 empty] | 357 |  | 0
81 | [6 empty] | 358 |  | 0
81 | [6 empty] | 359 |  | 0
81 | [6 empty] | 360 |  | 0
81 | [6 empty] | 361 |  | 0
81 | [6 empty] | 362 |  | 0
81 | [6 empty] | 363 |  | 0
81 | [6 empty] | 364 |  | 0
81 | [6 empty] | 365 |  | 0
81 | [6 empty] | 366 |  | 0
81 | [6 empty] | 367 |  | 0
81 | [6 empty] | 368 |  | 0
81 | [6 empty] | 369 |  | 0
81 | [6 empty] | 370 |  | 0
81 | [6 empty] | 371 |  | 0
81 | [6 empty] | 372 |  | 0
81 | [6 empty] | 373 |  | 0
81 | [6 empty] | 374 |  | 0
81 | [6 empty] | 375 |  | 0
81 | [6 empty] | 376 |  | 0
81 | [6 empty] | 377 |  | 0
81 | [6 empty] | 378 |  | 0
81 | [6 empty] | 379 |  | 0
81 | [6 empty] | 380 |  | 0
81 | [6 empty] | 381 |  | 0
81 | [6 empty] | 382 |  | 0
81 | [6 empty] | 383 |  | 0
81 | [6 empty] | 384 |  | 0
81 | [6 empty] | 385 |  | 0
81 | [6 empty] | 386 |  | 0
81 | [6 empty] | 387 |  | 0
81 | [6 empty] | 388 |  | 0
81 | [6 empty] | 389 |  | 0
81 | [6 empty] | 390 |  | 0
81 | [6 empty] | 391 |  | 0
81 | [6 empty] | 392 |  | 0
81 | [6 empty] | 393 |  | 0
81 | [6 empty] | 394 |  | 0
81 | [6 empty] | 395 |  | 0
81 | [6 empty] | 396 |  | 0
81 | [6 empty] | 397 |  | 0
81 | [6 empty] | 398 |  | 0
81 | [6 empty] | 399 |  | 0
81 | [6 empty] | 400 |  | 0
81 | [6 empty] | 401 |  | 0
81 | [6 empty] | 402 |  | 0
81 | [6 empty] | 403 |  | 0
81 | [6 empty] | 404 |  | 0
81 | [6 empty] | 405 |  | 0
81 | [6 empty] | 406 |  | 0
81 | [6 empty] | 407 |  | 0
81 | [6 empty] | 408 |  | 0
81 | [6 empty] | 409 |  | 0
81 | [6 empty] | 410 |  | 0
81 | [6 empty] | 411 |  | 0
81 | [6 empty] | 412 |  | 0
81 | [6 empty] | 413 |  | 0
81 | [6 empty] | 414 |  | 0
81 | [6 empty] | 415 |  | 0
81 | [6 empty] | 416 |  | 0
81 | [6 empty] | 417 |  | 0
81 | [6 empty] | 418 |  | 0
81 | [6 empty] | 419 |  | 0
81 | [6 empty] | 420 |  | 0
81 | [6 empty] | 421 |  | 0
81 | [6 empty] | 422 |  | 0
81 | [6 empty] | 423 |  | 0
81 | [6 empty] | 424 |  | 0
81 | [6 empty] | 425 |  | 0
81 | [6 empty] | 426 |  | 0
81 | [6 empty] | 427 |  | 0
81 | [6 empty] | 428 |  | 0
81 | [6 empty] | 429 |  | 0
81 | [6 empty] | 430 |  | 0
81 | [6 empty] | 431 |  | 0
81 | [6 empty] | 432 |  | 0
81 | [6 empty] | 433 |  | 0
81 | [6 empty] | 434 |  | 0
81 | [6 empty] | 435 |  | 0
81 | [6 empty] | 436 |  | 0
81 | [6 empty] | 437 |  | 0
81 | [6 empty] | 438 |  | 0
81 | [6 empty] | 439 |  | 0
81 | [6 empty] | 440 |  | 0
81 | [6 empty] | 441 |  | 0
81 | [6 empty] | 442 |  | 0
81 | [6 empty] | 443 |  | 0
81 | [6 empty] | 444 |  | 0
81 | [6 empty] | 445 |  | 0
81 | [6 empty] | 446 |  | 0
81 | [6 empty] | 447 |  | 0
81 | [6 empty] | 448 |  | 0
81 | [6 empty] | 449 |  | 0
81 | [6 empty] | 450 |  | 0
81 | [6 empty] | 451 |  | 0
81 | [6 empty] | 452 |  | 0
81 | [6 empty] | 453 |  | 0
81 | [6 empty] | 454 |  | 0
81 | [6 empty] | 455 |  | 0
81 | [6 empty] | 456 |  | 0
81 | [6 empty] | 457 |  | 0
81 | [6 empty] | 458 |  | 0
81 | [6 empty] | 459 |  | 0
81 | [6 empty] | 460 |  | 0
81 | [6 empty] | 461 |  | 0
81 | [6 empty] | 462 |  | 0
81 | [6 empty] | 463 |  | 0
81 | [6 empty] | 464 |  | 0
81 | [6 empty] | 465 |  | 0
81 | [6 empty] | 466 |  | 0
81 | [6 empty] | 467 |  | 0
81 | [6 empty] | 468 |  | 0
81 | [6 empty] | 469 |  | 0
81 | [6 empty] | 470 |  | 0
81 | [6 empty] | 471 |  | 0
81 | [6 empty] | 472 |  | 0
81 | [6 empty] | 473 |  | 0
81 | [6 empty] | 474 |  | 0
81 | [6 empty] | 475 |  | 0
81 | [6 empty] | 476 |  | 0
81 | [6 empty] | 477 |  | 0
81 | [6 empty] | 478 |  | 0
81 | [6 empty] | 479 |  | 0
81 | [6 empty] | 480 |  | 0
81 | [6 empty] | 481 |  | 0
81 | [6 empty] | 482 |  | 0
81 | [6 empty] | 483 |  | 0
81 | [6 empty] | 484 |  | 0
81 | [6 empty] | 485 |  | 0
81 | [6 empty] | 486 |  | 0
81 | [6 empty] | 487 |  | 0
81 | [6 empty] | 488 |  | 0
81 | [6 empty] | 489 |  | 0
81 | [6 empty] | 490 |  | 0
81 | [6 empty] | 491 |  | 0
81 | [6 empty] | 492 |  | 0
81 | [6 empty] | 493 |  | 0
81 | [6 empty] | 494 |  | 0
81 | [6 empty] | 495 |  | 0
81 | [6 empty] | 496 |  | 0
81 | [6 empty] | 497 |  | 0
81 | [6 empty] | 498 |  | 0
81 | [6 empty] | 499 |  | 0
81 | [6 empty] | 500 |  | 0
81 | [6 empty] | 501 |  | 0
81 | [6 empty] | 502 |  | 0
81 | [6 empty] | 503 |  | 0
81 | [6 empty] | 504 |  | 0
81 | [6 empty] | 505 |  | 0
81 | [6 empty] | 506 |  | 0
81 | [6 empty] | 507 |  | 0
81 | [6 empty] | 508 |  | 0
81 | [6 empty] | 509 |  | 0
81 | [6 empty] | 510 |  | 0
81 | [6 empty] | 511 |  | 0
81 | [6 empty] | 512 |  | 0
81 | [6 empty] | 513 |  | 0
81 | [6 empty] | 514 |  | 0
81 | [6 empty] | 515 |  | 0
81 | [6 empty] | 516 |  | 0
81 | [6 empty] | 517 |  | 0
81 | [6 empty] | 518 |  | 0
81 | [6 empty] | 519 |  | 0
81 | [6 empty] | 520 |  | 0
81 | [6 empty] | 521 |  | 0
81 | [6 empty] | 522 |  | 0
81 | [6 empty] | 523 |  | 0
81 | [6 empty] | 524 |  | 0
81 | [6 empty] | 525 |  | 0
81 | [6 empty] | 526 |  | 0
81 | [6 empty] | 527 |  | 0
81 | [6 empty] | 528 |  | 0
81 | [6 empty] | 529 |  | 0
81 | [6 empty] | 530 |  | 0
81 | [6 empty] | 531 |  | 0
81 | [6 empty] | 532 |  | 0
81 | [6 empty] | 533 |  | 0
81 | [6 empty] | 534 |  | 0
81 | [6 empty] | 535 |  | 0
81 | [6 empty] | 536 |  | 0
81 | [6 empty] | 537 |  | 0
81 | [6 empty] | 538 |  | 0
81 | [6 empty] | 539 |  | 0
81 | [6 empty] | 540 |  | 0
81 | [6 empty] | 541 |  | 0
81 | [6 empty] | 542 |  | 0
81 | [6 empty] | 543 |  | 0
81 | [6 empty] | 544 |  | 0
81 | [6 empty] | 545 |  | 0
81 | [6 empty] | 546 |  | 0
81 | [6 empty] | 547 |  | 0
81 | [6 empty] | 548 |  | 0
81 | [6 empty] | 549 |  | 0
81 | [6 empty] | 550 |  | 0
81 | [6 empty] | 551 |  | 0
81 | [6 empty] | 552 |  | 0
81 | [6 empty] | 553 |  | 0
81 | [6 empty] | 554 |  | 0
81 | [6 empty] | 555 |  | 0
81 | [6 empty] | 556 |  | 0
81 | [6 empty] | 557 |  | 0
81 | [6 empty] | 558 |  | 0
81 | [6 empty] | 559 |  | 0
81 | [6 empty] | 560 |  | 0
81 | [6 empty] | 561 |  | 0
81 | [6 empty] | 562 |  | 0
81 | [6 empty] | 563 |  | 0
81 | [6 empty] | 564 |  | 0
81 | [6 empty] | 565 |  | 0
81 | [6 empty] | 566 |  | 0
81 | [6 empty] | 567 |  | 0
81 | [6 empty] | 568 |  | 0
81 | [6 empty] | 569 |  | 0
81 | [6 empty] | 570 |  | 0
81 | [6 empty] | 571 |  | 0
81 | [6 empty] | 572 |  | 0
81 | [6 empty] | 573 |  | 0
81 | [6 empty] | 574 |  | 0
81 | [6 empty] | 575 |  | 0
81 | [6 empty] | 576 |  | 0
81 | [6 empty] | 577 |  | 0
81 | [6 empty] | 578 |  | 0
81 | [6 empty] | 579 |  | 0
81 | [6 empty] | 580 |  | 0
81 | [6 empty] | 581 |  | 0
81 | [6 empty] | 582 |  | 0
81 | [6 empty] | 583 |  | 0
81 | [6 empty] | 584 |  | 0
81 | [6 empty] | 585 |  | 0
81 | [6 empty] | 586 |  | 0
81 | [6 empty] | 587 |  | 0
81 | [6 empty] | 588 |  | 0
81 | [6 empty] | 589 |  | 0
81 | [6 empty] | 590 |  | 0
81 | [6 empty] | 591 |  | 0
81 | [6 empty] | 592 |  | 0
81 | [6 empty] | 593 |  | 0
81 | [6 empty] | 594 |  | 0
81 | [6 empty] | 595 |  | 0
81 | [6 empty] | 596 |  | 0
81 | [6 empty] | 597 |  | 0
81 | [6 empty] | 598 |  | 0
81 | [6 empty] | 599 |  | 0
81 | [6 empty] | 600 |  | 0
81 | [6 empty] | 601 |  | 0
81 | [6 empty] | 602 |  | 0
81 | [6 empty] | 603 |  | 0
81 | [6 empty] | 604 |  | 0
81 | [6 empty] | 605 |  | 0
81 | [6 empty] | 606 |  | 0
81 | [6 empty] | 607 |  | 0
81 | [6 empty] | 608 |  | 0
81 | [6 empty] | 609 |  | 0
81 | [6 empty] | 610 |  | 0
81 | [6 empty] | 611 |  | 0
81 | [6 empty] | 612 |  | 0
81 | [6 empty] | 613 |  | 0
81 | [6 empty] | 614 |  | 0
81 | [6 empty] | 615 |  | 0
81 | [6 empty] | 616 |  | 0
81 | [6 empty] | 617 |  | 0
81 | [6 empty] | 618 |  | 0
81 | [6 empty] | 619 |  | 0
81 | [6 empty] | 620 |  | 0
81 | [6 empty] | 621 |  | 0
81 | [6 empty] | 622 |  | 0
81 | [6 empty] | 623 |  | 0
81 | [6 empty] | 624 |  | 0
81 | [6 empty] | 625 |  | 0
81 | [6 empty] | 626 |  | 0
81 | [6 empty] | 627 |  | 0
81 | [6 empty] | 628 |  | 0
81 | [6 empty] | 629 |  | 0
81 | [6 empty] | 630 |  | 0
81 | [6 empty] | 631 |  | 0
81 | [6 empty] | 632 |  | 0
81 | [6 empty] | 633 |  | 0
81 | [6 empty] | 634 |  | 0
81 | [6 empty] | 635 |  | 0
81 | [6 empty] | 636 |  | 0
81 | [6 empty] | 637 |  | 0
81 | [6 empty] | 638 |  | 0
81 | [6 empty] | 639 |  | 0
81 | [6 empty] | 640 |  | 0
81 | [6 empty] | 641 |  | 0
1 | [8 empty] | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 0
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 0
Представитель генподрядной организации |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель иных лиц |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6
Форма 6
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [8 empty] | (заказчик)
[9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [8 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [8 empty] | (дата составления акта)
АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Чечин Д.М.
представителя генподрядной организации | [7 empty] | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Шлёнский С.В.
представителя электромонтажной организации | [8 empty] | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Курбатов А.В.
провела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ
1. Для производства электромонтажных работ передаются:
КТП 400-10/0,4 кВ
(наименование помещений, сооружений)
2. Помещения (сооружения) выполнены по:
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий | [5 empty] | ООО «СЭТ» | [8 empty] | Здание
(наименование проектной организации,№ чертежей строительных зданий)
Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных норм и соответствуют
требованиям пп.2.2.Е; 2.12-2.15; 2.17; 2.18; 2.20-2.26; 2.210 СП 76.13330.2016 (редакция СНиП 3.05.06-85).
Помещения (сооружения), перечисленные в п.1 настоящего Акта, пригодны для производства
электромонтажных работ с | [7 empty] | 20 |  | г.
3. Недоделки, не препятствующие началу производства электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:
№ п/п | Помещение (сооружение) |  |  |  | Недоделки | [5 empty] | Сроки устранения |  | Кто устраняет
-
Представители заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [9 empty] | Д.М. Чечин
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель генподрядной организации |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [9 empty] | С.В. Шлёнский
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [9 empty] | А.В. Курбатов
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6а
Форма 6а
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(Должность, Ф.И.О.)
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(Должность, Ф.И.О.)
произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по
ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от |  |  |  | 2024-03-29
Ликвидированные следующие недоделки |  | недоделки отсутствуют
Представитель заказчика |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  |  | А.В. Курбатов
(должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6б
Форма 6б
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
[5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  |  | (дата)
АКТ ПЕРЕДАЧИ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя пусконаладочной организации: |  |  |  | Начальник электролаборатории ООО "НДК"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Калинин М.Ю.
представителя электромонтажной организации |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвели осмотр смонтированного электрооборудования
выполненных |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование электромонтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
1. Прокладка КЛ-0,4 кВ направлениием от ТП-869 до нового кабельного киоска кабелем АПвБШп 4х240, Lстр=132,47м, в том числе методом ГНБ в термостойкой трубе ТЗК 160 Энергопласт (+1 резерв), L=106,4м; 2. Строительство КК-0,4кВ №1/869 - 1 шт.
(Перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную
в объеме требований ПУЭ и СП 76.13330.2016.
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям
СП 76.13330.2016 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для организации производства пусконаладочных работ на
смонтированном оборудовании
Сдали: |  |  | А.В. Курбатов |  |  | Приняли: |  | М.Ю. Калинин
| (Подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
М.П. | [5 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 8
Форма 8
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  | (заказчик)
|  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  | (дата)
Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно
На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к Акту ведомости) согласно требованиям СП 76.13330.2016, ПУЭ-7 и документации заводов-изготовителей произведены:
1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блоков
Произведено
(результат)
2. Проверка коммутационных аппаратов, проводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение
Произведено
(результат)
3. Фазировка первичных цепей коммутации
Произведено
(результат)
4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок
Произведено
(результат)
5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммутационных аппаратов
Произведено
(результат)
6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка
Произведено
(результат)
7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требований нормативно – технической документации
Произведено
(результат)
8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов) работы замков и выполнение проектных надписей
Произведено
(результат)
Заключение: | Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами
и правилами устройства электроустановок
Представитель заказчика |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Ведомость к Ф-8
Приложение | [5 empty] | 0
к Протоколу по Форме 8
ВЕДОМОСТЬ
смонтированного электрооборудования
распределительных устройств и электричсеких подстанций | [6 empty] | ВЕДОМОСТЬ смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электричсеких подстанций
№ п/п | Наименование электрооборудования | Тип, марка | Количество | Примечание
1 | Киосковая трансформаторная подстанция | КТП-630/10/0,4 | 1
2 | Трансформатор масляный герметичный, мощностью 400 кВА | ТМГ11-400/10/0,4кВ-У1, Д/Yн-0 | 1
3 | Трехфазный прибор учета электроэнергии 230В 5(100)А, с удаленным дисплеем и GSM-модемом | МИР С-04.10-230-5(100)-GF-KQ-E-D | 5
4 | Трансформатор тока кл.т. 0,5S | Т-0,66 150/5 | 3
5 | Выключатель автоматический | ВА 04-36 160А | 1
Представитель электромонтажной организации |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  | А.В. Курбатов
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АКТ болт соед
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [7 empty] | (заказчик)
[8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [7 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [7 empty] | (дата)
АКТ
проверки соединения шин
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя генерального подрядчика |  |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Шлёнский С.В.
представителя электромонтажной организации | [6 empty] | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
провела проверку соединения шин
выполненных | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование электромонтажной организации)
Результаты проверки:
1. Соединение шин выполнено внахлест.
2. Соединение выполнено болтами через кузовные усиленные шайбы.
3. Соединение прочное. Момент затяжки не менее 30 Нм
Представитель заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [9 empty] | А.В. Курбатов
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 11
Форма 11
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-01-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(Должность, Ф.И.О.)
представителя заказчика: |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(Должность, Ф.И.О.)
произвели осмотр | ПНД | труб, проложенных в |  | траншее
траншее на участке от КТПН №869 до нов.к.к. №1/869
При осмотре установлено:
1. Прокладка труб произведена по чертежам № |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
разработанным | ООО «СЭТ»
(наименовние проектной организации)
2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации
отклонения отсутствуют
(при наличии отклонения указывается кем согласованы, № чертежа и дата согласования)
3. Соединения труб выполнены |  |  | , электрический контакт на стыках металлических
труб обеспечен | -
(чем)
4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих
протягиванию проводов и кабелей.
Заключение.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.
Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.
Представитель заказчика |  |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 14а
Форма 14а
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
[5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
2024-01-29
(участок) |  |  |  |  | (дата)
АКТ ПРИЁМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ
Комиссия в составе:
представителя эксплуатирующей организации:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность, фамилимя, и.о.)
представителя ген.подрядной организации:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность, фамилимя, и.о.)
представителя электромонтажной организации:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилимя, и.о.)
произвела осмотр и проверку выполненных |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименования генподрядной организации)
сооружений для прокладки кабелей.
1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: |  |  |  |  | траншея,
кабельная канализация из труб ПНД
(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)
2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(наименование организации, № чертежей рабочей документации)
3. Отступления от проекта |  | отсутствуют
(перечислить)
согласованы
(наименование проектной организации)
4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) |  |  |  | выполнена |  |  | согласно проекта.
(выполнена/не выполнена)
5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ,
постель выполнена из | строительного песка |  |  | толщиной слоя |  | 100 | мм, пересечения
выполнено в трубах | ПНД |  | на глубине |  | - | мм, соединение и окраска труб
(материал)
-
(способ выполнения)
6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки
на люках колодцев установлены.
7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены
8. Дренаж выполнен по проекту.
9. Особые замечания
Заключение.
Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей.
Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных
и вертикальных отметок трасс (контрольно-испольнительная съемка)
Представитель эксплуатирующей организации | [6 empty] | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель ген. подрядной организации | [6 empty] | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [6 empty] | А.В. Курбатов
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель технического надзора
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 15
Форма 15
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-01-29
(участок) | [5 empty] | (дата)
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ
Номер барабана | Марка кабеля, сечение, мм кв., напряжение кВ | Длина кабеля, м | Завод изготовитель | Дата выпуска | Состояние |  |  | Сопротивление изоляции, мОМ | Заключение
[5 empty] | Барабана и обшивки | Наружных витков | герметизирующих заделок
2313-23 | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 652 | ООО "ТверьЭнергоКабель" | 09.2023 | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст.
Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа Е6-32 заводской № 3863.17
Осмотр и проверку произвел |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель заказчика |  |  |  |  | Д.М. Чечин
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 17
Форма 17
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-01-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя эксплуатирующей организации:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность, Ф.И.О.)
представитель генподрядной организации:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность, Ф.И.О.)
представителя электромонтажной организации:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, Ф.И.О.)
произвела осмотр кабельной канализации в |  | траншее |  |  | перед закрытием.
(траншее, канале)
В результате осмотра установлено:
1. Прокладка кабеля выполнена по проекту |  | ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(наименование проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)
2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № | [5 empty] | и схему привязки.
3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют
требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24 24334-80, глубина заложения кабелей отвечает
требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-6, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями
соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-6
4. На кабелях смонтировано | - | соединительных муфт, привязка соединительных муфт
(для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.
5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем |  |  | строительного песка толщиной 150 мм
(материал подсыпки)
и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а так же
(указать дополнительные места защиты при наличии)
В местах пересечения с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены
(указать, чем защищены)
6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля
7. Другие особенности, отмеченные комиссией
Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.
Представитель эксплуатирующей организации | [5 empty] | Д.М. Чечин
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель заказчика | [5 empty] | С.В. Шлёнский
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [5 empty] | А.В. Курбатов
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель технического надзора | [5 empty] | А.А. Величко
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 18
Форма 18
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-01-29
(участок) | [5 empty] | (дата)
ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
Дата прокладки | Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполнительной схеме | Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение мм2 | Общя длина линии, м | Номер барабана и длина кабеля на каждом участке, м | Количество соединительных муфт на линии | Температура окружающего воздуха при прокладке, °С | Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, ч | Фамилия и подпись ответственного за прокладку
2024-01-29 | от ТП-869 до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 | 132.47 | №2313-23-1, в трубе -18,9м; ГНБ - 106,4м; в ТП и к/к - 6,6м | - | -2 °С | не требуется | А.В. Курбатов
Производитель работ _____________________ |  | А.В. Курбатов
| (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 19
Форма 19
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-01-31
(участок) |  |  | (дата)
ЖУРНАЛ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ МУФТ
Кабель |  | Муфта |  |  | Фамилия и подпись исполнителя
Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм2, напряжение, кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа
Каб.1. от ТП-723 (РУ-0,4кВ) до нового КК | АСБ2л 4х240(ож)-1 | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | Рыльков
|  | б/н | 4ПКВНТпН-Б-1-150-240 (ЭРГ) | 2024-01-31 | Рыльков
Производитель работ __________________ |  | А.В. Курбатов
| (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛЗ-10кВ
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [16 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [16 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор
Анкерная | [5 empty] | 2 |  |  |  | А20-3Н | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ110-5
Промежуточная | [5 empty] | 2 |  |  |  | П20-3Н | [7 empty] | 2 ж/б стойка СВ110-5
Угловая промежуточная | [5 empty] | 2 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-5
Всего: | [5 empty] | 6
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 10 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-3 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 1х70 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 657 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 10кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа | [19 empty] | на опорах | [5 empty] | №№1-5
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7
б) Разъединители типа | [6 empty] | РЛНД 1а-10.IV/400 УХЛ1; РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | сущ опора №2 и №6
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛЗ-10кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | А.В. Курбатов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛИ-0,4кВ
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [16 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [16 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор
Анкерная | [5 empty] | 1 |  |  |  | А23 | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ95-3
Анкерная концевая | [5 empty] | 1 |  |  |  | Ак23 | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ95-3
Промежуточная | [5 empty] | 4 |  |  |  | П23 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3
Всего: | [5 empty] | 6
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 0.4 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-2 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 3х95+1х95 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 347 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 0,4кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа |  |  |  | - | [15 empty] | на опорах | [5 empty] | -
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7
б) Разъединители типа | [6 empty] | - | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | -
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛИ - 0,4кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | А.В. Курбатов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._10
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 10 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры №6 ВЛ-10кВ до нов.опоры №6 ВЛЗ-10кВ
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | грунтовая дорога
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, Лист 4.2
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 3
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х70
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№6 и нов.оп.№1
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 12,5 и 5,5 |  |  |  | м. | [9 empty] | 12.5 | 5.5
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | до грунтовой дороги
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 9.9 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 4 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [7 empty] | Д.М. Чечин
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [7 empty] | А.В. Курбатов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._0,4
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 0.4 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры №6 ВЛ-10кВ до нов.опоры №6 ВЛЗ-10кВ
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | грунтовая дорога
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, Лист 3 |  |  |  |  | 3
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 1
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х70
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№6 и нов.оп.№1
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 12,5 и 5,5 |  |  |  | м. | [9 empty] | 12.5 | 5.5
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | до грунтовой дороги
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 8.1 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 4 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [7 empty] | Д.М. Чечин
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [7 empty] | А.В. Курбатов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ВЛЗ-10кВ
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [13 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [13 empty] | (заказчик)
[14 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [13 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [13 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОПОР ВЛЗ-10кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | [8 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [11 empty] | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [9 empty] | по чертежам |  |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
|  |  | (проектная организация) | [13 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [7 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [12 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Уголок |  |  | 63х63х6, L=3 м |  |  | 18 шт. |  |  |  | Исп. схема
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  | 28,2 м |  | 0.7 |  | Исп. схема
3 | Наружный спуск | [5 empty] | Сталь |  |  | Круглый проводник |  |  | D=10 мм |  |  | 64 м |  |  |  | Исп. схема
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [10 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика: | [18 empty] | Д.М. Чечин
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [18 empty] | А.В. Курбатов
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ВЛИ-0,4кВ
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [13 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [13 empty] | (заказчик)
[14 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [13 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [13 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОПОР ВЛИ-0,4кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | [8 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [11 empty] | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [9 empty] | по чертежам |  |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
|  |  | (проектная организация) | [13 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [7 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [12 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Уголок |  |  | 63х63х5, L=2,5 м |  |  | 4 шт. |  |  |  | Исп. схема
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  | 9,4 м |  | 0.7 |  | Исп. схема
3 | Наружный спуск | [5 empty] | Сталь |  |  | Круглый проводник |  |  | D=10 мм |  |  | 14 м |  |  |  | Исп. схема
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [10 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика: | [18 empty] | Д.М. Чечин
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [18 empty] | А.В. Курбатов
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ТП
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [15 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [15 empty] | (заказчик)
[16 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [15 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [15 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
КК-209
Комиссия в составе:
представителя заказчика | [9 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации | [14 empty] | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [10 empty] | по чертежам |  |  |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
|  |  | (проектная организация) | [15 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [8 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [14 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  |  | Уголок |  |  | 63х63х6, L=2,5 м |  |  |  | 2 шт. |  | 0.7 |  | Исп. схема
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  |  | 6 |  | 0.7 |  | Исп. схема
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [11 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика | [20 empty] | Д.М. Чечин
[17 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [20 empty] | А.В. Курбатов
[17 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## ОГРАС
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | Санкт-Петербург
(Генподрядная организация) |  |  | (Город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(Электромонтажная организация)
(Заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(Объект)
2024-01-29
АКТ
ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ
Комиссия в составе:
Представителя заказчика
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110», Курбатов А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
произвела осмотр и проверку выполненых |  | ООО «Электромонтаж-110» |  | сооружений для прокладки кабелей.
(наименование подрядной организации)
1. | Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
Кабели 0,4 кВ направлением от новая БКТП до ГРЩ заявителя, проложенные в новой БКТП и ГРЩ заявителя покрыты огнезащитным составом ОГРАС-ВВ
(наименование кабельных линий)
2. | Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным:
| ООО «СЭТ» |  |  |  | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
| (Проектная организация) |  |  |  | (Шифр проекта)
3. | Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. | Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1),
предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.
Заключение:
Кабели 0,4 кВ направлением от новая БКТП до ГРЩ заявителя, проложенные в новой БКТП и ГРЩ заявителя покрыты огнезащитным составом и готовы для включения и эксплуатации.
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(подпись)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | А.В. Курбатов
(подпись)

## Акт проверка швов ВЛ-10кВ
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 30 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.63х63х6, L=3 м, круг d10мм | [6 empty] | 30
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт проверка швов ВЛ-0,4кВ
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 8 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.63х63х5, L=2,5 м, круг d10мм | [6 empty] | 8
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт проверка швов КТП
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 22 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.63х63х6, L=2,5 м, круг d10мм | [6 empty] | 22
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия ВЛ-10кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
ВЛ-10кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления опор ВЛ-10кВ
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,5м2 |  |  |  |  | 0.5
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия ВЛ-0,4кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
ВЛ-0,4кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления опор ВЛ-0,4кВ
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,03м2 |  |  |  |  | 0.03
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия КТП
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
КТП
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления КТП
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,16м2 |  |  |  |  | 0.16
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт про знаки 10кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ нанесения постоянных знаков на опоры
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На опоры ВЛ-10кВ нанесены постоянные знаки в кол-ве 12 шт. |  |  |  |  | 12
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт про знаки 0,4
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ нанесения постоянных знаков на опоры
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На опоры ВЛ-0,4кВ нанесены постоянные знаки в кол-ве 12 шт. |  |  |  |  | 12
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра ЛР
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [8 empty] | (заказчик)
[9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [8 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [8 empty] | (дата)
АКТ
внешнего осмотра и регулировки линейного разъединителя
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [7 empty] | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр и составили настоящий Акт о нижеследующем:
Осмотром установлено:
1. К освидетельствованию преъявлены: | [5 empty] | комплект РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01 УХЛ1
(нименование)
2. Регулировка линейного разъединителя | [6 empty] | выполнена/не выполнена
3. Выделены дефекты |  | нет
4. Заключение: | линейные разъединители к эксплуатации допускаются
Представитель заказчика: | [10 empty] | Д.М. Чечин
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [10 empty] | А.В. Курбатов
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра ОПН
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ внешнего осмотра ОПН
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр и составили настоящий Акт о нижеследующем:
Осмотром установлено:
1. К освидетельствованию преъявлены: |  |  |  | ОПН-П-10/12/10/500 УХЛ1
(нименование)
2. Выделены дефекты |  | нет
3. Заключение: | ОПН-П-10/12/10/500 УХЛ1 к эксплуатации допускаются
Представитель заказчика: | [6 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [6 empty] | А.В. Курбатов
[6 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_01
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | б/н
Завод-изготовитель: |  | АО "Людиновокабель"
Дата выпуска (месяц, год): |  | -
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-3 1х70
Номинальное напряжение: |  | 20кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 843
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: |  |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_02
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | б/н
Завод-изготовитель: |  | ООО "КЗ "Цветлит"
Дата выпуска (месяц, год): |  | -
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-2 3х95+1х95
Номинальное напряжение: |  | 1 кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 621
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт расчистки
Объект капитального строительства: | [11 empty] | #REF!
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | #REF!
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья
№ | 0 | [8 empty] | 2024-03-03
Комиссия в составе
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Произвели осмотр трассы ЛЭП и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию представлены следующие работы:
Вырубка полосы под ВЛ
1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли - 0,28 Га ;
(наименование работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [8 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
бензопилы, ручной инструмент
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2024-03-01
|  | окончания работ |  |  |  |  | 2024-03-03
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативно правовых актов, разделов проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АКТ приемки участка ВЛ
Объект капитального строительства: | [11 empty] | #REF!
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | #REF!
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ
№ | 0 | [8 empty] | 2024-03-03
Комиссия в составе
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Произвели осмотр трассы ЛЭП и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Осмотром установлено:
Просека полностью готова к строительству ЛЭП:
1. Утилизация порубочных остатков выполнена
(наименование работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [8 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
-
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2024-03-01
|  | окончания работ |  |  |  |  | 2024-03-03
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативно правовых актов, разделов проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ
строительство ЛЭП
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО КЛ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 1 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
кабельной линии 10кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ВЛЗ-10 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 2 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
воздушной линии 10кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО КЛ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 3 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
кабельной линии 0,4кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ВЛИ-0,4 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 4 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
воздушной линии 0,4кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ТП
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 5 |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
трансформаторной подстанции
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК КЛ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 1 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
кабельной линии 10кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ВЛЗ-10 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 2 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
воздушной линии 10кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК КЛ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 3 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
кабельной линии 0,4кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ВЛИ-0,4 кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 4 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
воздушной линии 0,4кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ТП
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 5 | [5 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
трансформаторной подстанции
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | План строительства
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [7 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АОСР 1
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 1
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 2
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-ОП | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка котлована для установки стоек
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №3.2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 11 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Установка опор
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №3.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №3.2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 2
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 2
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 3
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-ОП | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Установка опор
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 11 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 3
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 3
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 4
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-ОП | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом с послойным трамбованием
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №3.6 Обратная засыпка скважин
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 11 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж провода
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №3.6 Обратная засыпка скважин
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 4
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 4
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 5
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 5
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 5
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 6
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок г/к 63х63х5мм. Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)"
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 6
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 6
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 7
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 7
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 7
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 8
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 8
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 8
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 9
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 9
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 9
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 10
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи, приемных и стартовых котлованов
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.4 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство песчанного основания
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №2.4 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 10
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 10
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 11
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство песчанного основания
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.3 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Прокладка труб в траншее
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.3 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 11
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 11
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 12
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство ГНБ перехода
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема закрытого перехода методом ГНБ №1
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 12
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 12
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 13
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Кабель силовой АПвБШп 4х240мс(N)-1. Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.5 Прокладка КЛ-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Засыпка кабеля песком
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.5 Прокладка КЛ-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 13
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 13
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 14
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 6-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка кабеля песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком; Исполнительная схема №2.7 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Заводска кабеля в КК
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком; Исполнительная схема №2.7 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 14
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 14
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 15
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 7-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка кабеля песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Разработка грунта траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.6 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 15
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 15
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 16
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка труб в траншее
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Трубы ПНД. Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство ГНБ перехода
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023
Контрольно-исполнительная съемка; Исполнительная схема №2.4 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 16
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 16
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 17
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 17
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 17
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 18
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 18
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 18
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 19
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.3 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 19
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 19
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 20
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 20
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 20
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 21
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ), Исполнительная схема №3.5 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 21
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 21
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 22
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-Ф_КТП | [12 empty] | « | 04 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта котлована
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1.1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 22
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 22
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 23
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-Ф_КТП | [12 empty] | « | 04 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полотно геотекстильное Дорнит. Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.2. Укладка геотекстиля
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026
Исполнительная схема №1.2. Укладка геотекстиля
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 23
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 23
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 24
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-Ф_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.3. Устройство песчаного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025
Исполнительная схема №1.3. Устройство песчаного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 24
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 24
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 25
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-Ф_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Щебень. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.4. Устройство щебеночного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж блоков ФБС
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
Исполнительная схема №1.4. Устройство щебеночного основания котлована
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 25
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 25
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 26
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-Ф_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж блоков ФБС
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Блоки ФБС. Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1.5. Монтаж блоков ФБС
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Установка КТП
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ"
Исполнительная схема №1.5. Монтаж блоков ФБС
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 26
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 26
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 27
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта под монтаж контура заземления
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 27
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 27
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 28
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок стальной г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 28
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 28
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 29
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х5. Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 29
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 29
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 30
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_КТП | [12 empty] | « | 05 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2.4 Обратная засыпка траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 05 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №2.4 Обратная засыпка траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АООК 30
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 30
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 31
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 1_ОП_10 | [14 empty] | « | 13 | » | декабря |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 11 |  | » | декабря |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 13 |  | » | декабря |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор, Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 31
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 31
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 32
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 2_ОП_10 | [14 empty] | « | 13 | » | декабря |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 11 |  | » | декабря |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 13 |  | » | декабря |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор, Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 32
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 32
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 33
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 3_ОП_10 | [14 empty] | « | 13 | » | декабря |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 11 |  | » | декабря |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 13 |  | » | декабря |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор, Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 33
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 33
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 34
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 4_ОП_10 | [14 empty] | « | 13 | » | декабря |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.,
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 11 |  | » | декабря |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 13 |  | » | декабря |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
-
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №3.3 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3.4 Установка двухстоечных опор, Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## Обложка
Приложение 1 к перечню форм документов исполнительной документации раздел 1 форма 7
Журнал сварочных работ составлен в соответсвии с приложением "В" СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
Журнал сварочных работ
Строительство КТП-1000кВА с трансформатором 1 МВА, КТП-400кВА с трансформатором 0,40МВА, КТП-400кВА с трансформатором 0,40МВА, КТП-400кВА с трансформатором 0,40МВА, МТП-160кВА с трансформатором 0,16МВА, МТП-250кВА с трансформатором 0,25МВА
(указать строительство, реконструкция)
Объект
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)
Заказчик
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства"
(наименование застройщика)
Подрядчик
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование генерального подрядчика)
г.Санкт-Петербург 2024г.
№102752-

## Титульный лист
Журнал сварочных работ
|  |  |  | № | 1
Наименование организации, выполняющей работы |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
Наименование объекта строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и
ведение журнала |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110», Курленков О.В.
Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи ЭС
ООО «Электромонтаж-110»
Шифр проекта |  | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | <- если нужно добавить проекты
Организация, разработавшая проект производства сварочных работ
Шифр проекта
Предприятие, изготовившее стальные конструкции, арматурные и закладные иделия
Шифр документа о качестве
Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя)
технического надзора
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства"
Инженер 1 категории управления по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Макаренков А.В.
| Журнал начат: |  | 15.09.2024 г.
| Журнал окончен: |  | 02.09.2024 г.

## страница1
Список инженерно-технического персонала, занятого выполнением сварочных работ
Фамилия, имя, отчество | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о прохождении аттестации и дата | Дата окончания работы на объекте
Курленков Олег Вячеславович | инженер-электрик | Начальника участка | 15.09.2024 г. | №Э-1416-24 от 07.02.2024г | 02.09.2024 г.
Список сварщиков, выполнявших сварочные работы на объекте
Фамилия, имя, отчество | Разряд квалификацион-ный | Номер личного клейма | Диплом, удостоверение на право производства сварочных работ |  |  | Отметка о сварке пробных и контрольных образцов
|  |  | Номер | срок действия | допущен к сварке (швов в пространст-венном положении)
Кинев Н.Ю. | 5 | - | №Э-1415-24 от 07.02.2024г | - | Вертикальное, горизонтальное, потолочное | удовлетвор.

## 2-я и послед страницы
Дата выполнения работ, смена | Наименование соединяемых элементов; марка стали | Место или номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента | Отметка о сдаче и приемке узла под сварку ( должность, фамилия имя, инициалы, подпись) | Марка применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии | Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы сварщика, номер удостоверения | Клеймо | Подписи сварщиков, сваривших соединения | Фамилия, инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ) | Подпись руководи-теля сварочных работ | Отметка о приемке сварного соединения | Замечания по контрольной проверке (производителя работ, представител ИЛ и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Фильтр
Контур заземления КТП | [12 empty] | 1
2024-06-15 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 1
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 2
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 3
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 4
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 5
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 6
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 7
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 8
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 9
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 10
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 11
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 12
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 13
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 14
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 15
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 16
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 17
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 18
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 19
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 20
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 21
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 22
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 23
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 24
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 25
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 26
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 27
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 28
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 29
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 30
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 31
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 32
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 33
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 34
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 35
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 36
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 37
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 38
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 39
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 40
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 41
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 42
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 43
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 44
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 45
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 46
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 47
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 48
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 49
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 50
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 51
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 52
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 53
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 54
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 55
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 56
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 57
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 58
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 59
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 60
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 61
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 62
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 63
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 64
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 65
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 66
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 67
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 68
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 69
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 70
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 71
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 72
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 73
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 74
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 75
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 76
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 77
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 78
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 79
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 80
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 81
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 82
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 83
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 84
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 85
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 86
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 87
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 88
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 89
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 90
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 91
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 92
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 93
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 94
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 95
Контур заземления ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 1
2024-06-21 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +14, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 1
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 2
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 3
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 4
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 5
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 6
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 7
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 8
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 9
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 10
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 11
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 12
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 13
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 14
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 15
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 16
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 17
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 18
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 19
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 20
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 21
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 22
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 23
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 24
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 25
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 26
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 27
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 28
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 29
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 30
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 31
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 32
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 33
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 34
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 35
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 36
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 37
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 38
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 39
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 40
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 41
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 42
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 43
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 44
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 45
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 46
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 47
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 48
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 49
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 50
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 51
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 52
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 53
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 54
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 55
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 56
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 57
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 58
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 59
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 60
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 61
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 62
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 63
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 64
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 65
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 66
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 67
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 68
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 69
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 70
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 71
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 72
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 73
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 74
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 75
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 76
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 77
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 78
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 79
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 80
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 81
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 82
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 83
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 84
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 85
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 86
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 87
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 88
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 89
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 90
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 91
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 92
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 93
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 94
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 95
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 96
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 97
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 98
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 99
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 100
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 101
Контур заземления ВЛ-10кВ | [12 empty] | 1
2024-06-26 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +10, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 1
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 2
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 3
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 4
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 5
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 6
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 7
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 8
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 9
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 10
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 11
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 12
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 13
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 14
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 15
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 16
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 17
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 18
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 19
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 20
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 21
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 22
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 23
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 24
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 25
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 26
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 27
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 28
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 29
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 30
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 31
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 32
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 33
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 34
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 35
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 36
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 37
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 38
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 39
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 40
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 41
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 42
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 43
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 44
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 45
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 46
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 47
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 48
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 49
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 50
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 51
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 52
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 53
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 54
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 55
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 56
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 57
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 58
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 59
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 60
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 61
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 62
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 63
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 64
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 65
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 66
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 67
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 68
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 69
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 70
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 71
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 72
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 73
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 74
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 75
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 76
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 77
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 78
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 79
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 80
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 81
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 82
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 83
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 84
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 85
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 86
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 87
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 88
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 89
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 90
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 91
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 92
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 93
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 94
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 95
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 96
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 97
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 98
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 99
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 100
Контур заземления КК | [12 empty] | 1
2024-07-03 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +38, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 1 | 1
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 2
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 3
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 4
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 5
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 6
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 7
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 8
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 9
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 10
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 11
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 12
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 13
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 14
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 15
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 16
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 17
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 18
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 19
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 20
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 21
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 22
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 23
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 24
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 25
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 26
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 27
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 28
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 29
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 30
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 31
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 32
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 33
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 34
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 35
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 36
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 37
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 38
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 39
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 40
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 41
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 42
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 43
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 44
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 45
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 46
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 47
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 48
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 49
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 50
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 51
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 52
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 53
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 54
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 55
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 56
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 57
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 58
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 59
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 60
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 61
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 62
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 63
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 64
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 65
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 66
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 67
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 68
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 69
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 70
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 71
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 72
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 73
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 74
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 75
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 76
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 77
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 78
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 79
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 80
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 81
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 82
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 83
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 84
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 85
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 86
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 87
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 88
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 89
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 90
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 91
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 92
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 93
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 94
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 95
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 96
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 97
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 98
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 99
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 100
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 101
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 102
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 103
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 104
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 105
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 106
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 107
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 108
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 109
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 110
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 111
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 112
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 113
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 114
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 115
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 116
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 117
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 118
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 119
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 120
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 121
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 122
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 123
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 124
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 125
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 126
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 127
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 128
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 129
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 130
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 131
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 132
| полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет | 0 | 133
Контур заземления МТП
2024-07-09 | полоса 50х5 уголок 63х63х6 | Контур заземления МТП СЭС-21-080098-ИЛО5 | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +23, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет
Контур заземления КТП
2024-07-20 | полоса 50х5 уголок 63х63х6 | Контур заземления КТП СЭС-21-080098-ИЛО6 | Начальник участка, Курленков О.В. | Э50А | +25, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | - |  | Курленков О.В. |  | Удовлетв. | замечаний нет

## 3-я страница обложки
В журнале пронумеровано и прошнуровано
листа
“ ____ ” _____________ 20___ г.
(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,
выдавшего журнал)
Место печати
В журнале пронумеровано и прошнуровано
листа
“ ____ ” _____________ 20___ г.
(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,
выдавшего журнал)
Место печати

## Обложка (АКЗ)
Приложение 1 к перечню форм документов исполнительной документации раздел 1 форма 7
Журнал сварочных работ составлен в соответсвии с приложением "Г" СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений
Строительство КТП-1000кВА с трансформатором 1 МВА, КТП-400кВА с трансформатором 0,40МВА, КТП-400кВА с трансформатором 0,40МВА, КТП-400кВА с трансформатором 0,40МВА, МТП-160кВА с трансформатором 0,16МВА, МТП-250кВА с трансформатором 0,25МВА
(указать строительство, реконструкция)
Объект
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)
Заказчик
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства"
(наименование застройщика)
Подрядчик
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование генерального подрядчика)
г.Санкт-Петербург 2024г.

## Титульный лист (АКЗ)
Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений
|  |  |  | № | 1
Наименование организации, выполняющей работы |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
Наименование объекта строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение работ по антикоррозионной защите сварных соединений и ведение журнала
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110», Курленков О.В.
Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи ЭС
ООО «Электромонтаж-110»
Шифр проекта |  | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Организация, разработавшая проект производства работ по антикоррозионной защите сварных соединений
Шифр проекта
Предприятие, изготовившее стальные конструкции, арматурные и закладные иделия
Шифр заказа
Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя)
технического надзора
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства"
Инженер 1 категории управления по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Макаренков А.В.
| Журнал начат: |  | 15.09.2024 г.
| Журнал окончен: |  | 02.09.2024 г.

## журнал (АКЗ)
Дата выполнения работ, смена | Наименование соединяемых элементов и материал антикоррозионного покрытия закладных изделий, нанесенного на заводе | Место или номер (по чертежу или схеме) стыкуемого элемента | Отметка о сдаче и приемке узла под антикоррозионную защиту ( должность, фамилия имя, инициалы, подпись) | Материал покрытия сварных соединений и способ его нанесения | Атмосферные условия при производстве антикоррозионной защиты сварных соединений (температура воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы исполнителя | Фамилия, инициалы ответственного за ведение работ по антикоррозионной защите (мастера, производителя работ) | Результаты осмотра качества покрытияти толщины покрытия | Подпись исполнителя | Подпись о приемке антикоррозионной защиты (мастера, производителя работ) | Замечания по контрольной проверке (производителя работ, авторского надзора, заказчика)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Фильтр
Контур заземления КТП | [11 empty] | 1
2024-06-15 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КТП СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +15, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
Контур заземления ВЛ-0,4кВ | [11 empty] | 1
2024-06-21 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +14, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х5, L=2,5 м | Контур заземления ВЛ-0,4кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
Контур заземления ВЛ-10кВ | [11 empty] | 1
2024-06-26 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +10, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=3 м | Контур заземления ВЛ-10кВ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +13, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
Контур заземления КК | [11 empty] | 1
2024-07-03 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +38, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 1
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
0 | полоса 40х5 мм уголок 63х63х6, L=2,5 м | Контур заземления КК СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +43, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет | 0
Контур заземления МТП | [11 empty] | 1
2024-07-09 | полоса 50х5 уголок 63х63х6 | Контур заземления МТП СЭС-21-080098-ИЛО5 | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +23, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет
Контур заземления КТП | [11 empty] | 1
2024-07-20 | полоса 50х5 уголок 63х63х6 | Контур заземления КТП СЭС-21-080098-ИЛО6 | Начальник участка, Курленков О.В. | грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 открытый | +25, без осадков | Кинев Н.Ю. №Э-1415-24 | Курленков О.В. | в норме 20 мкм |  |  | замечаний нет

## 3-я страница обложки (2)
В журнале пронумеровано и прошнуровано
листа
“ ____ ” _____________ 20___ г.
(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,
выдавшего журнал)
Место печати
В журнале пронумеровано и прошнуровано
листа
“ ____ ” _____________ 20___ г.
(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,
выдавшего журнал)
Место печати

## Титул
Приложение И, СП 48.13330.2019
ЖУРНАЛ
ВХОДНОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ,
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование объекта |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др.
Адрес объекта |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Наименование строительной организации
ООО «Электромонтаж-110»
|  |  | Начат | 10 июня | 20 | 24 | г.
|  |  | Окончен | 15 июня | 20 | 24 | г.
IД-72/22

## Жвх.к
Дата поступл. | Наименование продукции | Количество (масса), партия, номер | Изготовитель/ Поставщик | Сертификат качества (паспорт, накладная) | Вид контроля (визуальный, инструментальный, лабораторный) | Заключение о соответствии, подпись лица, ответственного за входной контроль | Подтверждение представителя строительного контроля Заказчика о выполнении в полном объеме процедуры входного контроля
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2024-06-10 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2043.1 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2041.1 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2042.1 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Мачтовая трансформаторная подстанция | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2044.1 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Мачтовая трансформаторная подстанция | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2045.1 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2040.1 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2104103 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2104164 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2109497 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2100443 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2103660 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №21038307 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-10 | Выключатель автоматический ВА57-35 | 23 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-10 | Разъединитель РЕ19 | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-10 | Контроллер STEMAX MX840 | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-10 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ 1 | 12 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | ЛО, Всеволожский район, Щегловское СП (22-012300 и др.)
2024-06-10 | Выключатель автоматический ВА55-43 | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-10 | Трансформаторы тока измерительные ТТК | 24 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-13 | труба стальная ∅76мм L=3000мм | 64 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-13 | уголок стальной 40х40х4 ГОСТ 8509-93 | 155,32 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-13 | сетка рабица с яч.50х50мм шириной 1500мм | 92,8 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-13 | ворота каркас 3000х1500мм | 4 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-13 | проволока стальная ∅3мм | 64 м | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-13 | Сталь полосовая 50х5 ГОСТ 103-2006 | 152,22 м | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-13 | Сталь угловая 63х63х6 ГОСТ 8509-93 | 108 м | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-13 | Блоки ФБС | 12 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-14 | Щебень гранитный марки 1200-1000 фр. 20-40 | 16,84 м3 | АО "ЛСР.БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-14 | Песок | 26,16 м3 | ООО "ДК "Горизонт" | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-14 | Грунт плодородный | 61,94 м3 | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-14 | Семена газонных трав | 7,41 кг | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-14 | Изолирующая штанга оперативная на 10кВ | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-14 | Переносное заземление сечением 95кв.мм | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-14 | Ящик с совком для песка. | 6 шт. | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-14 | Предупреждающие знаки | 4 компл. | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Стойка | 4 шт. | ЗАО "Митеп-Волга" | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-15 | Провод силовой с алюминиевой жилой и изоляцией из ПВХ пластиката | 26 м | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 1
2024-06-15 | Изолятор штыревой | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Колпачек | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Зажим ответвительный | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Защитный кожух | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Плашечный зажим | 32 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Бандажная лента | 26 м | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Скрепа | 20 шт. | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Заземляющий проводник, сталь круглая ∅10 мм ГОСТ 2590-2006 | 32 м | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Проводник заземляющий | 28 шт. | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Ограничитель перенапряжения | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Зажим аппаратный ТУ 34 13.11404-90 А2А-95 | 18 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-06-15 | Зажим аппаратный ТУ 34 13.11404-90 А2А-95 | 8 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-04-25 | Полимер EZ-MUD | 2,078 т | ООО «Эверест» | Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-14 | Силовой кабель на напряжение до 10 кВ с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, бронированный, сечением 3х240 (масса 1 км 7760кг) АСБ2л-10 3х240 | 1666,3 м | ООО "Камкабель" | Сертификат соответствия №RU C-RU.АЖ03.В.00123/21 с 24.06.2021 по 23.06.2026г | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Комплектная однотрансформаторная подстанция проходного типа наружной установки мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4кВ. 2хКТПП-400/10/0,4 | 1 компл | ООО "Сарапульский электромеханический завод" | Декаларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.РА01.В.10969/22 с 28.03.2022 до 27.03.2025 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Трансформатор силовой 3-х фазный с естественным масляным охлаждением 400 кВА, напряжением 10кВ ТМГ21-400-10/0,4 | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА" | Паспорт №Р-27924407 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Трансформатор силовой 3-х фазный с естественным масляным охлаждением 400 кВА, напряжением 10кВ ТМГ21-400-10/0,4 | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА" | Паспорт №Р-14953758 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Испытательная клеммная коробка ПАО "Россети Ленэнерго" | 2 шт. | ПАО "Россети Ленэнерго" | Накладная №29122 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Счетчик 3-х фазный типа Меркурий 234 ARTХ2-03(D)PR 3х230/400В, 5(10)А, кл.т.0,5S/1. | 3 шт | ООО "НПК "ИНКОТЕКС" | Формуляр №49421335 от 18.09.2023; Формуляр №49456357 от 04.12.2023; Формуляр №49455651 от 01.12.2023 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Трансформаторы тока 800/5А типа ТШП-0,66 кл.0,5S (для учета) | 6 шт | IEK GROUP | Накладная №00001231 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Кабель силовой АПвВнг-LS-10 1х95/35 | 12 м | ООО «ТК «КСС» | Накладная №3121 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Муфта концевая для одножильного кабеля сечением 95кв.мм ПКВтО-10-95 | 4 компл | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Ст. полоса Б-2 50х5мм ст.3 | 26 м / 51,0кг | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Сталь прокатная уголовая равнополочная 63х63х5мм | 36м / 230,88кг | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Болт для заземления трансформатора. | 2 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Блок фундаментный ФБС-24-6-6 | 8 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Сталь угловая размером Б-2 75х75х7мм ст.3 | 152,83 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Замок навесной | 10 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Щебень гранитный марки 1200-600 фр.40-70мм | 2,1 м3 | АО "ЛСР.БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | 242 м3 | ООО "ДК "Горизонт" | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 242.04
2024-05-20 | Бетон марки В15 F50 W4 | 0,19м3 / 429 кг | АО "Группа Компаний "Монолит" | Документ о качестве бетонной смеси №000364646 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Краска антикоррозиционная ОС-12-03 | 6,6 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Уголок стальной 32х32х4мм | 174,3 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Полоса стальная 4х30мм | 22,0 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Стальной лист в=2мм | 4,3 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Сетка №25х25 шириной 1960х1880 мм | 56,4 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Проволока Ø4мм | 10,3 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Труба водогазопроводная Ø 80 мм (L=2400мм) | 14 шт / 199кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Двухстворчатая дверь | 2 к-т / 304кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Лестница наружная 1200мм | 2 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Лестница наружная 1800мм | 4 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Ящик с совком для песка V=0.5 м3 | 2 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Песок фасованный в мешки по 3 кг | 750 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Огнезащитная монтажная пена (750мм) | 8 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Бирка маркировочная | 8 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Токоизмерительные клещи | 1 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Диэлектрические перчатки | 1 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Диэлектрические галоши | 1 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Переносное заземление сечением 95 мм кв. | 2 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Штанга изолирующая оперативная ШЗП-15 | 2 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Указатель напряжения 10 кВ | 1 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Указатель напряжения 0,4 кВ | 1 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Предупредительные плакаты и знаки | 1 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Табличка | 6 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Смесь семян «Универсальный газон» | 1,8 кг | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Земля растительная | 18,81 м3 | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Минеральные удобрения | 1,8 кг | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Плодородный грунт | 392,8 м3 | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Семена газонных трав | 39,28 кг | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.

## Жвх.к (т)
ООО «Электромонтаж-110»
(Наименование организации)
ЖУРНАЛ
УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(Наименование объекта строительства, реконструкции)
|  | Начало работ | "10" июня 2024 | Окончание работ | "15" июня 2024

## Форма журнала
Нумерация для АВК | № п/п | Дата доставки | Наименование материалов, изделий, конструкций, оборудования | Кол-во | Поставщик | Наименование и номер документа изготовителя | Результат проверки сопроводительных документов производителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утверждённой проектной документации и соответствующим документам по стандартизации | Решение о необходимости проведения лабораторного контроля | Результат лабораторного контроля | Подпись лица, осуществляющего контроль | 1 | № ЗАК
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | 2024-06-10 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2043.1 | Соответствуют | - | - |  | 1
2 | 2 | 2024-06-10 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2041.1 | Соответствуют | - | - |  | 1
3 | 3 | 2024-06-10 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2042.1 | Соответствуют | - | - |  | 1
4 | 4 | 2024-06-10 | Мачтовая трансформаторная подстанция | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2044.1 | Соответствуют | - | - |  | 1
5 | 5 | 2024-06-10 | Мачтовая трансформаторная подстанция | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2045.1 | Соответствуют | - | - |  | 1
6 | 6 | 2024-06-10 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа | 1 шт. | ООО "СЭМЗ" | Паспорт №24.2040.1 | Соответствуют | - | - |  | 1
7 | 7 | 2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2104103 | Соответствуют | - | - |  | 1
8 | 8 | 2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2104164 | Соответствуют | - | - |  | 1
9 | 9 | 2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2109497 | Соответствуют | - | - |  | 1
10 | 10 | 2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2100443 | Соответствуют | - | - |  | 1
11 | 11 | 2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №2103660 | Соответствуют | - | - |  | 1
12 | 12 | 2024-06-10 | Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт №21038307 | Соответствуют | - | - |  | 1
13 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
14 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
15 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
16 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
17 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
18 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
19 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
20 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
21 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
22 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
23 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
24 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
25 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
26 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
27 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
28 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
29 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
30 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
31 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
32 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
33 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
34 | 12 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
35 | 13 | 2024-06-15 | Стойка | 4 шт. | ЗАО "Митеп-Волга" | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Соответствуют | - | - |  | 1
36 | 14 | 2024-06-15 | Провод силовой с алюминиевой жилой и изоляцией из ПВХ пластиката | 26 м | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Соответствуют | - | - |  | 1
37 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
38 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
39 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
40 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
41 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
42 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
43 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
44 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
45 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
46 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
47 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
48 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
49 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
50 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
51 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
52 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
53 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
54 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
55 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
56 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
57 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
58 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
59 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF! | !!!
60 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF! | !!!
61 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
62 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
63 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
64 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
65 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
66 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
67 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
68 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
69 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
70 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
71 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
72 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
73 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
74 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
75 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
76 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
77 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
78 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
79 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
80 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
81 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
82 | 14 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
83 | [10 empty] | 1
84 | [6 empty] | Журнал закрыт "15" июня 2024 |  |  |  | 1
|  |  | Труба защитная полимерная двухслойная термостойкая для прокладки электрических кабелей, ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС3 DN160Х8,9 SN 16 ТУ 22.21.21-002-16073610-2019 | 1107,7 м | ООО "ЭНЕРГОПЛАСТ" | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024 | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-200/22
|  |  | Муфта концевая для одножильного кабеля сечением 95кв.мм ПКВтО-10-95 | 4 компл | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024 | Соответствуют | - | - |  | 0 | Отсутствует
|  |  | Муфта концевая КВТП-10-150/240 | 4 шт. | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024 | Соответствуют | - | - |  | 0 | Отсутствует
|  |  | Муфта кабельная соединительная на напряжение 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией СТП-10-150/240-Л | 10 шт. | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024 | Соответствуют | - | - |  | 0 | Отсутствует
|  |  | Силовой кабель на напряжение до 10 кВ с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, бронированный, сечением 3х240 (масса 1 км 7760кг) АСБ2л-10 3х240 | 1666,3 м | ООО "Камкабель" | Сертификат соответствия №RU C-RU.АЖ03.В.00123/21 с 24.06.2021 по 23.06.2026г | Соответствуют | - | - |  | 0 | IП-57/22
|  |  | Комплектная однотрансформаторная подстанция проходного типа наружной установки мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4кВ. 2хКТПП-400/10/0,4 | 1 компл | ООО "Сарапульский электромеханический завод" | Декаларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.РА01.В.10969/22 с 28.03.2022 до 27.03.2025 | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-81/22
|  |  | Трансформатор силовой 3-х фазный с естественным масляным охлаждением 400 кВА, напряжением 10кВ ТМГ21-400-10/0,4 | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА" | Паспорт №Р-27924407 | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-104/22
|  |  | Трансформатор силовой 3-х фазный с естественным масляным охлаждением 400 кВА, напряжением 10кВ ТМГ21-400-10/0,4 | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА" | Паспорт №Р-14953758 | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-104/22
0
|  |  | Журнал закрыт 20.05.2024 | [7 empty] | 0

## АВК 1
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 1
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 3
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 1
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №24.2043.1 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "СЭМЗ" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 2
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 2
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 4
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 2
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №24.2041.1 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "СЭМЗ" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 3
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 3
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 5
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 3
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №24.2042.1 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "СЭМЗ" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 4
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 4
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 6
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 4
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Мачтовая трансформаторная подстанция
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №24.2044.1 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "СЭМЗ" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 5
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 5
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 7
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 5
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Мачтовая трансформаторная подстанция
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №24.2045.1 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "СЭМЗ" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 6
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 6
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 8
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 6
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №24.2040.1 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "СЭМЗ" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 7
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 7
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 9
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 7
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Силовой масляный трансформатор
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №2104103 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 8
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 8
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 10
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 8
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Силовой масляный трансформатор
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №2104164 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 9
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 9
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 11
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 9
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Силовой масляный трансформатор
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №2109497 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 10
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 10
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 12
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 10
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Силовой масляный трансформатор
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №2100443 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 11
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 11
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 13
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 11
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Силовой масляный трансформатор
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №2103660 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 12
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 12
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 14
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 12
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-10
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Силовой масляный трансформатор
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт №21038307 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 36
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 36
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 38
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 14
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-06-15
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «Электромонтаж-110» |  |  | по Приказу №2024-16СМР от 15.05.2024 в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Провод силовой с алюминиевой жилой и изоляцией из ПВХ пластиката
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Накладная №811 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 26 м |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО «Тд «Электротехмонтаж» |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
26 м | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## Заполнение
1 | Указывается сквозной порядковый номер строки/МТР.
2 | Дата проведения контроля получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.
3 | Указывается наименование материала или оборудования подлежащего входному контролю. Желательно писать полное наименование МТР или оборудования с указанием заводских номеров (при наличии)
4 | Пишется количество и единица измерения деталей, конструкций или оборудования.
5 | Указывается поставщик. Обычно поставщиком является завод изготовитель (указывается в паспорте и товарной накладной)
6 | В данный столбик вносится номера и даты сопроводительной документации, таких как сертификат, паспорт на изделие, номер партии. Если документ не имеет номера, то пишем к примеру: б/н от 02.09.2022г. (б/н- без номера). Также по специфике МТР и необходимости сюда же вносят акты испытаний, ревизий. Если материалы и оборудование не проектное, то вносится номер и дата письма о согласовании с проектным институтом или Заказчиком.
7 | Результат проверки сопроводительных документов производителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утверждённой проектной документации и соответствующим документам по стандартизации. (Проверяются паспорта или сертификаты, осматривают визуально изделие на предмет соответствия с проектом либо с рабочей документацией и пишется результат проверки.
8 | Решение о необходимости проведения лабораторного контроля. Однозначного понимания пока нет, что именно тут писать. В данном столбце необходимо обозначить нужен лабораторный контроль или нет.
9 | Результат лабораторного контроля.
10 | Сотрудником строительной организации производивший приемку МТР ставится подпись.
По окончании ведения журнала, для закрытия делается запись «Журнал закрыт», ставится дата, подпись, фамилия и инициалы проверяющего.