## ВОР
Санкт-Петербург
(город)
ООО «БЭСК» |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  | (объект)
2024-11-29
(участок) |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | Наименование работ |  | ед. изм. | кол-во
ВКЛ-10 кВ ф. 526-406
1. | Подготовительные работы
1.1 | Геодезическая разбивка трассы (вынос в натуру оси установка створных знаков, из них: |  | км | 1.3743
1.2 | - по ВЛ-10 кВ (80,62+53,72+18,33+11,36+26,46+52,56+ 54,25+55,63+56,72+36,8+39,7+37,17+39,19+10,92)м |  | км | 0.57343
1.3 | - по КЛ-10 кВ (21,5+306,5+251,5+85,5+0,90+128,2+0,1+6,7)м |  | км | 0.8009
1.4 | Геодезический вынос точек установки опор/стоек |  | шт. | 15/20
1.5 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли, в том числе: |  | га | 0,56
1.6 | - земли муниципальный образований |  | га | 0,56
1.7 | - по землям ГЛФ |  | га | 0
2. | Рекультивация технический этап
2.1 | Планировка участка механизированным способом по землям муниципальный образований (1120 м х 5 м – зона производства работ без учета ГНБ) |  | га | 0,56
3. | Доставка материалов, рабочих и вывоз ТБО
3.1 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек |  | т | 22.5
3.2 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции |  | т | 6,221
3.3 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла |  | т | 1,334
3.4 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  | т | 3.882
3.5 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. |  | т | 0,465
3.6 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках материалов ГНБ |  | т | 331.267
3.7 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках песка |  | т | 1164
3.8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 65,8 км (от базы до временного склада) |  | т | 364,89
3.9 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км (от карьера песка до места производства работ) |  | т | 1164
3.10 | Перевозка отходов на полигон ТБО автомобилями самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км |  | т | 0,072
3.11 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (бытовой мусор) |  | т | 0,022
3.12 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (строительный мусор) |  | т | 0,05
3.13 | Доставка рабочих бригадным автомобилем Урал на средневзвешенное расстояние до 10 км. |  | рейс | 30
4. | Строительные работы по ВЛЗ 10 кВ на участке от оп. 1 опоры до оп. 13
4.1 | Развозка материалов
4.2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, трактором на гусеничном ходу с прицепом на средневзвешенное расстояние до 1 км:
4.3 | - конструкций одностоечных опор ВЛ |  | шт. | 11
4.4 | - конструкций двухтоечных опор ВЛ |  | шт. | 3
4.5 | - конструкций трехтоечных опор ВЛ |  | шт. | 1
4.6 | - оснастки одностоечных опор ВЛ |  | шт. | 11
4.7 | - оснастки двухтоечных опор ВЛ |  | шт. | 3
4.8 | - оснастки трехтоечных опор ВЛ |  | шт. | 1
4.9 | - провода СИП-3 |  | т | 0,949
4.10 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек |  | т | 22.5
4.11 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции |  | т | 4,897
4.12 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла |  | т | 1,334
4.13 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  | т | 3,882
4.14 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. |  | т | 0,465
4.15 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках материалов ГНБ |  | т | 331,267
4.16 | Установка опор ВЛ
4.17 | Бурение котлована под ж/б стойку на глубину более 2,5 м диаметром 350 мм (0,31 м3 на одну стойку СВ110-3,5) |  | шт./м3 | 20/6,2
4.18 | Установка с помощью механизмов одностоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  | шт. | 11
4.19 | Установка с помощью механизмов двухстоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  | шт. | 3
4.20 | Установка с помощью механизмов трехстоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  | шт. | 1
4.21 | Обратная засыпка котлованов с послойным трамбованием (0,31 м3 на одну скважину) |  | м3 | 6.2
4.22 | Устройство насыпных банкеток, для укрепления стоек опор, из вынимаемого при бурении котлованов грунта |  | шт. | 20
4.23 | Устройство заземления опор ВЛ
4.24 | Разработка грунта траншеи под заземляющее устройство опоры 10 кВ глубиной 0,7 м без крепления стенок, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: |  | м3 | 56.7
4.25 | - механизированно (70%) |  | м3 | 39.69
4.26 | - в ручную (30%) |  | м3 | 17.01
4.27 | - сухой грунт (70%) |  | м3 | 39.69
4.28 | - мокрый грунт (30%) |  | м3 | 17.01
4.29 | Выполнение водоотлива из траншеи (10% от мокрого) |  | м3 | 1.701
4.30 | Устройство заземления опоры 10 кВ, в том числе:
4.31 | - установка вертикальных электродов длиной L=3,0 м шт./м |  | шт./м | 60/180
4.32 | - установка горизонтальных электродов (сталь 40х4 мм, заземлитель L=9 м) |  | шт./м | 15/150
4.33 | - устройство вывода заземления электродов (сталь 40х4 мм, L=1,3 м) |  | шт./м | 15/162
4.34 | - сварное соединение вертикальных и горизонтальных электродов, заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединений на 1 ЗУ) |  | шт. | 75
4.35 | -монтаж видимых спусков заземления опор, ст.d=10 мм. L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ и ОПН) |  | шт./м | 21/163,8
4.36 | - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 |  | м | 49
4.37 | - сварное соединение горизонтальных электродов и выходов заземления опор |  | шт. | 21
4.38 | - зачистка сварных швов (5 швов и 0,98 м на ЗУ) |  | шт./м | 75/14,7
4.39 | - покрытие цинкосодержащей краской сварных швов (0,0022 м2 на шов) |  | шт./м2 | 75/0,165
4.40 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям с послойным трамбованием, группа грунтов 1 |  | м3 | 56.7
4.41 | - механизированно (70%) |  | м3 | 39.69
4.42 | - в ручную (30%) |  | м3 | 17.01
4.43 | Монтажные работы по ВЛ
4.44 | Монтаж траверс на высоте более 8 м |  | шт. | 21
4.45 | Монтаж штырьевых изоляторов с колпачками |  | шт. | 43
4.46 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (плашечный CD35, ПС- 2-1) |  | шт. | 71
4.47 | Монтаж информационных знаков на опорах ВЛ на высоте более 2 м |  | шт. | 30
4.48 | Монтаж металлоконструкций защиты кабеля на опоре ВЛ |  | компл./ т | 3/0,063
4.49 | Монтаж разрядников мультикамерных РМК-20 |  | шт. | 12
4.50 | Монтаж ИОР на опорах ВЛ на высоте более 2 м |  | шт. | 9
4.51 | Монтаж СИП
4.52 | Общая строительная длина ВЛЗ-10 кВ 3хСИП-3 1х120 мм2, из них: |  | м/прол. | 573/14 |  |  | 573.36
4.53 | Проверка изоляции СИП-3 перед монтажем |  | м | 1823.355 |  |  | 1823.355
4.54 | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) одноцепной подвеской на участке строительной длиной (без пересечений) |  | м/прол. | 573/14
4.55 | Обвязка штырьевых изоляторов спиральной вязкой на высоте более 7 м (2-е вязки на изолятор) |  | шт. | 86
4.56 | Монтаж шинных выводов для подключения кабеля |  | компл. | 3
4.57 | Монтаж ОПН на опорах ВЛ
4.58 | Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-10 вручную на высоте свыше 7 м, из них: |  | шт. | 9
4.59 | - ОПН при защите кабельных линий |  | шт. | 9
4.60 | Монтаж ошиновки ОПН СИП 1х120 мм2 L=1х1 м |  | шт. | 9
4.61 | Монтаж шинных выводов к ОПН |  | шт. | 9
4.62 | Монтаж разъединителя на опорах ВЛ (РЛК)
4.63 | Сборка металлических конструкций для монтажа разъединителя |  | комп. | 3
4.64 | Установка с помощью механизмов металлических конструкций для монтажа разъединитель (1 комплект/ 72 кг) |  | компл./ кг | 3/216
4.65 | Установка с помощью механизмов трехполюсных разъединителей с ручным приводом на опорах ВЛЗ-10 кВ монтаж на высоте свыше 2м |  | комп. | 3
4.66 | Монтаж привода разъединителя на опоре ВЛ |  | комп. | 3
4.67 | Монтаж ошиновки разъединителя СИП 1х120 мм2 L=3х3 м |  | шт. | 3
4.68 | Пусконаладочные работы по ВЛЗ 10 кВ
4.69 | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления опоры 10 кВ |  | изм. | 15
4.70 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 точек на ЗУ) |  | точек | 75
4.71 | Измерение переходного сопротивления заземления опор ВЛ |  | изм. | 15
4.72 | Измерение сопротивления изоляции |  | изм. | 3
4.73 | Проверка фазировки ВЛ |  | изм. | 3
4.74 | Испытания разъединителя в т.ч.: |  | изм. | 3
4.75 | - измерение сопротивления изоляции разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  | изм. | 9
4.76 | - высоковольтные испытания разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  | изм. | 9
4.77 | - измерение сопротивления контактов заземляющих ножей разъединителя (3 изм. на разъединитель) |  | изм. | 9
4.78 | Испытания ОПН в т.ч.:
4.79 | - измерение сопротивления изоляции ОПН; |  | изм. | 9
4.80 | - измерение тока утечки ОПН. |  | изм. | 9
4.81 | Визуальный осмотр и выставление искрового промежутка разрядников муотиикамерных |  | шт. | 11
4.82 | Контрольно-исполнительная съемка |  | км | 0,572
5. | КЛ-10 кВ на участке от ПС-526 до оп. 1, на участке от оп. 14 до КТП-2, на участке от оп. 4.1 до КТП-1
5.1 | Строительные работы | [5 empty] | Длина
5.2 | Разработка грунта, в траншее, (группа грунта 2, налипающий на инструмент) (траншея сечением (0,4+0,6)/2х0,9 = 0,405 м3) из них: |  | м/м3 | 654,6/265,11 |  |  | 654.6
5.3 | - механизированно (60%) |  | м3 | 159.07
5.4 | - в ручную (40%) |  | м3 | 106.05
5.5 | - сухой грунт (70%) |  | м3 | 185.58
5.6 | - мокрый грунт (30%) |  | м3 | 79.53
5.7 | Водоотлив из траншеи (10% от мокрого грунта) |  | м3 | 7.95
5.8 | Вскрытие бетонных оснований (разработка бетонных плит толщиной 300 мм шириной 1,0 м длиной траншеи – 52 м) механизировано для прокладки кабеля |  | м3 | 15,6
5.9 | Устройство песчаной постели h-150 мм (ширина траншеи 0,4 м) (без учета уплотнения) |  | м3 | 39.276
5.10 | Уплотнение песчаной постели вибротрамбовками на глубину до 150 мм |  | м2 | 261.84
5.11 | Укладка труб в местах пересечения с коммуникациями из них: |  | м | 176.4
5.12 | - рабочих (4,4+8,75+0,85+12,3+2,1+2+9,9+4,5+22,6+47,5)м |  | м | 114.9
5.13 | - резервных (4,4+8,75+0,85+47,5)м |  | м | 61.5
5.14 | Укладка кабеля треугольником (3 нитки) с креплением стяжками в траншее открыто по КЛ-10 кВ (с учетом змейки 2% в траншее) |  | м | 550.494
5.15 | Затягивание кабеля в трубу (3 нитки) |  | м | 114.9
5.16 | Герметизация торцов рабочих труб термоусаживаемыми муфтами (УКПт) (в том числе 2 шт на КТП) |  | шт. | 12
5.17 | Герметизация торцов резервных труб заглушками |  | шт. | 8
5.18 | Устройство засыпки h-150 мм (ширина траншеи 0,4 м) (без учета уплотнения) |  | м3 | 39.276
5.19 | Уплотнение песчаной засыпки вибротрамбовками на глубину до 150 мм |  | м2 | 261.84
5.20 | Устройство защиты кабеля плитками ПЗК вдоль кабельной линии |  | шт | 1146.8625
5.21 | Обратная засыпка траншеи грунтом из них: |  | м3 | 186.558
5.22 | - механизированно (70%) |  | м3 | 130.5906
5.23 | - в ручную (30%) |  | м3 | 55.9674
5.24 | Уплотнение обратной засыпки вибротрамбовками на глубину до 200 мм при длине линии 645,5 м |  | м2 | 392.76
5.25 | Погрузка и разгрузка излишков грунта при автомобильных перевозках механизировано (1 м3/1800 кг) |  | т | 141.3936
5.26 | Перевозка отходов IV класса опасности на полигон ТБО автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км |  | т | 141.3936
5.27 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям опор ВЛ (с креплением треугольником 3х10 м) из них: |  | м | 30
5.28 | - коробам защитным (3х2,5 м) |  | м | 7.5
5.29 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям КТП (с креплением треугольником 2х5 м) из них: |  | м | 20
5.30 | - трубным блокам КТП (2х2 м) |  | м | 4
5.31 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям ПС (с креплением треугольником 15 м) |  | м | 54
5.32 | Монтаж концевой муфты наружной установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 3 жилы) |  | компл | 3
5.33 | Монтаж концевой муфты внутренней установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ в ячейках КТП и ПС (комплект на 3 жилы) |  | компл | 3
5.34 | Монтаж соединительной муфты для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 1 жилу) |  | шт. | 7
5.35 | Монтаж и опрессовка кабельного наконечника+гильзы на высоте более 3 м (экран кабеля) |  | шт | 48
5.36 | Подключение жил кабеля к шинным выводам на опоре ВЛ-10 кВ на высоте более 3 метров (1 жила) |  | шт | 9
5.37 | Подключение жил кабеля к шинным выводам КТП и ПС (1 жила) |  | шт | 6
5.38 | Монтаж бирок кабельных У-135 (круглая выше 1000В) |  | шт | 20
5.39 | Монтаж кабельного указателя по кабельной трассе |  | шт. | 10
6. | Строительные и монтажные работы по прокладке КЛ методом ГНБ
6.1 | Пересечение ГНБ Lстр.-1х78 м, Lпрокола – 1х78,9 м |  | м | 78.9
6.2 | Разработка грунта стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 20, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: |  | м3 | 20
6.3 | - механизировано мокрый грунт (70%) |  | м3 | 14
6.4 | - в ручную (30%) |  | м3 | 6
6.5 | - сухой грунт (70%) |  | м3 | 14
6.6 | - мокрый грунт (30%) |  | м3 | 6
6.7 | Разработка грунта дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент (1 котлован) |  | м3 | 0,5
6.8 | Выполнение водоотлива из котлованов (30% от мокрого грунта) |  | м3 | 1.8
6.9 | Погрузка, разгрузка и доставка на трале установки ГНБ от приобъектного склада до места производства работ на расстояние 1 км |  | т | 5
6.10 | Установка комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода |  | компл. | 1
6.11 | Горизонтально направленное бурение длиной 82 м с последующей протяжкой труб, в том числе: |  | шт. | 1
6.12 | - пилотное бурение скважины D=105 мм длиной 82 м |  | шт. | 1
6.13 | - расширение пилотной скважины до D=400 мм длиной 82 м |  | шт. | 1
6.14 | Протягивание рабочей и резервной труб 160 мм методом ГНБ (в 1 буровой канал 2 трубы) |  | шт./м | 2/157,8
6.15 | Заполнение скважины ГНБ буровым раствором
6.16 | Доставка воды до места производства работ на расстояние до 5 км |  | м3 | 170.424
6.17 | Замешивание бурового раствора |  | м3 | 170.424
6.18 | Протягивание кабеля в ПНД трубу в 3 нитки |  | м | 78.9
6.19 | Герметизация кабельных труб уплотнителем УКПТ-205/55 с двух сторон (1 труба х 2) |  | шт. | 2
6.20 | Герметизация резервной трубы заглушками (1 труба х 2) |  | шт. | 2
6.21 | Засыпка дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент |  | м3 | 0,5
6.22 | Демонтаж комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода |  | компл. | 1
6.23 | Засыпка грунтом стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 40, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: |  | м3 | 20
6.24 | - механизированно мокрый грунт (70%) |  | м3 | 14
6.25 | - в ручную (30%) |  | м3 | 6
6.26 | - уплотнение обратной засыпки стартового и приемного котлована вибротрамбовками на толщину 200 мм (3х2+2х2) |  | м2 | 10
6.27 | Пересечение ГНБ Lстр.-1х67,3 м, Lпрокола – 1х67,8 м |  | м | 67.8
6.28 | Разработка грунта стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 20, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: |  | м3 | 20
6.29 | - механизированно мокрый грунт (70%) |  | м3 | 14
6.30 | - в ручную (30%) |  | м3 | 6
6.31 | - сухой грунт (70%) |  | м3 | 14
6.32 | - мокрый грунт (30%) |  | м3 | 6
6.33 | Разработка грунта дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент (1 котлован) |  | м3 | 0,5
6.34 | Выполнение водоотлива из котлованов (30% от мокрого грунта) |  | м3 | 1.8
6.35 | Погрузка, разгрузка и доставка на трале установки ГНБ от приобъектного склада до места производства работ на расстояние 5 км |  | т | 5
6.36 | Установка комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода |  | компл. | 1
6.37 | Горизонтально направленное бурение длиной 63,1 м с последующей протяжкой труб, в том числе: |  | шт. | 1
6.38 | - пилотное бурение скважины D=105 мм длиной 63,1 м |  | шт. | 1
6.39 | - расширение пилотной скважины до D=400 мм длиной 63,1 м |  | шт. | 1
6.40 | Протягивание рабочей и резервной труб 160 мм методом ГНБ (в 1 буровой канал 3 трубы) |  | шт./м | 3/203,4 |  |  | 203.4
6.41 | Заполнение скважины ГНБ буровым раствором
6.42 | Доставка воды до места производства работ на расстояние до 5 км |  | м3 | 146.448 |  |  |  | 2.16
6.43 | Замешивание бурового раствора |  | м3 | 146.448
6.44 | Протягивание кабеля в ПНД трубу в 3 нитки |  | м | 67.8
6.45 | Герметизация кабельных труб уплотнителем УКПТ-205/55 с двух сторон (1 труба х 2) |  | шт. | 2 |  |  | 2928.96
6.46 | Герметизация резервной трубы заглушками (2 трубы х 2) |  | шт. | 4
6.47 | Засыпка дренажного котлована (2х0,5х0,5 м), грунт второй категории, налипающий на инструмент |  | м3 | 0,5
6.48 | Демонтаж комплекса оборудования для бестраншейной прокладки трубопровода |  | компл. | 1
6.49 | Засыпка грунтом стартового и приемного котлованов (3х2х2 = 12 + 2х2х2 = 8 = 40, грунт второй категории, налипающий на инструмент, в том числе: |  | м3 | 20
6.50 | - механизировано мокрый грунт (70%) |  | м3 | 14
6.51 | - в ручную (30%) |  | м3 | 6
6.52 | - уплотнение обратной засыпки стартового и приемного котлована вибротрамбовками на толщину 200 мм (3х2+2х2) |  | м2 | 10
7. | Пусконаладочные работы
7.1 | Проверка целостности изоляции кабеля |  | шт. | 9
7.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  | изм. | 9
7.3 | Проверка фазировки КЛ |  | изм. | 9
7.4 | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением сверхнизкой частоты |  | шт. | 9
7.5 | Диагностика кабельных муфт методом измерения частичных разрядов |  | изм. | 6
7.6 | Проверка наличия цепи заземления между экраном кабеля и заземляющими элементами |  | точек | 18
7.7 | Контрольно-исполнительная съемка линейного объекта |  | км | 1.3743
ВКЛ-10 кВ ф. 631-19
8. | Подготовительные работы
8.1 | Геодезическая разбивка трассы (вынос в натуру оси установка створных знаков, м), из них: |  | км | 0.17801
8.2 | - по ВЛ-10 кВ (11,33+23,96+4,42)м |  | км | 0.03971 |  |  | 39.71
8.3 | - по КЛ-10 кВ (131,16 +7,14)м |  | км | 0.1383 |  |  | 138.3
8.4 | Геодезический вынос точек установки опор/стоек |  | шт. | 3/3
9. | Доставка материалов, рабочих и вывоз ТБО
9.1 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек |  | т | 4.5
9.2 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции |  | т | 0.924
9.3 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла |  | т | 0,371
9.4 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  | т | 0,535
9.5 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. |  | т | 0,291
9.6 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках песка |  | т | 122,752
9.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 65,8 км (от базы до временного склада) |  | т | 7,759
9.8 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км (от карьера песка до места производства работ) |  | т | 122,752
9.9 | Перевозка отходов на полигон ТБО автомобилями- самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км |  | т | 0,072
9.10 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (бытовой мусор) |  | т | 0,022
9.11 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (строительный мусор) |  | т | 0,05
9.12 | Доставка рабочих бригадным автомобилем Урал на средневзвешенное расстояние до 10 км. |  | рейс | 30
10. | Строительные работы по ВЛЗ 10 кВ на участке от оп. 1*-3* и 1*-2*
10.1 | Развозка материалов
10.2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, трактором на гусеничном ходу с прицепом на средневзвешенное расстояние до 1 км:
10.3 | - конструкций одностоечных опор ВЛ |  | шт. | 3
0.1 | - конструкций двухтоечных опор ВЛ |  | шт. | 0 | 0 | 1
10.4 | - оснастки одностоечных опор ВЛ |  | шт. | 3
0.1 | - оснастки двухтоечных опор ВЛ |  | шт. | 0 | 0 | 1
10.5 | - провода СИП-3 |  | т | 0.091638 |  |  | 0.0023077
10.6 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек |  | т | 4.5
10.7 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода кабельно-проводниковой продукции |  | т | 0,862
10.8 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла |  | т | 0,371
10.9 | Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр. |  | т | 0,535
10.10 | Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках оборудования - ОПН, РЛК и пр. |  | т | 0,291
10.11 | Установка опор ВЛ
10.12 | Бурение котлована под ж/б стойку на глубину более 2,5 м диаметром 350 мм (0,31 м3 на одну стойку СВ110-3,5) |  | шт./м3 | 3/0,93
10.13 | Установка с помощью механизмов одностоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  | шт. | 3
0.1 | Установка с помощью механизмов двухстоечных ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  | шт. | 0 | 0 | 1
0.2 | Установка с помощью механизмов оттяжек ж/б опор ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м |  | шт. | 0 | 0 | 2
10.14 | Обратная засыпка котлованов с послойным трамбованием (0,31 м3 на одну скважину) |  | м3 | 0.93
0.1 | Устройство насыпных банкеток, для укрепления стоек опор, из вынимаемого при бурении котлованов грунта |  | шт. | 3 | 0 | 1
10.15 | Устройство заземления опор ВЛ
10.16 | Разработка грунта траншеи под заземляющее устройство опоры 10 кВ глубиной 0,7 м без крепления стенок, грунт второй категории, налипающий на инструмент (0,7х0,35х9=2,205 м3 на 1 опору), в том числе: |  | м3 | 6.615
10.17 | - механизированно (70%) |  | м3 | 4.6305
10.18 | - в ручную (30%) |  | м3 | 1.9845
10.19 | - сухой грунт (70%) |  | м3 | 4.6305
10.20 | - мокрый грунт (30%) |  | м3 | 1.9845
10.21 | Выполнение водоотлива из траншеи (10% от мокрого) |  | м3 | 0.19845
11. | Устройство заземления опоры 10 кВ, в том числе:
11.1 | - установка вертикальных электродов длиной L=3,0 м шт./м |  | шт./м | 12/36
11.2 | - установка горизонтальных электродов (сталь 40х4 мм, заземлитель L=10 м) |  | шт./м | 3/30
11.3 | - устройство вывода заземления электродов (сталь 40х4 мм, L=1,3 м) |  | шт./м | 3/3,9 |  |  | 3.9
11.4 | - сварное соединение вертикальных и горизонтальных электродов, заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединений на 1 ЗУ) |  | шт. | 15
11.5 | -монтаж видимых спусков заземления опор, ст.d=10 мм. L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ и ОПН) |  | шт./м | 8/62,4
11.6 | - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 |  | м | 21 |  |  | 1.375
11.7 | - сварное соединение горизонтальных электродов и выходов заземления опор |  | шт. | 8
11.8 | - зачистка сварных швов (5 швов и 0,98 м на ЗУ) |  | шт./м | 15/14,7 |  |  | 14.7 | 0.26133
11.9 | - покрытие цинкосодержащей краской сварных швов (0,0022 м2 на шов) |  | шт./м2 | 15/0,033 |  |  | 0.033
11.10 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям с послойным трамбованием, группа грунтов 1 |  | м3 | 6.615
11.11 | - механизированно (70%) |  | м3 | 4.6305
11.12 | - в ручную (30%) |  | м3 | 1.9845
12. | Монтажные работы по ВЛ
12.1 | Монтаж траверс на высоте более 8 м |  | шт. | 7
12.2 | Монтаж штырьевых изоляторов с колпачками |  | шт. | 21
12.3 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (плашечный CD35, ПС- 2-1) |  | шт. | 24
12.4 | Монтаж информационных знаков на опорах ВЛ на высоте более 2 м |  | шт. | 8
12.5 | Монтаж металлоконструкций защиты кабеля на опоре ВЛ |  | компл./ т | 2/0,042
12.6 | Монтаж ИОР на опорах ВЛ на высоте более 2 м |  | шт. | 6
13. | Монтаж СИП
13.1 | Общая строительная длина ВЛЗ-10 кВ 3хСИП-3 1х120 мм2, из них: |  | м/прол. | 39,71/4 |  |  | 39.71
13.2 | Проверка изоляции СИП-3 перед монтажем |  | м | 142.4908
13.3 | Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИП3 1х120 мм2 (в три нитки) одноцепной подвеской на участке строительной длиной (без пересечений) |  | м/прол. | 39,71/4
13.4 | Обвязка штырьевых изоляторов спиральной вязкой на высоте более 7 м (2-е вязки на изолятор) |  | шт. | 42
0.1 | Опресовка аппаратных зажимов на проводе СИП-3 |  | шт. | 18 | 0 | 1
0.2 | Монтаж зажимов на высоте более 2 м (аппаратный зажим А2А-120, А1А-120) |  | шт. | 18 | 0 | 2
13.5 | Монтаж шинных выводов для подключения кабеля |  | компл. | 2
14. | Монтаж ОПН на опорах ВЛ
14.1 | Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-10 вручную на высоте свыше 7 м, из них: |  | шт. | 6
14.2 | - ОПН при защите кабельных линий |  | шт. | 6
14.3 | Монтаж ошиновки ОПН СИП 1х120 мм2 L=1х1 м |  | шт. | 6
15. | Монтаж разъединителя на опорах ВЛ (РЛК)
15.1 | Сборка металлических конструкций для монтажа разъединителя |  | комп. | 2
15.2 | Установка с помощью механизмов металлических конструкций для монтажа разъединитель (1 комплект/ 72 кг) |  | компл./ кг | 2/144
15.3 | Установка с помощью механизмов трехполюсных разъединителей с ручным приводом на опорах ВЛЗ-10 кВ монтаж на высоте свыше 2м |  | комп. | 2
15.4 | Монтаж привода разъединителя на опоре ВЛ |  | комп. | 2
15.5 | Монтаж ошиновки разъединителя СИП 1х120 мм2 L=3х3 м |  | шт. | 2
16. | Пусконаладочные работы по ВЛЗ 10 кВ
16.1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления опоры 10 кВ |  | изм. | 4
16.2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (5 точек на ЗУ) |  | точек | 20
16.3 | Измерение переходного сопротивления заземления опор ВЛ |  | изм. | 4
16.4 | Измерение сопротивления изоляции |  | изм. | 3
16.5 | Проверка фазировки ВЛ |  | изм. | 3
16.6 | Испытания разъединителя в т.ч.: |  | изм. | 3
16.7 | - измерение сопротивления изоляции разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  | изм. | 6
16.8 | - высоковольтные испытания разъединителя (3 изм. на разъединитель); |  | изм. | 6
16.9 | - измерение сопротивления контактов заземляющих ножей разъединителя (3 изм. на разъединитель) |  | изм. | 6
16.10 | Испытания ОПН в т.ч.:
16.11 | - измерение сопротивления изоляции ОПН; |  | изм. | 6
16.12 | - измерение тока утечки ОПН. |  | изм. | 6
16.13 | Контрольно-исполнительная съемка |  | км | 0,0286
17. | КЛ-10 кВ на участке ВЛ-10 кВ ф. 631-19 до оп. 3* до КТП-1, на участке от оп. 2* до КТП-2
17.1 | Строительные работы
17.2 | Разработка грунта, в траншее (группа грунта 2, налипающий на инструмент) (траншея сечением (0,4+0,6)/2х0,9 = 0,405 м3) из них: |  | м/м3 | 23,4/9,48 |  |  | 23.4
17.3 | - механизированно (70%) |  | м3 | 6.63
17.4 | - в ручную (30%) |  | м3 | 2.84
17.5 | - сухой грунт (70%) |  | м3 | 6.63
17.6 | - мокрый грунт (30%) |  | м3 | 2.84
17.7 | Водоотлив из траншеи (10% от мокрого грунта) |  | м3 | 0.284
17.8 | Вскрытие бетонных оснований (разработка бетонных плит толщиной 300 мм шириной 1,0 м длиной траншеи – 52 м) механизировано для прокладки кабеля |  | м3 | 15,6
17.9 | Устройство песчаной постели h-150 мм (ширина траншеи 0,4 м) (без учета уплотнения) |  | м3 | 1.404
17.10 | Уплотнение песчаной постели вибротрамбовками на глубину до 150 мм |  | м2 | 9.36
17.11 | Укладка кабеля треугольником (3 нитки) с креплением стяжками в траншее открыто по КЛ-10 кВ (с учетом змейки 2% в траншее) |  | м | 23.868
17.12 | Затягивание кабеля в трубу (3 нитки) (проложено ранее) |  | м | 47.5
17.13 | Герметизация торцов рабочих труб термоусаживаемыми муфтами (УКПт) (в том числе 2 шт на КТП) |  | шт. | 4
17.14 | Устройство засыпки h-150 мм (ширина траншеи 0,3 м) (без учета уплотнения) |  | м3 | 1.404
17.15 | Уплотнение песчаной засыпки вибротрамбовками на глубину до 150 мм |  | м2 | 9.36
17.16 | Устройство защиты кабеля плитками ПЗК вдоль кабельной линии |  | шт | 49
17.17 | Обратная засыпка траншеи грунтом из них: |  | м3 | 6.672
17.18 | - механизированно (70%) |  | м3 | 4.6704
17.19 | - в ручную (30%) |  | м3 | 2.0016
17.20 | Уплотнение обратной засыпки вибротрамбовками на глубину до 200 мм |  | м2 | 14.04
17.21 | Погрузка и разгрузка излишков грунта при автомобильных перевозках механизировано (1 м3/1800 кг) |  | т | 5.0544
17.22 | Перевозка отходов IV класса опасности на полигон ТБО автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 25,2 км |  | т | 5.0544
17.23 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям опор ВЛ (с креплением треугольником 2х10 м) из них: |  | м | 20
17.24 | - коробам защитным (2х2,5 м) |  | м | 5
17.25 | Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х(1х240/70) по металлоконструкциям КТП (с креплением треугольником 2х5 м) из них: |  | м | 20
17.26 | - трубным блокам КТП (2х2 м) |  | м | 4
17.27 | Монтаж концевой муфты наружной установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ на высоте более 3 м (комплект на 3 жилы) |  | компл | 2
17.28 | Монтаж концевой муфты внутренней установки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ в ячейках КТП и ПС (комплект на 3 жилы) |  | компл | 2
17.29 | Монтаж и опрессовка кабельного наконечника+гильзы на высоте более 3 м (экран кабеля) |  | шт | 24
17.30 | Подключение жил кабеля к шинным выводам на опоре ВЛ-10 кВ на высоте более 3 метров (1 жила) |  | шт | 6
17.31 | Подключение жил кабеля к шинным выводам КТП (1 жила) |  | шт | 6
17.32 | Монтаж бирок кабельных У-135 (круглая выше 1000В) |  | шт | 10
17.33 | Монтаж кабельного указателя по кабельной трассе |  | шт. | 2
17.34 | Строительные и монтажные работы по прокладке КЛ методом ГНБ
17.35 | Пересечение ГНБ Lстр.-1х67,1 м, Lпрокола – 1х67,5 м
17.36 | Протягивание кабеля в ПНД трубу в 3 нитки |  | м | 67.4
17.37 | Герметизация кабельных труб уплотнителем УКПТ-205/55 с двух сторон (3 трубы х 2) |  | шт. | 6
18. | Пусконаладочные работы
18.1 | Проверка целостности изоляции кабеля |  | шт. | 6
18.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  | изм. | 6
18.3 | Проверка фазировки КЛ |  | изм. | 6
18.4 | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением сверхнизкой частоты |  | шт. | 6
18.5 | Диагностика кабельных муфт методом измерения частичных разрядов |  | изм. | 4
18.6 | Проверка наличия цепи заземления между экраном кабеля и заземляющими элементами |  | точек | 12
19. | Контрольно-исполнительная съемка линейного объекта |  | км | 0.17801
1 | 2 |  |  |  | ФИЛЬТР