## ПОДПИСИ
КТО | Должность | Фамилия Имя Отчество | ФИО | Приказы | Формы
Генподрядчик | Главный инженер ООО «Энергострим» | Горохов В.К. | В.К. Горохов |  | 4, дем., 5, 14а, 17 | Не надо | Руководитель регионального направления Департамента по строительству ООО "Электромонтаж-110" | А.В. Рябковч
Заказчик | Начальник Курортного РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | Алексеев С.В. | С.В. Алексеев |  | 2, 5
Представителя заказчика-эксплуатирующей организации | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | Куропаткин С.А. | С.А. Куропаткин |  | 4, 6, 8, А.болт.соед., 25
Представитель эксплуатирующей организации | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | Казанцев А.Б. | А.Б. Казанцев |  | 4, дем., 14а, 15, 17, 24, 6а, 11, 23, А.ОПН, А.барабан
Представитель эксплуатирующей организации | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | Казанцев А.Б. | А.Б. Казанцев |  | Протокол ПИ
Руководитель проекта | Производитель работ ООО «Энергострим» | Курбатов А.В. | А.В. Курбатов |  | 6, А.болт.соед., АРОК, АООК, АОСР
Генподрядчик | Главный инженер ООО «Энергострим» | Горохов В.К. | В.К. Горохов |  | 6б
Ведомость
Общая инфо

## ФОРМА
Общая информация
Заказчик | ПАО "Россети Ленэнерго" | Отдел капитального строительства филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48. |  | Город | Санкт-Петербург
Генподрядчик | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  | ОГРН 1157847087386, ИНН 7806094783, КПП 780601001, 195176, Г.Санкт-Петербург, Пр-кт Пискарёвский, д. 25, литера А, помещ. 8Н офис 404/2; Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «МОСК», НОСТРОЙ № СРО-С-180-20012010 |  | Год | 2024
Монтажная организация | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  | ОГРН 1157847087386, ИНН 7806094783, КПП 780601001, 195176, Г.Санкт-Петербург, Пр-кт Пискарёвский, д. 25, литера А, помещ. 8Н офис 404/2; Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «МОСК», НОСТРОЙ № СРО-С-180-20012010
Эксплуатация | Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" "Курортный РЭС" | Курортный РЭС | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, ш. Новое, д. 53, литера А, тел: +7 (812) 494-33-35
Объект | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046) | СПб, г. Зеленогорск, д. 506
Проектировщик | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  | ОГРН 1157847087386, ИНН 7806094783, КПП 780601001, 195176, Г.Санкт-Петербург, Пр-кт Пискарёвский, д. 25, литера А, помещ. 8Н офис 404/2; Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «МОСК», НОСТРОЙ № СРО-С-180-20012010
Проект | СЭС-21-042046-УЭ
Количество ПУ | 2
Дата составления акта | 15.11.2024 г.
Договор подряда №
|  |  |  | 23-15038 | 03.07.2023 г.
|  |  | Продолжительность испытаний | 14 | ноября | 2024
Техническое решение | 1.2. | Установка трехфазного прибора учета электроэнергии в кабельном киоске | Монтаж в кабельном киоске
в кабельном киоске
Координаты
Трехфазный прибор учета электроэнергии | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 023240077933 | ГУП "Водоканал" | 21-042046 | Х= 60.205934, У= 29.708399
Трехфазный прибор учета электроэнергии | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 023240076902 | ГУП "Водоканал" | 21-042046 | Х= 60.205934, У= 29.708399
Ведомость
Подписи

## Тит.
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
ИНН7806094783 КПП 780601001 ОГРН 1157847087386 195176, г. Санкт-Петербург Пискарёвский пр-кт, дом № 25, литер А, пом. 8н офис 404/2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АТГ
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  |  | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | [5 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046) | [5 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(объект)
15.11.2024 г.
(дата)
АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  | Начальник Курортного РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" Алексеев С.В.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика: |  | Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя заказчика-эксплуатирующей организации: |  | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Куропаткин С.А.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя эксплуатирующей организации: |  | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Казанцев А.Б.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
произвели осмотр смонтированного электрооборудования.
1. Выполнены следующие электромонтажные работы:
- смонтировано оборудование ПУ (2 ПУ) на стороне 0,4 кВ сетей
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" "Курортный РЭС", расположенное по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ", шифр СЭС-21-042046-УЭ
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1.
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2), предъявленную в объеме
требований ПУЭ и СП 76.13330.2019.
5. Индивидуальные испытания электрооборудования | [5 empty] | проведены
6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их
устранения перечислены в Приложении 3.
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4.
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям
СП 76.13330.2019 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>:
а) организации работы рабочей комиссии о приемки оборудования после индивидуальных испытаний;
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.
Представитель заказчика: | [7 empty] | С.В. Алексеев
(Подпись)
Представитель генерального подрядчика: | [7 empty] | В.К. Горохов
(Подпись)
Представитель эксплуатирующей организации: | [7 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись)
А.Б. Казанцев
(Подпись)
Сдали: |  |  |  |  | Приняли:
(Подпись) |  |  |  |  | (Подпись)
| М.П. | [5 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 1
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Приложение 1
к Акту технической готовности электромонтажных работ от
15.11.2024 г.
ПАО "Россети Ленэнерго"
(заказчик)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  |  | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | [6 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(электромонтажная организация) |  |  | (Генподрядчик)
|  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046) | [6 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(объект)
15.11.2024 г.
(дата)
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА
№ | Состав изменений и | Причина изменений |  |  |  | Кем, когда согласовано, номер документа
п.п. | отступлений
1 | Отступлений нет | - |  |  |  | -
Представитель генерального подрядчика: | [7 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель эксплуатирующей организации: | [7 empty] | А.Б. Казанцев
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 2
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Приложение 2
к Акту технической готовности электромонтажных работ от
15.11.2024 г.
ПАО "Россети Ленэнерго"
(заказчик)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | [8 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(электромонтажная организация) |  | (Генподрядчик)
|  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046) | [8 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(объект)
15.11.2024 г.
(дата)
Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ
Состав документации | Номер документа |  |  |  | Кол. экз., шт. |  | Примечание |  |  | ФИЛЬТР
Рабочие чертежи | Проект шифр: СЭС-21-042046-УЭ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Ведомость изменений и отступлений от проекта | Приложение 1 к акту технической готовности |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | Приложение 2 к акту технической готовности |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | Приложение 3 к акту технической готовности |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Ведомость смонтированного оборудования | Приложение 4 к акту технической готовности |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Перечень точек учета электроэнергии | Приложение 5 к акту технической готовности |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Паспорт на НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | Зав.№ 023240077933 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Паспорт на НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | Зав.№ 023240076902 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Паспорт на | Зав.№ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
Представитель генерального подрядчика: | [7 empty] | А.В. Курбатов
|  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель эксплуатирующей организации: | [7 empty] | А.Б. Казанцев
|  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## Приложение 3
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Приложение 3
к Акту технической готовности электромонтажных работ от
15.11.2024 г.
ПАО "Россети Ленэнерго"
(заказчик)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  |  | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | [6 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(электромонтажная организация) |  |  | (Генподрядчик)
|  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046) | [6 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(объект)
15.11.2024 г.
(дата)
Ведомость недостатков, не препятствующих комплексному опробованию
№ | Недоделки | Срок устранения |  |  |  | Кто устраняет
п.п.
| отсутствуют | - |  |  |  | -
Представитель генерального подрядчика: | [7 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель эксплуатирующей организации: | [7 empty] | А.Б. Казанцев
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 4
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Приложение 4
к Акту технической готовности электромонтажных работ от
15.11.2024 г.
ПАО "Россети Ленэнерго"
(заказчик)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  |  | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | [8 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(электромонтажная организация) |  |  | (Генподрядчик)
|  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046) | [8 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(объект)
15.11.2024 г.
(дата)
Ведомость смонтированного оборудования
Техническое решение 1.2. Установка трехфазного прибора учета электроэнергии в кабельном киоске
№ п/п | Наименование | Марка |  |  |  | ед. изм |  | кол-во |  | смонтировано
1 | Трехфазный прибор учета электроэнергии | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 2
2 | Провод силовой, алюминиевый, 0,4 кВ сечением 4х16 мм.кв | СИП-4 |  |  |  | м |  | 16 |  | 16
3 | Зажим прокалывающий ответвительный | Р-95 |  |  |  | м |  | 8 |  | 8
4 | Металлическая лента | F20.7 |  |  |  | м |  | 3 |  | 3
5 | Бугель | В20 |  |  |  | м |  | 3 |  | 3
6 | Наконечник втулочный | НШВ 16-12 |  |  |  | шт. |  | 8 |  | 8
7 | Бандажная лента | F 207 |  |  |  | м |  | 20.4 |  | 20.4
8 | Скрепа | NВ 20 |  |  |  | шт. |  | 18 |  | 18
9 | Зажим влагозащищенный изолированный прокалывающий | Р70 |  |  |  | шт. |  | 8 |  | 8
10 | PEN шина |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 2
11 | Клемма силовая вводная синяя (в пломбируемом боксе) | КСВ 16-95 |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 2
12 | DIN-рейка 250мм |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 2
13 | Ограничитель DIN-рейки |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  | 4
14 | ПВХ гофр-труба, d=32мм, c протяжкой |  |  |  |  | м |  | 20 |  | 20
15 | Кронштейн для крепления щита на опору | YKK-0-126 |  |  |  | шт. |  | 4 |  | 4
16 | Щит навесной с монтажной панелью 1000х650х285мм, IP54 | ЩМП 5 |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 2
17 | Бокс пластиковый с возможностью опломбирования | КМПн 2/4 |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 2
18 | Замок антивандальный внутренней установки 120.11.00 КЕРБЕРОС (секрет ключа №2020-45199) |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 2
19 | Метизы |  |  |  |  | кг |  | 1.5 |  | 1.5
Представитель генерального подрядчика: | [8 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель эксплуатирующей организации: | [8 empty] | А.Б. Казанцев
[5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 5
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Приложение 5
к Акту технической готовности электромонтажных работ
15.11.2024 г.
ПАО "Россети Ленэнерго"
(заказчик)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | [10 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(электромонтажная организация) | [10 empty] | (Генподрядчик)
[11 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046) |  |  |  |  | 0
(объект)
15.11.2024 г.
(дата)
Перечень точек учета электроэнергии
№ п/п | Адрес потребителя | РЭС | Наименование потребителя (Ф.И.О.) | Номер заявки | УСПД |  |  | ПУ
[5 empty] | Марка УСПД | Зав.№ | IP | Марка устройства | кол-во | Заводской номер |  | № Пломбы | Координаты установленного прибора учета | Тех. Решение | ФИЛЬТР
1 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" | 21-042046 | - | - | - | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 1 | 023240077933 |  | - | Х= 60.205934, У= 29.708399 | 1.2. | 1
2 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" | 21-042046 | - | - | - | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 1 | 023240076902 |  | - | Х= 60.205934, У= 29.708399 | 1.2. | 1
3 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
4 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
5 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
6 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
7 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
8 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
9 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
10 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
11 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
12 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
13 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
14 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
15 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
16 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
17 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
18 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
19 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
20 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
21 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | Курортный РЭС | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  | - | 0 | 1.2. | 0
Представитель генерального подрядчика: | [7 empty] | А.В. Курбатов
(подпись)
Представитель эксплуатирующей организации: | [7 empty] | А.Б. Казанцев
(подпись)

## Протокол ПИ
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Пусковой комплекс: Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
1. Предмет испытаний
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
2. Цель испытаний
Целью испытаний является проверка работоспособности и выполнения основных функций измерительных каналов системы учета из состава проверяемого пускового комплекса.
3. Продолжительность испытаний
с «14» ноября 2024г. по «14» ноября 2024г.
4. Оборудование
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
приведен в Приложении №1 к настоящему протоколу предварительных испытаний
5. Результаты испытаний
Наименование вида испытания (проверки) |  |  |  | Соответствует Да/Нет
1.1 Оценка надежности (обязательные параметры – 3)
Оценка надежности применяемых в системе компонент ИИК – электросчетчики |  |  |  | Да
Оценка надежности системных решений – мониторинг состояния АИИС КУЭ – возможность съема информации со счетчика автономным способом |  |  |  | Да
Оценка надежности системных решений - мониторинг состояния ИИС КУЭ – визуальный контроль информации на счетчике |  |  |  | Да
2.1 Оценка защищенности (обязательные параметры - 2)
Оценка защищенности применяемых компонент – наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование ИКК, электросчетчика |  |  |  | Да
Оценка защищенности применяемых компонент - наличие защиты на программном уровне при параметрировании – установка пароля на счетчик |  |  |  | Да
3.1 Оценка функциональной полноты и степени автоматизации (обязательные параметры - 8 )
Возможность проведения измерений величин приращений активной электроэнергии и сбора информации – результатов измерения |  |  |  | Да
Возможность проведения измерений параметров качества электрической энергии |  |  |  | Да
Возможность управления нагрузкой присоединенных потребителей |  |  |  | Да
Возможность проведения измерений величин - время и интервалы времени |  |  |  | Да
Возможность коррекции времени в ИИК |  |  |  | Да
Возможность сбора информации – состояний средств измерения |  |  |  | Да
Цикличность измерений – 30 минутные приращения |  |  |  | Да
Глубина хранения информации (профиля) в ИИК |  |  |  | Да
Всего обязательных параметров |  |  |  | 13
6. В результате проведения испытаний были выявлены следующие замечания:
Срок устранения замечаний
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Измерительные каналы Пускового комплекса: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
соответствуют/не соответствуют предъявленным требованиям и могут/не могут быть введены в опытную (постоянную) эксплуатацию в составе системы.
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
С.А. Куропаткин |  |  | ,
(подпись)
Производитель работ ООО «Энергострим»
А.В. Курбатов |  |  | ,
(подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
А.Б. Казанцев |  |  | .
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 1 к ППИ
Приложение 1
к протоколу предварительных испытаний
Перечень оборудования, входящего в состав ИК «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)»
№ п/п | Адрес потребителя |  | РЭС | Наименование потребителя |  |  |  | Оборудование |  | ФИЛЬТР
[8 empty] | Марка | Заводской номер
1 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 023240077933 | 1
2 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 023240076902 | 1
3 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
С.А. Куропаткин | [6 empty] | ,
(подпись)
Производитель работ ООО «Энергострим»
А.В. Курбатов | [6 empty] | ,
(подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
А.Б. Казанцев | [6 empty] | .
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АВПНР
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | [5 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | [6 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046) | [6 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(объект)
15.11.2024 г.
(дата)
Акт выполненных пуско-наладочных работ
Составлен представителями:
представителя заказчика: |  |  |  | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Куропаткин С.А.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика: |  |  |  | Производитель работ ООО «Энергострим» Курбатов А.В.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя эксплуатирующей организации: |  |  |  | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Казанцев А.Б.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
в том, что с «14» ноября 2024г. по «14» ноября 2024г.
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(наименование пусконаладочной организации)
№ п/п | Адрес потребителя |  | РЭС |  | Наименование потребителя |  |  |  | Оборудование |  |  | Фильтр
[9 empty] | Марка | Заводской номер
1 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | ГУП "Водоканал" |  |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 023240077933 |  | 1
2 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | ГУП "Водоканал" |  |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 023240076902 |  | 1
3 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
согласно: Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
В результате проведенных работ выполнено:
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
При этом установлено:
осуществлен автоматизированный сбор данных результатов измерений электрической энергии и мощности с приборов учета электроэнергии в ЦСОД ПАО «Россети Ленэнерго». Смонтированные приборы учета и вспомогательное оборудование работают в штатном режиме.
С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а пусковой комплекс, прошедший пусконаладочные работы, считать готовым для предъявления приемочной комиссии и приемке в опытную эксплуатацию.
Представитель заказчика: | [10 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись)
Представитель генерального подрядчика: | [10 empty] | А.В. Курбатов
(Подпись)
Представитель эксплуатирующей организации: | [10 empty] | А.Б. Казанцев
(Подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРК
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
АКТ рабочей комиссии о приеме оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования
г. Санкт-Петербург | [10 empty] | 15.11.2024 г.
Комиссия, назначенная ПАО «Россети Ленэнерго»
(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)
приказом ПАО «Россети Ленэнерго» №______________________
в составе:
представителя заказчика: |  |  |  | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Куропаткин С.А.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика: |  |  |  | Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя эксплуатирующей организации: |  |  |  | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Казанцев А.Б.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком:
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке следующее оборудование установленного по титулу:
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)
Перечень оборудования, входящего в состав ИК представлен в Приложении 1.
(при необходимости перечень указывается в приложении)
смонтированное в:
(Заявка №21-042046) СПб, г. Зеленогорск, д. 506
(наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав:
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)
2. Монтажные работы выполнены:
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(наименование монтажных организаций, их ведомственная подчиненность)
3.Проектная документация разработана:
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ", шифр СЭС-21-042046-УЭ
(наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность, номера чертежей и даты их составления)
4. Дата начала монтажных работ |  |  |  |  | 14 ноября 2024 г.
(месяц и год)
Дата окончания монтажных работ |  |  |  |  | 14 ноября 2024 г.
(месяц и год)
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Предъявленное к приёмке оборудование, прошедшее индивидуальные испытания, считать принятым
с 15.11.2024 г. для комплексного опробования «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)»
Предъявленное к приёмке оборудование, считать не принятым с «__» ____20 г. как не прошедшее индивидуальные испытания по следующим причинам:
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [12 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись)
Главный инженер ООО «Энергострим» | [12 empty] | В.К. Горохов
(Подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [12 empty] | А.Б. Казанцев
(Подпись)
Сдали: | [8 empty] | Приняли:
представители генерального | [8 empty] | представители заказчика:
подрядчика:
Главный инженер ООО «Энергострим» | [8 empty] | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
|  | В.К. Горохов | [9 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись) | [8 empty] | (Подпись)
| М.П. | [8 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 1 к АРК
Приложение 1
к Акту рабочей комиссии о приемо-сдаточной документации оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования
15.11.2024 г.
Перечень оборудования, входящего в состав ИК «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)»
№ п/п | Адрес потребителя |  | РЭС | Наименование потребителя |  |  | Оборудование |  |  | Фильтр
[7 empty] | Марка |  | Заводской номер
1 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  | 023240077933 | 1
2 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  | 023240076902 | 1
3 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
С.А. Куропаткин | [5 empty] | ,
(подпись)
Главный инженер ООО «Энергострим»
В.К. Горохов | [5 empty] | ,
(подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
А.Б. Казанцев | [5 empty] | .
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт о ПОЭ
Акт о приеме в опытную эксплуатацию
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
г.Санкт-Петербург | [9 empty] | 15.11.2024 г.
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  |  |  | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Куропаткин С.А.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика: |  |  |  |  | Производитель работ ООО «Энергострим» Курбатов А.В.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя эксплуатирующей организации: |  |  |  |  | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Казанцев А.Б.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
1. К приемке комиссии предъявлен комплект документов в составе:
№ п/п |  | Наименование документа
1 |  | Акт технической готовности электромонтажных работ
2 |  | Акт выполненных пуско-наладочных работ
3 |  | Проектная документация «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)». В составе: СЭС-21-042046-УЭ
4 |  | Паспорта на оборудование и средства измерения, входящие в состав АИИС КУЭ
5 |  | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования
2. Комиссия рассмотрела предъявленную документацию и состояние смонтированного оборудования на объектах:
№ п/п | Адрес потребителя |  |  | РЭС |  |  | Наименование потребителя |  | Оборудование |  |  | ФИЛЬТР
[9 empty] | Марка |  | Заводской номер
1 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | ГУП "Водоканал" |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  | 023240077933 | 1
2 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | ГУП "Водоканал" |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  | 023240076902 | 1
3 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
В результате осмотра оборудования и проверки документации было выявлено:
3. Комиссия решает:
Пусковой комплекс «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)» создаваемого по договору подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
ввести в опытную эксплуатацию с даты утверждения настоящего Акта.
3.1. Установить срок проведения опытной эксплуатации ________________________.
3.2. Замечания по пункту 2 устранить в срок до _________________________________.
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
С.А. Куропаткин | [7 empty] | ,
(подпись)
Производитель работ ООО «Энергострим»
А.В. Курбатов | [7 empty] | ,
(подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
А.Б. Казанцев | [7 empty] | .
(подпись)

## АК
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
АКТ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБЫВАНИЯ
г. Санкт-Петербург |  |  |  | 15.11.2024 г.
Комиссия,
в составе:
представителя заказчика: | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Куропаткин С.А.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика: | Производитель работ ООО «Энергострим» Курбатов А.В.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя эксплуатирующей организации: | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Казанцев А.Б.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА:
1.Оборудование:
Пускового комплекса «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)»
(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)
смонтированное в:
(Заявка №21-042046) СПб, г. Зеленогорск, д. 506
(наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав:
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)
прошло (не прошло) комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы,
совместно с коммуникациями с «14» ноября 2024 г. по «14» ноября 2024 г. в течение _________ часов, дней в соответствии с утверждённой Заказчиком Программой.
2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено (не выполнено):
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(наименование организации- заказчика пусконаладочной организации)
3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования, выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:
устранены.
4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы
5. Наличие разрешения надзорного органа на проведение комплексного опробование, включая пуско-наладочные работы от _____________№__________________________ (Разрешение Ростехнадзора или иного надзороного органа, для энергоустановки разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановки в эксплуатацию).
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:
Оборудование, прошедшее (не прошедшее) комплексное опробование в соответствии с требованиями регламентов ПАО «Россети Ленэнерго», считать готовым (не готовым) к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объёме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым (не
принятым) с 15.11.2024 г. для предъявления приёмочной комиссии к приёмке в эксплуатацию.
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» |  |  |  |  | С.А. Куропаткин
(Подпись)
Производитель работ ООО «Энергострим» |  |  |  |  | А.В. Курбатов
(Подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» |  |  |  |  | А.Б. Казанцев
(Подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 1 к АК
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Приложение 1
к акту рабочей комиссии о готовности о приемке оборудования после комплексного опробывания
15.11.2024 г.
Перечень оборудования, входящего в состав ИК «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)»
№ п/п | Адрес потребителя |  | РЭС | Наименование потребителя |  |  |  | Оборудование |  |  | Фильтр
[8 empty] | Марка |  | Заводской номер
1 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  | 023240077933 | 1
2 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  | 023240076902 | 1
3 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  | Курортный РЭС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
С.А. Куропаткин | [6 empty] | ,
(подпись)
Производитель работ ООО «Энергострим»
А.В. Курбатов | [6 empty] | ,
(подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
А.Б. Казанцев | [6 empty] | .
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## РЖОЭ
Рабочий журнал опытной эксплуатации
Пусковой комплекс «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046), создаваемый по договору подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Дата проведения: с «14» ноября 2024г. по «14» ноября 2024г.
№ п/п | РЭС | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Модель оборудования | Зав.№ | Автоматизированный сбор данных результатов измерений |  |  |  | Результат | ФИЛЬТР
[6 empty] | График 30 мин. Мощности | Зафиксированные показания | Синхронизация времени | Журнал событий
1 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | ГУП "Водоканал" | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 023240077933 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 1
2 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | ГУП "Водоканал" | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D | 023240076902 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 1
3 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
4 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
5 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
6 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
7 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
8 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
9 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
10 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
11 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
12 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
13 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
14 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
15 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
16 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
17 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
18 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
19 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
20 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
21 | Курортный РЭС | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ПУ исправен, работает в штатном режиме | 0
Представитель заказчика: | [5 empty] | С.А. Куропаткин
(подпись)
Представитель генерального подрядчика: | [5 empty] | А.В. Курбатов
(подпись)
Представитель эксплуатирующей организации: | [5 empty] | А.Б. Казанцев
(подпись)

## Акт
АКТ
об окончании опытной и приемке в постоянную эксплуатацию Пусковой комплекс «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)», создаваемого по договору подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
г.Санкт-Петербург | [8 empty] | «_____» ___________ 202__г.
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  |  |  | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Куропаткин С.А.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика: |  |  |  |  | Производитель работ ООО «Энергострим» Курбатов А.В.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя эксплуатирующей организации: |  |  |  |  | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Казанцев А.Б.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
1. К приемке комиссии предъявлен комплект документов в составе:
№ п/п |  | Наименование документа
1 |  | Акт технической готовности электромонтажных работ
2 |  | Акт выполненных пуско-наладочных работ
3 |  | Проектная документация «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)». В составе: СЭС-21-042046-УЭ
4 |  | Паспорта на оборудование и средства измерения, входящие в состав АИИС КУЭ
5 |  | Акт о приемке в опытную эксплуатацию
6 |  | Рабочий журнал опытной эксплуатации АИИС КУЭ
7 |  | Акт комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования
8 |  | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования
2. Комиссия рассмотрела предъявленную документацию и состояние смонтированного оборудования на объектах:
№ п/п | Адрес потребителя |  |  | РЭС |  | Наименование потребителя |  | Оборудование |  |  |  | ФИЛЬТР
[8 empty] | Марка |  | Заводской номер | Координаты установки УУ
1 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | ГУП "Водоканал" |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  | 023240077933 | Х= 60.205934, У= 29.708399 | 1
2 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | ГУП "Водоканал" |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  | 023240076902 | Х= 60.205934, У= 29.708399 | 1
3 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. Комиссия решает:
Основные этапы работ по созданию Пускового комплекса «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)» , создаваемого по договору подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
3.1. Осуществлен автоматизированный сбор данных результатов измерений электрической энергии и мощности с приборов учета электроэнергии в ЦСОД ПАО «Россети Ленэнерго». Смонтированные приборы учета и вспомогательное оборудование работают в штатном режиме.
Пусковой комплекс «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)» , создаваемого по договору подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
3.2. готов к вводу в постоянную эксплуатацию.
4. Решение комиссии:
4.1. Пусковой комплекс «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)», создаваемого по договору подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
ввести в постоянную эксплуатацию с даты утверждения настоящего Акта.
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
С.А. Куропаткин | [6 empty] | ,
(подпись)
Производитель работ ООО «Энергострим»
А.В. Курбатов | [6 empty] | ,
(подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
А.Б. Казанцев | [6 empty] | .
(подпись)

## АРК (2)
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
г. Санкт-Петербург
Комиссия, назначенная ПАО «Россети Ленэнерго»
(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)
приказом ПАО «Россети Ленэнерго» №______________________
в составе:
представителя заказчика: |  |  |  |  | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Куропаткин С.А.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика: |  |  |  |  | Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
представителя эксплуатирующей организации: |  |  |  |  | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» Казанцев А.Б.
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком:
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное(ые) строительством оборудование
Пускового комплекса «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)»
(наименование здания, сооружения, оборудование или номер приложения к акту)
входящего в состав титула:
(при необходимости перечень указывается в приложении)
смонтированное в:
(Заявка №21-042046) СПб, г. Зеленогорск, д. 506
(наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав:
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим:
монтаж узлов учета электроэнергии
(виды работ)
выполнившими:
ППО (формирование пусковых комплексов), проектные работы (разработка проектной и сметной документации), строительно-монтажные работы (с поставкой оборудования и материалов), предварительные испытания, пусконаладочные работы, сдача результатов работ в эксплуатацию.
(виды работ)
3. Проектная документация на строительство разработана проектной организацией
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
4. Строительство осуществлялось по проекту:
шифр СЭС-21-042046-УЭ
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
5. Проектная документация утверждена:
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
"______"____________________20____г. №________________
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ |  |  | 14 ноября 2024 г. |  |  | окончание работ |  |  | 14 ноября 2024 г.
|  |  | (месяц и год) | [5 empty] | (месяц и год)
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
7.1. Рабочий проект в составе пояснительной записки и рабочей документации согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 и ГОСТ 21.313-88.
7.2. Исполнительная документация согласно РД-11-02-2006
7.3. Комплект эксплуатационной документации согласно ГОСТ 2.610-2006 и ГОСТ 2.601-2006
7.3.1. Ведомость эксплуатационных документов.
7.3.2. Руководства по эксплуатации на оборудование, входящее в состав АИИС КУЭ.
7.3.3. Ведомость ЗИП
7.4. Заводские паспорта на оборудование и средства измерений, входящие в состав АИИС КУЭ.
7.5. Свидетельства о поверке на средства измерений входящие в состав АИИС КУЭ.
7.6. Акт технической готовности электромонтажных работ.
7.7. Программа испытаний АИИС КУЭ.
7.8. Протокол предварительных испытаний АИИС КУЭ
7.9. Акт выполненных пуско-наладочных работ
7.10. Акт сдачи в опытную эксплуатацию.
7.11. Журнал опытной эксплуатации.
7.12. Акт сдачи в постоянную эксплуатацию.
7.13. Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
7.14. Локальные сметы.
7.15. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования.
7.16. Акт комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования.
7.17. Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11).
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Здание, сооружение и оборудование имеет следующие показатели:
Пускового комплекса «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)» (Приложение №1)
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п. или номер приложения к акту)
9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
Пускового комплекса «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)» (Приложение №2)
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию или номер приложения к акту)
10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в Приложении №3 к настоящему акту) в количестве:
· по проекту – 9 единиц;
· фактически – 9 единиц.
11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.
12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____к акту.
13. Сметная стоимость по утвержденной проектной документации: всего _________________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ: ____________тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___________ тыс. руб.
Решение рабочей комиссии:
Пускового комплекса «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)»
(наименование здания, сооружения)
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [11 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись)
Главный инженер ООО «Энергострим» | [11 empty] | В.К. Горохов
(Подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [11 empty] | А.Б. Казанцев
(Подпись)
Сдали: | [7 empty] | Приняли:
представители генерального | [7 empty] | представители заказчика:
подрядчика:
Главный инженер ООО «Энергострим» | [7 empty] | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
|  |  |  | В.К. Горохов | [6 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись) | [7 empty] | (Подпись)
|  | М.П. | [7 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 1 к АРК (2)
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Приложение 1
к Акту рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии от
15.11.2024 г.
Сооружение и оборудование Пускового комплекса «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)»
Техническое решение 1.2.Установка трехфазного прибора учета электроэнергии в кабельном киоске
Наименование |  |  | Ед.изм | По проекту |  |  |  | Фактически
|  |  |  | общая с учетом ранее принятых |  | в том числе пускового этапа или очереди |  | общая с учетом ранее принятых |  |  |  |  | в том числе пускового этапа или очереди
1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6
Трехфазный прибор учета электроэнергии НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  |  | шт |  |  | 2 | [6 empty] | 2
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [11 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись)
Главный инженер ООО «Энергострим» | [11 empty] | В.К. Горохов
(Подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [11 empty] | А.Б. Казанцев
(Подпись)
Сдали: | [6 empty] | Приняли:
представители генерального | [6 empty] | представители заказчика:
подрядчика:
Главный инженер ООО «Энергострим» | [6 empty] | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
|  | В.К. Горохов | [8 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись) | [6 empty] | (Подпись)
| М.П. | [7 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 2 к АРК (2)
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Приложение 2
к Акту рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии от
15.11.2024 г.
Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению на создание/модернизацию Пускового комплекса «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)»
№ п/п | Адрес потребителя |  |  | РЭС | Наименование потребителя |  |  | Оборудование |  |  |  |  | ФИЛЬТР
[8 empty] | Марка |  |  |  | Заводской номер
1 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  |  |  | 023240077933 | 1
2 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  |  |  | 023240076902 | 1
3 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
19 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
20 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
21 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [11 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись)
Главный инженер ООО «Энергострим» | [11 empty] | В.К. Горохов
(Подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [11 empty] | А.Б. Казанцев
(Подпись)
Сдали: | [6 empty] | Приняли:
представители генерального | [6 empty] | представители заказчика:
подрядчика:
Главный инженер ООО «Энергострим» | [6 empty] | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
|  |  | В.К. Горохов | [7 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись) | [6 empty] | (Подпись)
|  | М.П. | [6 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Приложение 3 к АРК (2)
Договор подряда №23-15038 от 03.07.2023 г.
Приложение 3
к Акту рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии от
15.11.2024 г.
Перечень актов
1. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования от 15.11.2024 г.
2. Акт комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от «_____» ___________ 202__г.
Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [7 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись)
Главный инженер ООО «Энергострим» | [7 empty] | В.К. Горохов
(Подпись)
Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» | [7 empty] | А.Б. Казанцев
(Подпись)
Сдали: |  |  |  | Приняли:
представители генерального |  |  |  | представители заказчика:
подрядчика:
Главный инженер ООО «Энергострим» |  |  |  | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
|  | В.К. Горохов |  |  |  |  | С.А. Куропаткин
(Подпись) |  |  |  | (Подпись)
| М.П. |  |  |  | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт передачи паспортов
АКТ
приема-передачи паспортов узла учета электроэнергии
15.11.2024 г.
Генеральный подрядчик в лице ООО "ЭНЕРГОСТРИМ", передает паспорта к приборам учета электроэнергии, смонтированные по пусковому комплексу «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)», филиалу ПАО «Россети Ленэнерго».
Данный прибор учета расположен в кабельном киоске по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506
№ п/п | Адрес потребителя |  |  | РЭС | Наименование потребителя |  | Оборудование |  |  |  |  | ФИЛЬТР
[7 empty] | Марка |  |  |  | Заводской номер
1 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  |  |  | 023240077933 | 1
2 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | ГУП "Водоканал" |  | НАРТИС-И3СО-SP31-А1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D |  |  |  | 023240076902 | 1
3 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
19 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
20 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
21 | СПб, г. Зеленогорск, д. 506 Монтаж в кабельном киоске |  |  | Курортный РЭС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Сдали: | [5 empty] | Приняли:
представители генерального | [5 empty] | представители заказчика:
подрядчика:
Производитель работ ООО «Энергострим» | [5 empty] | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
|  |  | А.В. Курбатов | [6 empty] | С.А. Куропаткин
(Подпись) | [5 empty] | (Подпись)
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 14 (hidden)
Форма 14
Санкт-Петербург
(город)
| ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
| (электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Курортного РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)
| (подразделение) |  |  |  |  | (объект)
15.11.2024 г.
(участок)
ПРОТОКОЛ
ФАЗИРОВКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
| Тип шинопровода, марка кабеля |  | Обозначение шинопровода, номер по кабельному журналу | Фаза А соответсвует | Фаза В соответсвует | Фаза С соответсвует | Фамилия и подпись исполнителя
| 1 | СИП-2А 3х120+1х95 |  | соотв. | соотв. | соотв.
2
3
| Производитель работ | [5 empty] | #REF!
(расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 13 (hidden)
Форма 13
Санкт-Петербург
(город)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
Строительство учебного комплекса ОАО "Ленэнерго"в пос. Терволово Гатчинского муниципального р-н, ЛО Подстанционный полигон учебного комплекса ОАО "Ленэнерго" кабельная линия 110 кВ
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
« »
(участок)
ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Место прокладки
Сопротивление изоляции замерено
заводской номер |  |  | , | на напряжение
Наименование линии и ее параметры | Сопротивление изоляции, мОм | [5 empty] | Заключение
| А-Б | Б-С | А-С | А-0 | В-0 | С-0
Испытания произвел
(расшифровка подписи)
Производитель работ
(расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## журнал монтажа опор (hidden)
Форма 24
0
(город)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | [9 empty] | 0
(электромонтажная организация) | [9 empty] | (заказчик)
#REF!
(подразделение) | [10 empty] | (объект)
0
(участок) | [10 empty] | (дата)
ЖУРНАЛ
МОНТАЖА ОПОР
Номер опоры | Пикетажное положение | Тип опоры | Тип фундамента | Тип ригеля | Тип котлована | Объемы земляных работ, м3 |  |  | Расстояние от оси пути до оси котлована, м |  |  | Тип подвески и номер конструкторского чертежа | Данные о типе линейной аппаратуры | Пролет до следующей опоры, м | Отступления от рабочего проекта
[6 empty] | по рытью котлована | по досыпки насыпки | по отводу кювета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Ведомость
Общая инфо
Подписи